福建省××安装有限公司××分公司技术文件

编号:

××化工总厂三聚氰胺安装工程

施工组织设计

状态标识:

编制:       　    日期:

审核:　　　　　　        日期:

批准:      　　　　　　  日期:

19××年××月××日发布  　     19××年××月××日实施______________________________________________________

福建省××安装有限公司××分公司

目   录

- 概述……………………………………………………2

- 主要施工方案…………………………………………3

（一）设备施工方案……………………………………… 3

（二）钢结构施工方案……………………………………13

（三）管道施工方案………………………………………29

（四）管道焊接方案………………………………………33

（五）电气施工方案………………………………………38

（六）仪表施工方案………………………………………49

- 劳力计划…………………………………………… 53

- 机具计划…………………………………………… 54

- 进度计划…………………………………………… 56

- 施工平面布置图…………………………………… 57

- 质量保证措施……………………………………… 58

- 安全及保证体系…………………………………… 60

- 确保文明施工的技术组织措施…………………… 62

- 确保工期的技术组织措施………………………… 64

- 施工组织机构……………………………………65

一、概述

(一) 工程简介

××华茂化工有限公司1.38万吨/年三聚氰胺项目位于××化工总厂合成氨分厂内。本装置以74%的尿素溶液为原料，采用高压法生产工艺生产纯度不低于99.9%的三聚氰胺晶体。工艺流程为:

尿素溶液浓缩→ 三聚氰胺合成 →  激冷、汽提和尾气分离、冷凝   → 三聚氰胺溶液精制、氨回收 →  三聚氰胺结晶 → 离心和干燥 →  三聚氰胺的处理和包装。

本工程工艺装置采用露天钢结构框架，钢结构重约800t。有塔类、换热器类、泵类等设备2316台，总重约654t，主要设备为三聚氰胺反应器，外形尺寸Φ1200×10000，重70t，安装标高15.5m。工艺管道总重363t，其中碳钢172.7t,不锈钢133.5t,合金钢管56t,哈氏合金钢管805kg。电气及仪表盘柜53面，电缆总长约125km。

本工程设计单位：××技术工程公司,中国××工程公司;

本工程监理单位：陕西××监理工程公司;

本工程安装工期：215天。

（二）主要编制依据

1、××华茂化工有限公司三聚氰胺项目及××化工总厂三聚氰胺配套项目安装工程协议书

2、××化工总厂三聚氰胺工程施工图纸和设计说明

3、《化工机器安装工程施工及验收规范》HGJ203－83

4、JBJ23-96《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

5、GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》

6、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

7、化工部部颁施工规范汇编

8、GB50235-97《工业金属管道施工及验收规范》

9、GBJ93-86《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》

10、ISO10005《质量管理质量计划指南》

11、GB50254-50259—96《电气装置安装工程施工及验收规范》

12、GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

13、GB50170—91《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》

14、GB50171—92《电气装置安装工程盘柜二次接线施工及验收规范》

15、GBJ93—86《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

16、相应的质量检验评定标准

17、欧洲技术公司提供的有关技术标准

二、主要施工方案

(一)设备施工方案

1.1本三聚氰胺装置共有下列设备:

搅拌器 5台；塔类设备 7台；换热器 24 台；火焰加热器 2台；火焰加热器烟囱 1台；过滤器 9台；鼓风机 2台；空气压缩机 2台；起重设备 18台；泵类设备 69台；反应器 3台；三聚氰胺离心机 1台；贮槽容器 39台；尿素浓缩真空系统 1套；三聚氰胺干燥系统 1套；OAT一级结晶真空系统 1套；气力输送单元 1套；装袋系统 1套；以及其它一些小设备43台。

1.2设备安装程序

1.2.1融盐加热工段（1~5C柱，G~M区）施工程序

- 1.2.2反应合成（8~11，G1~M2区）施工程序

- 当C－102到货之后：

- 1.2.3  OAT结晶与分离工段（1~2，A~E区）施工程序

1.2.4.  三聚氰胺精制、氨回收工段（4~16，G1~M1区）施工程序

1.2.5.  离心和干燥（23~27，G1~M区）施工程序

1.2.6.  结晶工段（16~22，G1~M2区）施工程序

- 1.2.7.说明:

A.本组织设计只编制设备的安装程序，各类设备具体的安装要求应当遵照有关规范和技术文件中的规定执行，编制设备安装的施工方案。

B.钢柱和设备混凝土基础最好能尽快全部交安，使我们的安装工作可以依照总体安装形象进度全面展开，以保证业主的进度要求。较高的塔类设备及烟囱应当采用一次浇灌基础。

C.设备吊装和钢结构制作安装必须密切配合，统一指挥，使各工段的施 工能连续进行，以保证工期。

D.设备和钢结构均采用移动式起重机吊装, 设备的二次搬运采用相应吨位的平板拖车或汽车进行运输。最大的起重机应当具有吊装三聚氰胺反应器R-101的能力。为节省大型吊车的台班费用，除三聚氰胺反应器外，其余设备都设计为用80t履带吊或70t以下汽车吊来吊装，其中CO2汽提塔C-102要使用70t吊车抬吊就位。本安装程序设计主要是考虑了起重、运输机械的通道和吊装场地的问题，还考虑了业主提供的主要设备的到货时间。

- 1.3 三聚氰胺反应器R-101的吊装

1.3.1反应器总重70t，规格Ф1200×10000mm。它直立座于反应工段8～10 、L1～L3区的15.5m层上，吊装时，反应器顶部最大高度将超过25.5m。估计反应器内的反应管束重20t，并与反应器外壳分体到货，反应管束须等反应器底法兰顶起装置M×-101、反应器管束检修起吊机M×-102和M×-103安装好，且能投入使用后，再进行穿吊。因此这里的反应器R-101吊装按50t重计，重心在几何中心处考虑。

1.3.2反应器的吊装可在西侧的20m宽通道上进行（参看图1-5），吊装前，界区西面的旧房应该拆除干净，保证道路畅通。为利于吊装，M2～L3垮钢框架最好只装到6.5m层以下。呣

1.3.3选用吊车

反应器底部有弯管、环管、管口等，不能吃力，所以我们决定采用一台150t履带式吊车和一台70t汽车吊，双台吊车扳立反应器。150t吊车吊反应器头部，70t吊车吊反应器尾部。反应器立正后，由150t吊车将其吊高就位。为校验该150t吊车的起重能力是否满足要求，先要计算吊装反应器所需的最短吊臂长，见图（1-6），根据图中的几何关系有：

Ｌ=（h1-h0）/sinΦ+（e+d/2）/cosΦ

式中：Ｌ 为吊臂长度；

h0  为吊车吊臂支承点的高度，取2.2m；

h1  为反应器顶部最大高度，取26m；

d  为反应器顶部直径,取1.6m;

e  为反应器顶部边线与吊臂的轴线沿水平方向的距离，取1m；

Φ 为吊臂仰角（200 < Φ < 820 ）。

当        = -         +            = 0 即

tgΦ =

或  Φ= arctg                  = arctg                 = 670时

吊臂长度有极小值(因为      >0)

Ｌmin= (26-2.2)/sin 670+(1+1.6/2)/cos 670= 30.5 （m）

查该吊车的起重性能参数表，当取吊臂长Ｌ=33 m ,吊臂仰角Φ=720时, 可以吊重53.5t(包括钩子等自重2.65t)。这时，

Ｌ= 33(m) > (h1-h0)/sin720 + (e+d/2)/cos720 = 30.85(m)

且起重滑轮组定滑轮至设备顶部吊点最短距离尚有7.6m，满足要求。

实际上，当吊臂长在33 m～51 m和工作半径在9 m～12 m范围内时，

该吊车均能满足吊装要求。其中当吊臂长为33 m ，工作半径为9 m 时，其起重能力可达到81.6 t。

1.3.4吊装操作方法

1.3.4.1设备停放位置和两台吊车布置如吊装现场平面图（1-5）所示，反应器的安装基础中心与反应器头部吊点最好在150t履带式吊车所选定的回转工作半径所划的圆弧上，这样可以避免150t履带式吊车需要吊重行驶的问题。

1.3.4.2将70t汽车吊的吊臂长度和工作回转半径调整在能安全吊重30t的位置上（例如吊臂长11m，回转半径6.5m，使用前支腿），并使其回转半径所划的圆弧通过设备尾部吊点且与150t吊车回转半径圆弧相交或相切。

A. 开动两台吊车的回转机构，校正停机位置和工作半径的正确性。之后将吊钩停在起吊点的正上方，挂好索具。

B. 在统一指挥下，两台吊车同时徐徐起钩。当反应器离开支撑一定距离后（大于尾部吊点至底部弯管距离），70t吊车不动，同时开动150t吊车的起升机构与回转机构，最后吊臂停于两吊车回转半径圆弧交点上方。这时候，150t吊车只开动起升机构，而70t吊车则缓慢松钩并开动回转机构。当设备完全直立后，拆除尾部吊点的吊具，开动150 t吊车的起升与回转机构，将反应器回转至基础上方，经找正安装位置后，缓慢落钩。

- 1.3.5 R－101反应器具体吊装方案另行编制。

- 1.4火焰加热器烟囱ME－106的吊装

1.4.1该烟囱重量5600kg，总长35m，壁厚约7mm，下段（18m长）直

径约为Φ800mm，上段（17m长）直径约为Φ500mm。为减少高空作业，我们采用整体吊装法。

1.4.2吊装方法

该烟囱重量虽不大，但高度高，刚性差，所以我们考虑用双吊车三吊点的方法来扳立烟囱。上段设一个吊点，由80t履带吊承担，下段设两个吊点，由30t汽车吊承担。两台吊车的布置如吊装平面图所示，烟囱竖直后，拆除下部两个吊点，由80t吊车将其就位。就位时，要同时架设两台经纬仪，对烟囱上已预先做好的测点进行两个夹角90度方向的铅垂度测量。烟囱经找正、找平、锁紧地脚螺栓后，70t吊车方能松钩。最后拆除吊装用具。

1.4.3 烟囱吊点绑扎处的加强方式

如果用钢丝绳直接捆扎烟囱，由于烟囱壁厚较薄，绑扎处环内会产生很大的压应力，引起变形，因此要在绑扎处设置一对加强抱箍（150～200mm宽），抱箍与烟囱外壁间垫以薄木板，抱箍用螺丝锁紧，

见图（1-8）:

1.4.4 下部两个吊点用一平衡滑轮连接起来，如图（1-9）所示：

1.4.5上部吊点的绑扎采用烟囱直径方向对称双吊索，上配一根平衡梁的结构，见图（1-10），这样，当烟囱直立时，烟囱上部就会在两支吊索之间。见图（1-11）。

1.4.6  合理选取三个烟囱吊点的位置，可以使刚起吊离地时烟囱内的最大弯曲应力有极小值。这等具体的烟囱结构图出来后，可以得到精确的验算。

(二）钢结构施工方案

2.1 主要施工及验收规范

2.1.1 《钢结构施工及验收规范》GB50205—95

2.1.2 《焊接H型钢》YB3301—92

2.1.3 《压焊钢格板》YB4001—91

2.1.4 《手工电弧焊焊接接头的基本型式和尺寸》GB985—88

2.1.5 《标准图:作业台钢梯及栏杆》(国标87J432)

2.1.6 《钢结构工程质量评定标准》GB50221－95

2.2  施工技术准备

2.2.1 组织施工人员认真阅读施工图纸及有关技术资料和施工验收规范。

2.2.2 正式开工前施工技术员要结合本工程特点、 施工工艺和施工中可能遇到的具体问题，对施工班组进行交底。

2.2.3 建立本工程施工过程的数据、记录、资料、 设计变更等信息传递的渠道。

2.2.4 做好施工机、工具和计量器具、 通讯器材和劳动力需要计划，以备施工使用。

2.2.5 开工前做好临时设施水、电、敷设工作， 规划钢结构加工场，保证施工道路畅通。

2.3  施工工艺说明

2.3.1 工程特点:该工程施工面较为狭窄，平面布置紧凑，给安装带来一定困难。此外，除落地设备在钢结构安装前就位外，大部分设备安装要与钢结构交叉进行。

2.3.2 施工顺序:针对本工程特点，决定施工顺序为六个单元。从北向南顺序施工，最后安装管廊架。即: 离心干燥→结晶→氨精馏→合成激冷→废水处理→熔盐→管廊架。

2.3.3 施工方法:采用加工场钢结构的主要构件，柱、梁、柱间支撑、现场拼装成片后吊装跨片安装，也有部分钢结构由于现场吊装拼装位置所限，以及钢结构形式所限，采用先立立柱调整后搭积木式地进行钢结构组装。

2.3.4 对土建基础要求:按照以上施工顺序要求土建12月10日前把离心干燥、结晶二个单元的设备基础，钢结构柱脚基础交付安装，以保证工程的进度。

2.4  钢结构加工场的布置

由于施工现场的场地所限，经甲方同意，由甲方提供原三化厂一个兰球场作为加工场地，经整理后场地: 宽25米，长45米，共计1035平方米。平面布置如附图一，内设5t龙门吊车1台。跨度为12.5米,轨道50米,钢平台40米,电焊机构改革台,摇臂钻床Ф25 1台,由于条件所限材料进场及完成的构件运出场只有一个出口,所以在加工场内的材料要求堆放有序,完成构件加工后应尽快罢运到现场进行拼装及吊装,予制拼装一条龙进行,同时到货的部分材料将集中堆放在如图所示的材料堆放场地,为解决材料运入,行车跨度内的加工场地将用8吨吊车进行。加工场内设动力柜一台详见二块施工用电方案。

平面布置为附图一，内设5t龙门吊车1台，跨度12.5米， 轨道50米，钢平台40平方米，电焊机4台，摇臂钻床1台。由于条件所限，材料进场及构件完成后运出场只有一个出口，所以在加工场内的材料以堆放要求有序，完成构件加工后，应尽快转移，运到安装现场进行拼装及吊装，预制、拼装一条龙进行，以解决现场堆放的问题。

2.5  钢结构加工

2.5.1 钢结构材料检验

所有材料均应经过经检验符合设计要求及相应的规范标准，材料应附有合格证明、材质证明。现场应对材料进行复核，焊接H型钢的现场复核按包装标志及质量证明书的一般规定进行。H型钢成品应标有制造厂的编号，所使用钢材的牌号及检查员的符号或钢字，每批型钢应附质量证明书。现场施工员、施工班组在使用Ｈ型钢前应逐根核对其编号和几何尺寸，尺寸偏差不应大于YB3301—92规定标准范围。不能确认质量合格的材料，不许用在工程项目中，发现不合格材料应做好标识并进行隔离。

2.5.2  钢结构加工工艺流程：

2.5.3 主要构件加工

(1)  立柱内含有柱脚板、柱脚、柱筋板，各标高层的数字轴及字母轴方向的联接板，Ｈ型钢的断面加筋板等组成，在构件加工中应一次完成。加工过程应先按工艺要求检查到货的H型钢应符合质量要求，对使用的材料进行最后一道把关，并进行必要的调查、校正，并在立柱上设同一标高的测量基准点，作为各层标高的测量基点，，同时也是钢结构安装各柱同一标高的水平测点，作好标志，在H钢立柱上按设计画出各联接板、加筋板的位置，并进行校核，正确无误后即可把予制合格的零件如已完成制孔的联接板点焊固定在立柱上，并采用靠模检验联接板上的孔位是否符合要求，带孔的联接板应逐块检验，以保证安装孔相对于柱中心线的三维尺寸符合设计要求，螺栓孔的位置偏差应符合GB50235－95要求，钢结构强轴方向的安装联接板是单肢板，焊接时容易产生角变形，焊前应加临时支撑，并对称施焊，减少焊接变形。

所有柱上联接板加筋板点焊牢固后应经质检员检查合格，并做好焊前检查记录，方能进入焊接工序，立柱节点的焊接应对称，尽量两侧同时施焊以减少立柱的侧弯曲变形。有的节点上两侧有多块筋板和联接板，局部焊道多，应分数次施焊，一次焊后跳开节点，先焊其他节点，待节点温度降低后再施焊，防止温度过高产生过大的焊接变形，按焊接工艺要求焊接后应对构件进行复检，并采用火焰校正法矫正焊接变形，达到要求，火焰校正法加温温度不大于650℃金属表面呈暗红樱色。构件完成需经质检员检查认可并进行记录，作为施工过程控制的资料存档。

高空组对的柱、梁在制作中应以整根制作，组对节点按设计立柱拼接节点拼接，制作完成后做好标记，必要时应设定位装置再拆开分别吊装。

立柱与柱脚的联接采用剖口焊接，H型钢柱端与柱脚板联接部H钢端面腹板V破口30。钝边2mm，翼板内坡口35。钝边2mm并经打磨与柱脚板贴紧，用0.3mm塞尺检验无法通过，并按基础复核后所画的中心线点焊固定，并校正90。符合要求，在柱四周中心加临时支撑杆，位置不应影响焊缝焊接，同时能防止柱脚板角变形，支撑牢固。按焊接工艺要求施焊，焊接完成后对焊缝进行回火处理，消除应力，把焊道加热到650。C并令其缓慢冷却，消除应力后再拆去支撑，焊上靴板及筋板。钢结构其他构件制作的操作工艺与立柱制作雷同。

(2)柱间的梁:横梁预制中应对材料调直、调平后再进行端面外理，制孔位置应符合设计要求，相邻的孔间距离偏差不应大于2mm，一小部分梁上设有小立柱的脚座及柱间支撑的联结板， 均应焊上以形成完整的构件后再矫正焊接变形。

(3)柱间支撑的预制:由于各种柱间的形式不一样，单一的杆件制作偏差较大，要求在拼装柱间支撑时，应在胎模上进行，严格控制支撑的几何尺寸，校核、安装螺栓孔的位置关系，相邻两孔的偏差不应大于±1.5mm，角度偏差不应大于±6，， 焊接完成后应进行矫正，并在加工场内进行预组装，以确保结构安装时构件符合要求。

（4）钢结构的节点板等零件加工按工艺要求，根据设计图纸先放样加工样板，经复查正确后方可按样板下料，下料样板应考虑加工余量及焊接收缩量，制孔应采用机械钻孔，调平后按规格分类堆放备用。

2.5.4 钢结构的焊接施工

本钢结构对接剖口焊缝二级质量级别要求验收(GB50205—95)。角焊缝:凡图中未注明者，高度不小于6mm，及较薄焊件厚度，质量以二级外观检查验收，且应保证焊缝强度。

焊工应经过考试，并取得合格证后，方可从事焊接工作，合格证应注明施焊条件和有效期限。焊工停焊超过6个月时， 应重新考核。施焊前焊工应复查焊件接头质量和焊区的处理情况, 当不符合要求时，应经整修合格后，方可施焊。焊接时，焊工应遵守焊接工艺，不得自由施焊及在焊道外的母材上引弧。钢结构中的剖口焊缝、对接焊缝应在焊缝的两端设置引弧板和引出板。其材质与坡口形式应与焊件相同。引弧和引出的焊缝长度手工电弧焊应大于20mm。

角焊缝转角处宜连续绕角施焊，起、落弧点距焊缝端部宜大于10.0mm，角焊缝端部不设引弧板和引出板的连续焊缝，起落弧点距焊缝端部宜大于10.0mm弧坑应填满，焊缝高度、长度应符合设计要求。

定位焊所采用的焊接材料、型号应与焊件材质相匹配，焊缝厚度不宜超过设计焊缝厚度的2／3，且不应大于8mm，焊缝长度不宜小于25mm，定位焊位置应布置在焊道内，并应由持合格证的焊工施焊，钢结构焊接，雨天应停止作业，风口应设置挡风板。

多层焊接宜连续施焊，每一层焊道焊完后，应及时清理检查，清除缺陷后再焊。焊缝外尺寸应符合设计要求及现行国家标准《钢结构焊缝外形尺寸》的规定，局部探伤的焊缝，有不允许的缺陷时，应该在该缺陷部两端的延伸部位增加探伤长度，增加的长度不应小于该焊缝长度10%，且不应小于200mm，当仍有不允许的缺陷时，应对该焊缝进行百分百探伤，焊缝同一部位的返修次数不宜超过两次，当超过两次时，应按返修工艺进行。焊接完毕，焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物，检查焊缝外观质量, 并做好记录。

2.5.5 钢结构的场内预拼装

钢结构中的柱间支撑，梁、柱等主要结构件预制完成后，应在加工场内进行预拼装，预拼装的允许偏差应符合规范:GB50205—95表4.13.1的规定。

预拼装检查合格后，应标注中心线，控制基准线等标记，构件编号、堆放准备运往现场进行安装。

2.6  钢结构的现场安装

2.6.1 钢结构的工艺流程

说明:单元钢结构的安装条件:

(1)土建已完成该单元的所有柱脚基础及螺栓的预埋，混凝土已经过保养，强度已达到设计要求。

(2)土建已完成该单元内的±0.00标高的设备基础，混凝土经过保养，强度达到设计要求。

(3)施工中开挖的土方、坑等均已回填，并按要求夯实，以防施工过程中地坪塌陷。

(4)单元内及单元周边的临时建筑和临时施工设施均已拆除和撤离。

2.6.2 钢结构基础验收及沉降观测

钢结构安装前应对建筑物的定位线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查，并应进行基础检测和办理交接验收，交接验收应符合下列规定:

(1)基础混凝土强度达到设计要求；

(2)基础周围回填夯实完毕；

(3)基础的轴线标志、标高基准点准确、齐全。

在安装结构及设备过程中，注意观察基础标高，在完成结构设备安装后，应对原基础标高测点进行复测。

2.6.3 柱脚安装采用钢垫板作支撑并调整，钢垫板用3#平垫铁和成对3#斜垫铁，垫铁设置在靠近地脚螺栓的柱脚底板，加劲板和柱肢下，每一根地脚螺栓侧应设1－2组垫铁，每组垫板不得多于5块，垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密。成对斜垫板，其叠合长度不应小于垫板长度的2／3，二次浇灌混凝土前垫板间焊接固定。钢结构安装在形成空间刚度单元后，应及时对柱底板和基础面的空隙采用细石混凝土二次浇灌。

2.6.4 现场跨片的拼装：跨片的立柱构件应垫平，横梁先由安装螺栓联接，在柱子上调整几何尺寸使其符合设计要求，并要检验柱子跨片有无扭曲。检验方法可用水准仪测量，也可用对角测点拉线检查交点重合情况来判定是否扭曲，确认跨片是在一个平面后检查对角线是否正确，结构中强轴方向的跨片应临时加设对角拉撑两根，采用花兰螺栓拉紧固定，元钢用Ф20mm，弱轴方向的跨片原设计有柱间支撑的不用另设对角拉撑，但柱、梁节点上应在H型翼板上加设过桥板加强，拼装完成进行焊接前检查合格后按焊接工艺要求施焊，焊后检查合格准备吊装。拉撑及弱轴加固板均应到吊装完成。钢结构组成空间刚度单元后才能拆除该单元的拉撑及加固板。

2.6.5 钢结构的吊装

(1)钢结构吊装时，应采取加固的措施， 防止产生过大的弯扭变形，吊装跨片时采用2台吊车抬吊， 防止起吊时跨片自重生产弯曲变形。

(2)所有上部结构的吊装及设备安装须等下部结构就位、 校正系牢支撑构件后始得进行。

(3)根据工地安装机械的吊装能力， 在地面组成较大的安装单元，以减少高空作业。

钢结构安装偏差检测:

钢结构安装偏差的检测应在结构形成空间刚度单元，并连接固定后进行。

构件安装的允许偏差应符合GB50205—95规范

附录表C—1—C—5的规定

高层钢结构安装的允许偏差应符合GB50205—95规范附录C中表C—6的规定。

2.6.6 单元结构中构件、部件及设备吊装顺序:( 以合成激冷单为例)

(1)先吊装设备V—105，安装标高±0.00，∮610×5000，

t=2500kg

(2)拼装M2轴、L3轴11#—10#柱两片跨片

(3)吊装M2轴、11#--10#跨片，柱高:11#柱0.280--15.30,10#柱0.280--12.60，柱脚卡具固定，柱顶钢丝绳缆风固定。

(4)吊装L3轴，11#--10#跨片，柱高:11#柱0.280--15.30,10#柱0.280--12.60。

(5)小吊车吊装:

11#柱轴:L3-M2的横梁(2KL—11—5，∨4.00,

4KL—11—2，∨6.50,

6KL—11—1，

7KL—11—2)。

10#柱轴:L3-M2的横梁(1KL—10—4，∨3.50。

4KL—10—4，∨6.50。

6KL—10—2，

7KL—10—4，∨11.00)。

10#柱轴:L3-M2的柱间支撑(IZC—1，0.25—3.50，

IZC—23.50--6.50。

IZC—9，6.50--8.75--11.00)。

(6)安装:M2、L3、10＃、11＃的8.75米层支承平台及设备支承梁并吊装设备V—132，∮1300×4000　t=1.5吨，∨8.75。

(7)吊装8＃柱L3——M2跨片柱高:L3　0.286--12.25,M2 0.286--12.25。

(8)小吊车吊装:

L3轴8＃—10＃的横梁:4KL3—(1—3)组合梁∨6.50，

6KL3—(1—3)组合梁∨8.75，

7KL3—1　∨11.00。

8＃—10＃柱梁支撑A×C—A1，∨6.5，

A×C—A3，∨8.75

M2轴8＃—10＃设置8米高处临时梁

(9)吊装L2轴线8＃—10＃片跨，柱高：8＃、10＃0.286--12.250。

(10)小吊车吊装

10#柱轴:L2—L3横梁(1KL—10—3　 ∨3.5,

4KL—10—3   ∨6.5，

6KL—10—1　 ∨8.75，

7KL—10—3　 11.00)

8＃柱轴:L2—L3横梁(1KL—8—3　 ∨3.5,

4KL—8—3   ∨6.5，

6KL—8—1　 ∨8.75，

7KL—8—3 　11.00)

8＃柱轴:L2—L3柱间支撑

IZC—2　(3.5-6.5)

IZC—3　(6.5-8.75)

IZC—4　(8.75-11.00)

(11)吊装　H2轴8＃—10＃跨片、柱高：8＃0.2862--20.03，

10＃0.2862--20.03

(12)小吊车吊装

10＃柱:L2—H2横梁

(1KL—10—2　 ∨3.5,

3KL—10—2   ∨5.3，

4KL—10—2　 ∨6.5，

7KL—10—2 　∨11.00)

8＃柱:L2—H2横梁

(1KL—8—2　 ∨3.5,

3KL—8—2   ∨5.3，

4KL—8—2 　∨6.5，

7KL—8—2 　∨11.00)

(13)吊装　C101　C102　C107

(14)吊装　11＃L2—H2跨片　柱高:15.648 11.65 15.53

(15)小吊车吊装

L2轴10＃—11＃柱间横梁及1L2Z—4

H2轴10＃—11＃柱间横梁

11＃柱轴　L2—L3柱间横梁　均至11.00标高

(16)用同样方法吊装　C—103　V—106

吊装G轴跨片，小吊车吊装8＃、10＃、11＃轴的G1—H2柱横梁。

(17)安装各层支承梁并吊装各层设备。

(18)再吊装12.50以上的钢结构安装立柱吊点按图纸设计结构。

6、其他各单元钢结构安装形式同上， 采用片装与设备安装同时，交错进行。

说明：根据现场土建施工情况和场地交叉作业情况，如跨片拼装作业的场地不足则采用单根立柱就位安装、调正后搭积木式地安装钢结构，调正、焊接等工艺同跨片安装一样要求。

2.7  钢结构制作、安装主要机具计划

| 序 号 | 机 具 名 称 | 型 号、规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日产汽车吊 | 70t | 台 | 1 |
| 2 | 日产汽车吊 | 30t 16t | 台 | 各1 |
| 3 | 载重汽车 | 5t | 台 | 1 |
| 4 | 卷扬机 | 3t | 台 | 2 |
| 5 | 摇臂钻床 | Φ25 | 台 | 1 |
| 6 | 电焊机 | Z×5—400 | 台 | 13 |
| 7 | 集装箱式活动工具间 | 6×2×2m | 台 | 6 |
| 8 | 磨光机 | Φ150 | 台 | 6 |
| 9 | 座式砂轮机 | Φ250 | 台 | 1 |
| 10 | 经纬仪 | DJ6-2 | 台 | 1 |
| 11 | 经纬仪 | J6 | 台 | 1 |
| 12 | 水准仪 | DS3 | 台 | 1 |
| 13 | 扭力扳手 |  | 件 | 4 |
| 14 | 焊条烘干箱 | ZYH-60 | 台 | 1 |
| 15 | 半自动割矩 |  | 台 | 2 |
| 16 | 气焊工具 |  | 套 | 4 |
| 17 | 磁力座钻床 | Φ25 | 台 | 2 |
| 18 | 型材切割机 | Φ400 | 台 | 2 |
| 19 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 4 |
| 20 | 起重吊装常用工具 |  |  |  |
| 21 | 冷作加工常用工具 |  |  |  |
| 22 | 电气焊常用工具 |  |  |  |
| 23 | 超声波探伤仪 |  | 台 | 1 |

2.8  技术措施

2.8.1钢结构安装前,基础混凝土强度应达到设计要求。

2.8.2基础周围回填夯实完毕，以预防施工机械倾翻事故的发生。

2.8.3钢构件存放场地应平整坚实,无积水,并按种类、型号、安装顺序分区存放。同型号钢构件叠放时，各层钢构件的支点应在同一垂直线上，并应防止钢构件被压坏和变形。

2.8.4钢构件安装前,应对其制作质量进行复检,如因堆放不当等原因造成变形、缺陷超出允许偏差时，应进行处理。

2.8.5钢结构的柱、梁、支撑等主要构件安装就位后，应立即进行校正、固定。当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。

2.8.6柱安装时，每节柱的定位轴线从地面基础控制轴线直接引上，避免累积偏差。

2.8.7楼面钢格板安装前,应在钢梁上放出钢格板的定位线,保证相邻钢格板对正。

2.8.8同一安装高度的一节柱,当各柱的全部构件安装、校正、连接完毕并验收合格后，方可从地面引放上一节柱的定位轴线。

2.5.9钢结构安装应与钢结构内各层设备吊装就位工作，互相协调，交叉作业，并做好已就位设备的防护工作。

(三）管道施工方案

3.1 施工前的准备

3.1.1施工技术人员及施工班组应熟悉图纸，有关规范及技术要求，严格按照图纸及有关规范施工。

3.1.2施工技术人员应对施工班组进行技术交底、安全交底。

核查参加施工的特殊工种人员的操作证是否有效，合格者方可上岗操作。

3.1.3管材的检验：所有管材应有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准。钢管应有材质标记，其表面无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷。检验合格的管材配件应按材质、规格不同分别堆放，不得混杂，以防用错。

3.1.4阀门的检查应按照GB50235-97标准执行。试验合格的阀门应做出明显标记并应及时填写有关记录。

3.1.5安全阀应按设计要求校验合格后方可安装。

3.1.6管道附件检验。弯头、三通、异径管、法兰、紧固件、密封圈等须进行检查，其尺寸偏差应符合规定的标准，材质应符合设计要求。

3.1.7施工机械和主要装备的检查。所有机械装备应是完好无损，计划中的机械、装备均已到位。

3.2 管道下料

3.2.1管子切断前应移植原有标记

3.2.2碳素钢管、合金钢管宜采用机械切割。当采用氧乙炔切割时，必须清除切口表面的凹凸不平及氧化皮。

3.2.3不锈钢管、哈氏合金钢管应采用机械或等离子方法切割。

3.3 管道预制

3.3.1施工技术人员应依照施工图及现场实际情况调整单管线图，做为管道预制的依据。

3.3.2预制场地应保持清洁干净，做到文明施工。对三聚氰胺等内部清洁度要求较高的管道，安排专用场地预制。预制结束后应即刻进行吹洗清除，处理干净的管段应加以封闭，避免杂物进入。

3.3.3自由管段、封闭管段的选择应合理。封闭管段的加工尺寸应以现场实测的为准。

3.3.4与设备出口连接的法兰不应焊死，以备调整。

3.3.5预制后的管段应及时进行清洗吹除，清理干净后的管道应加以封闭，避免杂物进入。预制完毕的管段应依预制单线图进行编号排放。

3.4 管道安装

3.4.1管道安装依照先难后易、先大后小、先上后下、先高压后低压、先地下后地上的总则进行。

3.4.2管道连接时，不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。

3.4.3法兰连接应与管道同心，并应保证螺栓自由穿入。法兰间应保证平行，其偏差不得大于法兰外径的1.5%，且不得大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

3.4.4穿墙及过楼板的管道，应加套管，管道焊缝不得设在套管内。

3.4.5管道焊缝应尽量避免开孔，若需开孔焊接后应进行无损检测。

3.4.6不锈钢管与碳钢支架之间应垫入不锈钢或氯离子含量不超过50ppm的非金属垫片。

3.4.7安全阀应垂直安装，所有安全阀的放空均引至它所在框架的最高层的2米以上，如果与它相邻的框架高于安全阀所在的框架，则此安全阀的放空须引至相邻框架最高层2米以上的高度。若放空介质为有害气体，则按有关规定高度放空。

3.4.8合金钢管道上不应焊接临时支撑物。

3.4.9高温运行的管道在试运行时应进行热态紧固。热态紧固时应按照GB50235-97的有关规定执行，并应有安全技术措施，以保证操作人员的安全。

3.4.10 埋地管道试压防腐后，应及时回填上，分层夯实，并应及时办理隐蔽工程验收。

3.4.11 管道支、吊、托架的安装位置应正确平整、牢固，与管子接触良好，不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹。

3.4.12 伴热管与主管平行安装，当一根管需多根伴热管伴热时，伴热管之间的距离应固定。

3.4.13 水平伴热管宜安装在主管下方或靠近支架侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。不得将伴热管直接点焊在主管上，可采用梆扎带或镀锌铁丝等固定在主管上。伴热管经过主管法兰时，伴热管应相应设置可拆卸的连接件。

3.5 管道安装检查

3.5.1管道的对口应在距接口中心200mm处检查平直度，当DN<100mm，允差为1mm；当DN≥100mm时，允差2mm。全长允许偏差为10mm。

3.5.2管道安装的允许偏差应符合GB50235-97中的规定。

3.5.3直管段环缝的间距应不小于150mm。

3.5.4环焊缝距支、吊架净距不小于50mm。

3.6 管道系统试验

3.6.1管道安装完毕，热处理和无损检验合格后，应进行压力试验。

3.6.2应在确认具有压力试验条件的情况下方可进行管道压力试验，并应有经批准的试压方案。

3.6.3管道强度试验的压力为设计压力的1.5倍，严密性试验压力为设计压力。

3.6.4管道强度试验采用水压试验，试压时应缓慢升压，当试验压力升至一半时，停止加压，检查管线，未发现渗漏后，继续将压力升至试验压力，停压10min，无泄漏，目测无变形为合格。

3.6.5强度试验合格后，将试验压力降至设计压力，保压30min，不降压、无泄漏，目测无变形为合格。

3.6.6管道试验完成后，所有的临时管必须拆除，恢复管线原有的状态。

3.6.7试验合格后应及时填写有关资料。

3.7 管道吹扫与清洗

3.7.1管道在压力试验合格后，应进行吹扫或清洗。

3.7.2液体管道宜采用水冲洗，气体管道宜采用空气吹扫，蒸汽管道采用蒸汽吹扫。

3.7.3吹洗前应将不允许吹扫的设备加以隔离，孔板、调节阀、节流阀、安全阀等应拆除或采取流经旁路加保护套等措施加以保护。

3.7.4吹洗前应编制吹洗方案并经批准，对参与吹洗的班组应进行技术交底。

3.7.5吹扫时应设置禁区，非操作人员不得入内。

3.7.6吹洗的排放口应引至安全卫生的地方，不得随处排放。

3.7.7吹洗完成后，应由施工单位会同监理单位和业主共同检查，并应及时填写有关记录。

(四）管道焊接方案

4.1 焊接技术条件

4.1.1焊工

参加三聚氰铵工程管道施工的焊工，必须按《锅炉压力容器焊工考试规则》或GB50236-98第五章焊工考试的规定考取“焊工合格证”，其合格项目应在有效期内并与所施焊的项目相对应。

4.1.2焊接材料

管道焊接时所选用的焊接材料应符合国家有关规定，并有产品合格证或经复验。施工现场应设置焊条二级库，并应有专人管理，严格执行分公司有关的焊条、焊丝验收、储存、烘干、发放及回收制度。焊条使用前应按规定进行烘干，作用时应放入保温筒内，随取随用。

4.1.3焊接设备

管道焊接时所用的焊机、仪表及规范调节装置应性能良发好。每名焊工应熟悉焊机性能，并加强对焊机的正常维护保养，使其保持良好的焊接性能。

4.1.4焊接工艺指导书

现场焊接技术人员应根据已经评定合格的焊接工艺评定文件编    制焊接工艺卡，经有关人员审批后用于指导焊接施工。

4.1.5施焊环境

施焊环境应保证清洁干净，做到文明施工。当施焊现场出现下列任一情况，无有效保护措施，禁止施焊。

A手弧焊时，风速≧8m/s。

B氩弧焊时，风速≧2m/s。

C相对湿度大于90%或下雨下雪。

4.2 焊前准备

4.2.1焊缝的设置，应避开应力集中点，便于焊接及检查。管道对接焊口的中心与弯管起弯点的距离应不小于管外径，且不小于100mm，焊口与支吊架边缘应不小于50mm。

4.2.2直管段上两对接焊口中心面间的距离，当公称直径大于或等于150mm时，不应小于150mm，当公称直径小于150mm时，不应小于管外径。

4.2.3坡口及组对

4.2.3.1焊接接头的坡口型式、尺寸及组对要求，应做到有利于保证焊接质量，方便操作，减少焊接变形及填充金属。

4.2.3.2当设计未作规定时，管道焊接坡口的型式与尺寸，参照表1的要求进行加工。

4.2.3.3碳钢及合金钢焊件可采用机械或氧―乙炔焰切割下料，不锈钢及哈氏合金钢采用机械或等离子弧下料。采用气割或等离子弧下料时，必须清除坡口表面的凹凸不平及氧化皮。

4.2.3.4等厚管件对口时，应做到内壁齐平，内壁错边量应符合规范要求。

表4-1：电焊坡口型式及组对要求一览表

| 名称 | 型式 | s | a | c | H | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ型 坡口 |  | 1～3 |  | 1～3 |  |  |
| V型 坡口 |  | ≤8 | 60～70° | 2～3 |  | 0～1.5 |
| 插入式 三通 |  | ≥4 | 40～50° | 1～3 | 0～2 | 1～2 |
| 跨接式 三通 |  | ≥4 | 45～55° | 2～3 |  | 1～2 |

4.2.3.5不等厚管件组对口，应符合GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》中2.2.9条的规定。

4.2.3.6除设计上有特殊要求时，焊口严禁强力组对。

4.2.3.7施焊前，应将坡口表面及坡口边缘内外侧不小于10mm范围内的油漆、垢、锈、毛剌及镀锌层等清除干净，并不得有裂纹、夹层等缺陷。

4.2.4不锈钢哈氏合金钢焊缝两侧各50mm范围内应涂上白垩粉，以防飞溅沾附。

4.2.5焊工施焊前应认真检查焊缝组对质量及焊缝清理善状况，未达到施焊条件时，严禁进行焊接。

4.3 焊接工艺

4.3.1焊接方法

4.3.1.1氨、二甲胺、三聚氰胺等设计规定焊接质量要求较高管道，内部清洁要求较高的管道、设备入口管道采用氩弧焊封底，手弧焊填充盖面。

4.3.1.2水、蒸汽、Co2气等可采用手工电弧焊。

4.3.2焊接材料的选择

焊材选择可参考表（4-2）

表4-2：焊材选择一览表

| 母材 母 材 | A3 | 20 | SUS304L | SUS316L | 15CrMo | (哈氏合金) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | E4303 | E4303 | 309mol | 309mol |  |  |
| 20 | E4303 | E5016 | 309mol | 309mol |  |  |
| SUS304 | 309mol | 309mol | SUS308L | SUS316L |  |  |
| SUS316 | 309mol | 309mol | SUS316L | SUS316L |  |  |
| 15CrMo |  |  |  |  | H13CrMoA/R207 |  |
| 哈氏合金 |  |  |  |  |  | 随管材进口 焊材 |

4.3.3  15CrMo的焊接工艺

4.3.3.1 15CrMo属珠光体耐热钢，采用氩弧焊打底手弧焊盖面进行焊接。

4.3.3.2 15CrMo焊前应预热，焊后应热处理，预热温度为150～300℃，焊后应进行高温回火，高温回火温度为670～710°c，恒温30min～1小时。

4.3.4哈氏合金钢的焊接

4.3.4.1哈氏合金钢焊接采用氩弧焊打底、手弧焊盖面的焊接方法。

4.3.4.2焊前不应预热并保证层间温度低于250°c以下，并应尽可能加快焊接头的冷却。焊接时应尽可能采用低电流，小直径焊丝，以防止过热。

4.3.4.3应尽量避免飞溅，严禁随意引弧。

4.3.4.4 具体焊接参数参照欧技公司标准。

4.4 焊接时的注意事项

4.4.1管子组对的点固焊应与正式焊接的工艺要求相同，点固焊的长度为10～15mm，厚度不超过壁厚的2/3。作为正式焊缝的一部份点固焊缝，不得有裂纹及其他缺陷，两头应打磨或便于接弧的斜坡。

4.4.2焊接时应保护焊接区不受恶劣的天气影响，应采取措施防止穿堂风。

4.4.3不得在焊件表面引弧和试验电流。在焊接施工时，应防止焊接电缆、电源线与焊件打弧。

4.4.4为减小焊接应力和焊接变形，应采取合理的焊接顺序。焊接时应将焊件垫置牢固，防止焊接变形。

4.4.5焊前应在试板上进行试焊，调整好焊接参数拮，方可正式施焊。

4.4.6焊接时应注意起弧和收弧处的质量，收弧时应将弧坑填满，多层焊的层间接头应错开。

4.4.7焊后应及时清除焊缝表面的溶渣及附件的飞溅物，并认真进行自检。

4.5 质量检验

焊前检验一般可分为焊前检查、焊接过程检杳和焊后检查。焊接质量检查由焊接质检员进行，并做好相应的记录签证。

4.5.1焊前检查

焊前检查的主要内容包括：母材、焊材的质量合格证书；焊条的烘干用使用管理；焊接设备的性能；焊工资格；焊接工艺卡；焊接坡口及组对质量。

4.5.2 焊接过程检查主要是检查焊工焊接工艺纪律的执行情况，包括焊接规范、预热、焊接顺序。

4.5.3焊后检查的主要内容是：焊缝外观检查和无损探伤。

4.5.3.1焊缝外观应成型良好，宽度以每边盖过坡口边缘2mm为宜；角焊缝的焊脚高度应符合设计规，外形应平缓过渡，不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷，咬边深度不应大于0.5mm。

4.5.3.2无损探伤

因三聚氰胺工程管道介质多为混合物料，故应请设计院定出管道的等级。剧毒、易燃、易爆介质的焊缝无损探伤应符合SHJ510-85的有关规定要求，其余介质管线焊缝无损探伤应符合GB50235-97的有关规定要求。

（五）电气施工方案

5.1在各主要电气设备安装前，应仔细核对现场基础的尺寸，以保证安装的偏差在允许范围内。

5.2试验所用的仪器、仪表的准确度不应低于0.5级,温度计的误差不能超过±1℃。

5.3进行与温度有关的电气试验时，应同时测量被测试物温度和周围的环境温度。绝缘试验时，被试物温度与周围温度不宜低于5℃。

5.４电气设备到达现场后，应及时进行开箱检查验收，要求设备包装良好，外观无锈蚀、损伤，附件、备件及产品技术文件齐全，并及时做好开箱的原始记录。

5.５在施工过程中，所有电气设备、附件等，必须严格按施工图及设备说明书要求施工。如有须修改在未经甲方的同意，不得擅自变更技术要求。班组及施工人员必须及时准确做好各种原始记录及资料的收集整理工作。对于不合格、存在缺陷的产品或部件，不得进行安装，并及时书面通知甲方，在规定的期限内予以更换。

5.6变压器的安装

5.6.1 基础的验收：变压器的中心与标高应符合设计要求，要做到轨道水平、轨距、轨面标高同设计误差在±5mm之内。

5.6.2器身检查：变压器运达现场后，应由甲乙双方和监理负责人员一起开箱检查，其规格型号应符合设计要求，外表无机械损伤、无锈蚀，油箱油位正常，密封良好，无渗油，连接螺栓紧固、齐全，并有防松措施.抽芯检查时，铁芯无变形，绝缘螺栓应无损坏，防松绑扎完好。引出线绝缘包扎牢无破损、拧变现象，引出线的裸露部分应无毛刺，其焊接应良好，接线正确，绝缘距离应足够。铁轭与夹件间绝缘垫应良好，铁芯无多点接地。绕组绝缘层应完整无缺损、变位现象，绕组压钉紧固。

5.6.3变压器就位：以起重工为主操作，电工配合，根据变压器所处位置，选择相应负荷的起重吊车吊至变压器室门口，然后用道木、滚筒、葫芦等装置拖至安装位置。搬运时应注意保护瓷瓶，用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住，使其不受损伤。吊装就位时，应检查索具是否合格，钢丝绳应系在变压器本体的吊钩上，电工应注意变压器的方向应与施工图纸相一致， 装有气体继电器的变压器，应使其沿气流方向有1%-1.5%的升高坡度。装有滚轮的变压器滚轮应能转动灵活，就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。就位后，应注意变压器低压套管的中心线要与盘柜母线槽的中心线相一致。

5.6.4 变压器的交接试验:

A、测量高低压侧线圈连同套管一起的直流电阻(用电桥测量)。

B、检查所有分接头的变比。

C、检查变压器三相的变压组别和引出线的极性。

D、测量绕组出套管一起的绝缘电阻，吸收比和极化指数，如达不到要求应进行干燥，其绕组温度应根据其绝缘等级而定。

E、绕组连同套管的交流耐压试验。

F、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻。

G、非纯瓷套管的试验。

H、绝缘油试验。

I、相位检查。

5.6.5变压器试运行：变压器各零部件安装完毕，并试验合格后，变压器才能投入试运行，试运行时，要严格遵守有关操作规程，按照试运行方案由专人操作逐步进行。试运行合格后，方可投入工作运行。

5.7成套高低压开关柜的安装

5.7.1基础型钢安装：开关柜底座采用10槽钢制作。制作时，先将槽钢按开关柜底部的大小尺寸预制，将做好的底座按图纸设计的位置放上调平，用电焊焊接于预埋钢板上，并使之可靠接地，底座安装好后，其顶部宜高出抹平地面10mm，顶部平直度和侧面平直度偏差 < 1mm/m，全长偏差< 5mm。手车式高压柜的底座为预埋槽钢，将槽钢按图纸设计尺寸下料做好，在预埋时，先找好位置中心线及标高，然后放上底座调好水平，用电焊焊接在土建钢筋上，在混凝土浇灌好后，应及时检查安装尺寸和水平度。其顶部应和抹平地面一致。

5.7.2盘柜的安装：成套柜的安装，按施工图的布置顺序将柜放在基础型钢上，然后一个一个找正、调平、固定，单独柜只找柜面垂直度，高压柜采用Ｍ16镀锌螺栓固定或点焊，低压开关柜采用Ｍ12镀锌螺栓固定，柜与柜之间采用Ｍ8镀锌螺栓固定，盘柜安装好后，应符合如下要求：

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 每 米 垂 直 度 |  | 1.5 |
| 盘顶平直度 | 相邻两盘顶部 | 2 |
|  | 成排盘顶部 | 5 |
| 盘面平整度 | 相邻两盘 | 1 |
|  | 成排盘面 | 5 |
| 盘间接缝 |  | 2 |

5.7.3电气调整试验：盘柜安装好后，每台盘柜应用6mm2多股铜线与基础型钢连接，并对高低压柜内的电器和供电系统，按图纸设计的整定值进行调整试验，合格后方准投入试运行。

5.7.4在防爆区内的就地盘柜，进出线口应进行密封处理。接地线用不小于4mm2的多股铜芯线，在有可能受损伤的地方应加保护套管。

5.8电机的检查与接线：

5.8.1 电动机的检查：电动机的规格、型号应符合设计要求，盘动转子应灵活，不得有碰卡声。对抽芯检查的电动机，应检查电动机的线圈绝缘层是否完好无伤痕，绑线牢固，槽无断裂、无松动，引线焊接牢固，内部清洁、干燥，通风孔道无堵。

5.8.2电机的试验：

A、交流电动机的试验项目，应按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第5.0.1条所规定的项目上进行。

B、电机定子绕组的绝缘电阻不应低于每千伏1MΩ，转子绕组不应低于每千伏0.5MΩ。

5.8.3电机的干燥：当电机绝缘电阻或吸收比不符合要求时，应对电机进行干燥。电机定子干燥时，湿度应缓慢上升，每小时不超过5-8℃，绕组最高温度以酒精温度计测量时，不应超过70℃，以埋入式电阻温度计测量时，不应超过80℃。干燥时，定子电流在额定值的25%-50%为宜。带转子进行干燥时，温度达到70℃以后，应至少每隔2小时将转子转动180°。当吸收比及绝缘电阻值符合要求，并在同一温度下经4-8小时稳定不变时，可认为干燥合格。当电机在就位后干燥，宜与风室干燥同时进行，电机干燥后，如不及时起动时，宜有防潮措施。

5.8.4 电机的接线：电机接线前要对电机进行绝缘电阻测验，根据电机用电等级选用相应兆欧表进行绝缘测验，低压电机绝缘电阻不宜低于0.5MΩ，高压电机绝缘电阻不宜低于1MΩ/kV。电缆线头鼻子压接要牢靠，接线端与导线的连接要紧密，不受外力，连接用的紧固件完整齐全，电机接线盒内裸露部分的电气间隙应符合规范要求。

在防爆区内的电机接线进口应进行密封处理，线头压鼻子时应上锡。

5.8.5电机的试运行：

A、检查并确保相序正确(特别是双并电缆)，接地符合要求。

B、按照电机的标志电流检查和调整电流继电器。

C、检查试验和调整断路器及保护继电器。

D、检查是否装上正确保险丝。

E、控制电路假动作试验正确。

F、当所有高低压电气设备安装检查完毕、试验项目、信号系统等全部合格后，方可投入试运行。

G、试运行时，注意电机的电流，温升不得超过其允许范围，并做好记录。

5.9母线的安装：施工中母线安装应横平竖直，相与相之间的间距应均等，母线连接采用镀锌螺栓搭接的，则搭接面要磨光、磨平，清除表面的氧化膜，并涂上导电膏，而且搭接螺栓要均匀锁紧。母线如需焊接，则所用的填充材料的材质应与母线材质一致，焊接口应坡Ｘ型坡面，并双面焊接。

5.10电缆桥架的安装

熟悉施工图，核对现场走向，根据线槽规格、线路及时配合土建预留孔洞、预埋钢件及支吊架，无预埋铁件时，吊架安装可用金属膨胀螺栓安装，膨胀螺栓规格应符合负荷要求。支吊架应进行防腐处理。在弯头、三通处应设对称支吊架，直线段安装时，应先装干线，再装支线，为了保证直线，支吊架定位时要预先拉一条细钢丝作为标准线。桥架进行交叉转弯，丁字连接时，应采用直通、三通、四通、弯通等配件，弯曲半径应符合电缆敷设弯曲半径。桥架开口或切断，不得用气割，切口处应用相同颜色油漆防腐。线槽内保护地线安装，接地处要用锉刀去掉防锈漆，采用6mm2裸铜线连接，接地处螺丝直径不小于5mm。玻璃钢桥架安装时，必须用螺栓与支架固定，按地按设计要求处理。桥架安装完毕后，不得有明显的起伏和弯曲现象，桥架垂直度允许偏差≤３％，成排立柱允许偏差５％，同一层托臂的高低差≤２％。电缆桥架从蒸汽管道上或下面通过的地方，应当在托架和蒸汽管道之间安装防热屏障，电缆和管道表面或管道保温层表面之间应有150mm的间距。底层电缆桥架距地面高应大于2.1m，电缆槽架进入主控制室安装时，应当微向下倾斜约5%.

5.11电气配管

5.11.1电气配管采用镀锌焊接钢管，以增强防腐性能，在敷设前，应对钢管进行内外检查，管内不的有脏物、铁屑及毛刺，管不得有折扁、裂缝。钢管的切断只可用钢锯或管子切割机进行。

5.11.2钢管采用丝扣连接，管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2。管口套丝后，随即清修管口，使管口保持光滑。

5.11.3在敷设时，应尽量减小弯头，钢管的弯制采用弯管器，不得使用气焊加热，钢管弯曲处不应出现凹凸和裂缝，弯扁程度不应大于管外径的10%。

5.11.4钢管明敷时，应尽量沿墙、梁安装，固定点应安装牢固，距离均匀，根据管径大小，在1.5-3.5m之间，做到横平竖直、美观，过伸缩缝时应装拉线箱或相应的处理。铜管暗敷时，应认真阅图，确定设备位置，配合土建单位进行同时做好管口的防护。

5.11.5在防爆区内，钢管接头应涂以电力复合脂或导电性防锈脂、钢管在进入不同的区域或隔墙及电气设备无密封装置的进线口时应装设不同的隔离密封件，导线在密封件内不得有接头。

5.11.6在进入电机或与设备直接连接有困难及走伸缩缝时，应装设防爆挠性连接管，电气设备、接线盒和端子箱上多余的孔应采用丝堵堵塞严密。

5.12电缆的敷设：

5.12.1电缆敷设前对电缆应进行详细检查，其规格、型号、截面、电压等均应符合设计要求，且有产品合格证，还应对电缆进行绝缘测验和耐压试验，1kV以下电缆绝缘电阻不低于0.5MΩ，高压电缆应作耐压和泄漏试验，合格后方可敷设，并做好记录。

5.12.2直埋电缆敷设，电缆沟挖掘应符合规定要求，预先放入10cm厚的砂子，然后敷设电缆，电缆敷设后经隐蔽工程验收为合格后再铺10cm厚的砂子，砂子上面用砖头铺盖，覆土作埋设电缆明显标志。

5.12.3电力电缆和控制电缆不应配置在同一层。电缆在桥架上应排列整齐，减少交叉，电缆的弯曲半径不得小于电缆外径的10倍，在转弯处和垂直段每隔60cm处应用电缆扎带固定。

5.12.4电缆过车道及建筑物等应穿钢管保护。

5.12.5电缆敷设完，应挂标志牌，标志牌规格应一致，并有防腐性能， 挂装牢固，标志上注明电缆编号、规格、型号等。

5.12.6电缆在防爆区敷设时，还应将保护管两端管口用非燃性纤维堵塞严密，再填塞密封胶泥，填入深度不得小于管内径且不得小于40mm，在区域交界处的电缆沟应采取充砂或其它阻火设施。

5.13电缆头制作

5.13.1用电缆夹将电缆垂直固定，剥去外护层650mm，切掉填充物，分开芯线。

5.13.2焊接地线：用砂纸将铜屏蔽表面打亮，接地线与铜屏蔽焊（三芯屏蔽都需焊接地）。

5.13.3绕包填充胶和密封胶：在外护层断口处上下200mm左右擦干净，用填充胶填平断口处，在断口的外护层上，用密封胶缠绕。

5.13.4固定三芯支套：将三芯支套套入三叉根部，往下压紧，由中间向两端加热固定。加热收缩不可太快，注意控制好火焰的距离，防止收缩出现皱褶或温度太高出现龟裂。

5.13.5剥铜屏蔽层、半导层、缠绕应力疏散胶：从支套指端向上量取50mm铜屏蔽层，其余剥除；保留20mm半导层，其余剥除，清理绝缘表面，将应力疏散胶拉薄，缠绕在增导层和绝缘层交接处，把斜坡填平，各搭接5--10mm。

5.13.6固定应力控制管、压接端子：在绝缘层表面，涂硅脂膏，将应力控制管套入绝缘芯线，搭接20mm铜屏蔽，加热固定。在芯线端部剥去长度为端子深度加5mm的绝缘层，压接端子。

5.13.7包绕密封胶：在三芯支套指端包绕密封胶，用密封胶填平。金属端子压接处和芯绝缘连接处，搭接端子和绝缘各10mm。

5.13.8固定绝缘管：将绝缘管套在三叉根部，从下往上加热固定。

5.13.9固定密封管和相色带：将密封管套入线端外，加热固定，分相对应套入相色管，加热固定（注意保证同一根电缆同芯线相色一致）。

5.13.10注意事项

a、电缆敷设前对整盘电缆进行绝缘测试，绝缘良好的电缆测试的绝缘值一般在2500MΩ以上，若绝缘在500MΩ以下，应进行直流耐压试验，合格后再进行电缆敷设。

b、敷设后做头前，对每根电缆进行绝缘再测试，并做记录。

c、每根电缆在制作第二个头前，需对电缆进行绝缘测试，此时测得的值应大于等于“b”项测得的数值；若偏低很多需进行记录，做标记，并对电缆第二个待制作头进行线芯削铅笔芯，再进行测试；若还不能提高，可能第一个头制作有问题，待第二个头制作好进行耐压试验。

d、对于阻燃型电缆还须按产家的要求进行电缆头的制作。

e、在有防爆危险的区域电气管线应尽量远离释放源，在易燃物质比空气重时，应在较高处敷设。反之，在较低处或电缆沟内敷设。

5.14接地装置安装：

施工接地装置时，必须按照设备要求进行施工。接地装置所用的 钢材必须采用镀锌制品，接地母线敷设在搭接时，焊接搭接面应按照电气接地装置安装工程施工规范中的要求搭接，防雷接地与工作接地应分开，施工班组应及时做好接地电阻的测试记录和隐蔽工程记录。

除此之外，在有爆炸危险的区域内，接地施工必须严格按照《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GBJ50257-96的要求施工。

5.15电气施工步骤：

（六）仪表施工方案

6.1仪表施工技术措施

6.1.1仪表专业的开工工期比设备、管道、电气施工迟，为了尽快加速工程施工进度，必须密切合理安排好各工种之间交叉施工。

6.1.2 生控仪表工程必须严格执行国标“工业自动化仪表工程施工及验收规范”(GBJ93-86)，并按设计说明书规定进行施工。

6.1.3 做好施工前的准备工作，熟悉施工图纸及有关技术资料，明确施工要点，做好技术交底工作，争取早日开工。

6.1.4 开工前要核对设备的编号、型号、规格、数量，同时要仔细查看仪表、设备和外型有否疑异之处，并做好记录。

6.1.5 不合格的材料或没有出厂合格证书的产品，不准用于工程，如必要时，经检验确认符合标准要求后，方可使用。

6.1.6 在施工中要认真按图纸施工，严格按设备及标准规范要求，及时做好记录及隐蔽工程验收记录，加强工程质量检验制度。

6.1.7 施工人员在现场施工期间，必须听从技术人员指挥，如有提出合理化建议及图纸等问题，及时与有关单位技术人员研究，得到建设单位及设计单位同意后方可修改，并需签好协议备查。

6.1.8 系统接线，各机柜表盘、保护接地、工作接地按施工图施工，其各接地电阻应符合设计要求。

6.1.9认真复核补偿线极性，不得与其它导线用同一保护管。

6.1.10在防爆区内仪表必须按GBJ93-86规范中防爆要求，严格执行，认真核对仪表是否为国家规定的防爆产品，并要有出厂合格证书。

6.2电气仪表调试与检定

电气和仪表调试内容包括：6kV高压开关柜，电力变压器系统，UPS电源，低压电容补偿柜。检测和试验标准为GB50150—91及产品有关技术文件。

6.2.1对电气设备及接线进行检查，检查项目包括外观检查和内部检查，设备内部各部件应完整、无缺陷、接线正确。

6.2.2 绝缘电阻测量：只有绝缘电阻合格后，方可进行下道试验工序，高压系统使用2500V兆欧表进行测量，低压系统使用500V兆欧表进行测量。

6.2.3直流电阻测试所得结果必须符合产品出厂技术文件标准。

6.2.4变压比试验，采用QT35型变比电桥进行测量。

6.2.5 变流比试验应保证通电流达到被测试设备的量程。

6.2.6 设备极性试验，包括电压互感器，电流互感器和变压器等设备。

6.2.7 断路器正常分合试验，未加电之前先检查线路，再加电进行试验。

6.2.8 断路器机械特性试验。断路器能正常电动分合闸后，方能进行本道试验，本试验中注意支架固定良好，接线牢靠，以防断路器分合时振动，带来试验结果不准确或造成支架、线夹脱落。

6.2.9 电缆泄露及耐压试验。本试验要在绝缘电阻测量合格后方可进行。

6.2.10 系统绝缘及设备耐压试验。做此试验要注意人员和设备安全。

6.2.11 继电保护调校及保护整定试验。

6.2.12 仪表检验。

6.2.13 各系统整组试验。

6.2.14 电压核相试验包括高压核相和低压相，低压核相使用万用表；高压核相使用专门核相器，做高压核相试验要充分做好安全措施，遵照作业指导书进行试验。

6.2.15 UPS电源调试。上述1～15项内容的试验方法按有关操作规范及有关技术文件执行，试验时如发现不合格品应及时反馈有关部门，并按处理决定再执行试验，保证最终试验品合格率达100%，试验中的特殊项按有关作业指导书进行试验。

6.2.16 认真做好试验记录，并如实填写试验报告。

6.2.17 操作人员必须持证上岗，做好安全交底工作，严格遵守现场用电安全规则，加强每个试验操作人员的安全意识，试验时至少有一人监护，进行高压试验时必须有明显的安全警示标记和监护措施，并按要求配戴好合格的安全防护用具。

6.2.18电气、仪表主要工作量

| 序 号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 |
| 2 | 低压柜 | 台 | 29 |
| 3 | 动力箱 | 台 | 21 |
| 4 | 控制箱 | 台 | 93 |
| 5 | 终端箱 | 台 | 280 |
| 6 | 操作台 | 台 | 5 |
| 7 | 母线槽 | 米 | 211 |
| 8 | 电缆桥架（玻璃钢） | 米 | 2050 |
| 9 | 电缆 | 千米 | 90 |
| 10 | UPS | 套 | 1 |
| 11 | 监视器 | 套 | 3 |
| 12 | 工程师站 | 台 | 1 |
| 13 | DCS机框 | 台 | 8 |
| 14 | PLC机框 | 台 | 2 |
| 15 | 接线框 | 台 | 8 |
| 16 | 各类孔板 | 套 | 68 |
| 17 | 各类仪表、变送器 | 台 | 763 |
| 18 | 各类调节阀 | 个 | 174 |
| 19 | 各类阀门 | 个 | 490 |

- 劳力计划

四、机具计划

| 序号 | 机具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊车 | 150t、80t | 台 | 各1 | 履带式 |
| 2 | 平板拖车 | 60t 、40t、25t | 台 | 4 |  |
| 3 | 日产汽车吊 | 70 t | 台 | 1 |  |
| 4 | 日产汽车吊 | 30t | 台 | 1 |  |
| 5 | 国产汽车吊 | 16t | 台 | 1 |  |
| 6 | 国产汽车吊 | 8t | 台 | 2 |  |
| 7 | 载重汽车 | 15t、8t、5t | 台 | 6 |  |
| 8 | 卷扬机 | 3～5t | 台 | 6 |  |
| 9 | 叉车 | 3～5t | 台 | 2 |  |
| 10 | 摇臂钻床 | Φ50 | 台 | 1 |  |
| 11 | 普通车床 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 套丝机 | 12.7~100mm | 台 | 1 |  |
| 13 | 可控硅焊机 | Z×5-400 | 台 | 20 |  |
| 14 | 逆变弧焊机 | Z×7-400ST | 台 | 12 |  |
| 15 | 交流氩弧焊机 | NSA-500-1 | 台 | 2 |  |
| 16 | 等离子切割机 | LGK8-200 | 台 | 3 |  |
| 17 | 集装箱式 活动工具间 | 6m×2m×2m | 台 | 6 |  |
| 18 | 空压机 | 1．6 m3/1MPa | 台 | 3 |  |
| 19 | 磨光机 | Φ150 | 台 | 10 |  |
| 20 | 磨光机 | Φ100 | 台 | 10 |  |
| 21 | 座式砂轮机 | Φ250 | 台 | 1 |  |
| 22 | 自动液压弯管机 | VALMET | 台 | 1 |  |
| 23 | 液压弯管机 | 12．7—60 m m | 台 | 2 |  |
| 24 | 电动试压泵 | 4DY-25/60 | 台 | 1 |  |
| 25 | 经纬仪 | DJ6-2 | 台 | 1 |  |
| 26 | 经纬仪 | J6 | 台 | 1 |  |
| 27 | 水准仪 | DS3 | 台 | 3 |  |
| 28 | 框式水平仪 | 0.02mm/m | 台 | 6 |  |
| 29 | 塞尺 | 0.03~0.50mm | 件 | 4 |  |

续表

| 序号 | 机具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 塞尺 | 0.05~1.00mm | 件 | 4 |  |
| 31 | 外径千分尺 | 0~150mm | 套 | 2 |  |
| 32 | 内径千分尺 | 100~1300mm | 套 | 1 |  |
| 33 | 游标卡尺 | 300mm | 件 | 4 |  |
| 34 | 游标卡尺 | 150mm | 件 | 4 |  |
| 35 | 宽座角尺 | 250×160mm | 件 | 2 | 2级 |
| 36 | 宽座角尺 | 400×250mm | 件 | 2 | 2级 |
| 37 | 钢尺 | 1000mm | 件 | 7 |  |
| 38 | 钢尺 | 500mm | 件 | 10 |  |
| 39 | 卷尺 | 30m(或50m) | 件 | 4 |  |
| 40 | 台钻 | Φ13～15mm | 台 | 1 |  |
| 41 | 手枪钻 | Φ1.5～13mm | 台 | 1 |  |
| 42 | 冲击钻 | Φ30 mm | 台 | 4 |  |
| 43 | 千斤顶 | 5～50t | 件 | 5 |  |
| 44 | 百分表 | 0-10 | 件 | 12 |  |
| 45 | 扭力扳手 |  | 件 | 4 |  |
| 46 | 气压钻 |  | 台 | 2 |  |
| 47 | 焊条烘干箱 | ZYH-60 | 台 | 3 |  |
| 48 | 电脑 |  | 台 | 1 |  |
| 49 | 复印机 |  | 台 | 1 |  |
| 50 | 工具车 |  | 台 | 1 |  |

五、进度计划

六、施工平面布置图

七、质量保证措施

- 严格执行本公司编制的《三化三聚氰胺安装工程质量计划》规定，规范本工程的质量活动，确保工程产品质量符合现行施工及验收标准规范和设计要求。

- 建立本工程项目的质量保证体系，履行本公司《质量保证手册》中规定的职责，确保本工程安装质量。

- 执行《质量计划》中规定的合同评审，文件资料控制，采购控制，顾客提供产品的控制、产品标识与可追溯性，过程控制，检验试验控制，检验、测量和试验设备控制，不合格品控制，纠正和预防措施，防护和交付、质量记录控制等。

- 施工前期以“施工技术准备工作计划”为中心，抓好各项施工技术准备工作，使工程各项条件在施工前得到解决，以确保安装顺利进行。

- 施工中期以“施工进度控制”为中心，抓好施工组织设计和施工方案的落实，及时平衡调度，采取有效措施，确保工程进度按计划实现。坚持按图规范进行施工，严格工序质量控制，保证工种程质量。

- 施工后期以“预试本计划”为中心，狠抓工程收尾、试车、吹扫、试压和试验工作，把工程缺陷消除在预试车阶段。

- 经常听取业主、设计单位和监理单位意见，自觉接受监理单位的质量监督，及时改进工作，消除缺陷，保证工作和工程质量。

- 坚持本单位职工入厂教育工作。

- 做好开工前各项施工技术准备工作。

- 设计图纸已经过自审和会审，专业技术人员和施工班组长对图纸已经熟悉，技术标准已明确，图纸中的问题已基本解决。

- 本工程的施工组织设计、专业工程的施工方案、技术措施已经编制完毕，并经监理公司批准。

- 技术交底工作已经，尤其是专业技术人员对施工班组的交底，必须经口头和书面二种方式进行，讲清施工图纸数量、施工方法、技术要求、质量控制关键部位及特殊要求，计量器具的使用、规程规范和质量自控要求。

- 施工所需设备、材料等已按计划备齐。

- 针对具体情况，适时编制冬雨季措施。尽量安排宜受冬雨影响的工程避开冬雨季施工，避不开的工程，制订有效措施。

- 严格质量检验程序。每道工序完成后，立即按图纸、规范进行班组自检，并做好自检记录，送专业技术人员核查。经班组自检、专业技术人和专职质检员复查后，还必须经监理工程师和业主确认。对于隐蔽工程，也必须经班组自检→专业技术人员检查→专职质检员复查→监理、业主确认，达到要求后方可进行隐蔽。确保每项工程的每一道工序都受到严格控制。

- 建立工程质量定期检查制度。项目部由技术负责人牵头，每月对工程质量进行一次全面检查。分公司每季进行检查。专职质检员每月对工程质量进行监督，及时发现质量问题。

- 认真做好重要工序交接检工作。当一道重要工序完成并经自检合格后，由专业技术人员和专职质检员及下道工序人员，对工序质量进行检查，质量合格后，办理工序交接检查手续，填写好记录，方可进行下道工序施工。

八、安全及其保证体系

1. 安全保证体系

分公司安全生产委员会

分公司安全管理科

项目经理部安全领导小组

专职安全员

| 起重专业兼职安全员 |  | 设备管道兼职安全员 |  | 电气仪表兼职安全员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 安全管理目标

2.1 在施工过程中，杜绝重伤及重伤以上的伤亡事故发生，减少轻伤事故。

2.2 进行安全系统工程危险分析并采取相应的防范措施，确保国家财产与职工的生命安全，使本安装工程能高效、优质、安全地进行。

3. 安全管理与措施。

3.1 在本工程项目的施工方案中均应填写安全施工技术内容，并填报《施工工程劳动安全技术措施登记表》，获得批准后，方准许施工。

3.2 工程项目施工前，各单位工程的施工技术人员在逐级布置施工任务时，必须逐级进行安全技术措施的交底，并做好交底人与接受人必须履行签名手续，交底人做好教育、督促、检查工作。

3.3 施工现场内的坑、井、孔、陡坡、高压电气设备等物必须设置围栏、盖板及安全警示标志牌。

3.4 严格按《中华人民共和国消防条例》依据工程施工现场需要，建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防栓和消防器材，并保持完好的备用状态。

3.5 电气施工人员及焊工应持劳动部门的特殊工种上岗证，严禁无证人员上岗。

3.6 施工现场的电气设备、工具、用电线必须有专职电工维护管理。

3.6.1 电气设备严格按TN—S线路执行，保证接线正确，保证接零或接地良好，并符合电气安全工作操作规程。

3.6.2 手持电动工具和移动电器工具，必须绝缘良好，并配置漏电保护装置。

3.7 高处作业必须经体检合格，凡不适应高处作业人员，不得从事高处作业。

3.8 高处作业用的脚手架、吊篮、吊架、手动葫芦，必须按有关规定架设。

3.9 高处作业人员必须系好安全带，戴好安全帽，随身携带的工具、零件、材料等必须装入工具袋。

3.10 盛装易燃、易爆、可燃气容器（氧气、乙炔瓶等）的存放和使用应距明火10米以外，并防止阳光爆晒，同时，设防爆膜安全阀或防止回火的安全装置，使用时不得放在架空线、生产设备、工艺管道等垂直下方以及火花溅落的地方。

3.11 在三化厂区内禁止吸烟。

3.12 在施工现场进行火焰切割、焊接等动火作业前，应先开具火票，由专人监护，配备消防器材，方可在规定区域内动火作业。

3.13 输送易燃易爆，有害有毒气体的管线与旧管线碰口时，旧管线最后一道阀门应关紧并加盲板。

九、确保文明施工的技术组织措施

为保证三聚氰胺工程按期完工，钢结构、设备、工艺管道、电气和仪表的安装需交叉作业，同步进行，要求现场施工环境干净清洁，材料设备放置有序，施工班组统一指挥，密切配合，为此，拟定下列文明施工措施 。

１. 在建设单位划定的施工区域内，合理布置作业点和施工机具及施工材料的堆放点。根据施工组织设计的平面图，经常性地清理施工通道，确保通道的畅通。根据进度计划，组织好周计划的施工用料，在场地许可的情况下，将每周的材料放在现场的临时仓库和堆放点。

２. 当施工点全面铺开施工时，只许当天施工所需的材料进入施工现场。要求在现场作业的施工班组，下午下班时，及时清理各自作业点的工程垃圾。对开挖管沟、电缆沟等，必须确保必要的施工道路畅通，地下管道、电缆敷设完毕，应迅速复土整平。

３. 由项目副经理负责组织吊车、运输车或装载机，及时把现场开箱的设备包装材料撤离施工现场，通道面上的坑、洞应即时填补。

４. 严格执行我公司和分公司制订的施工机具管理与保养制度，保证机具正常使用。在设备的水平和垂直吊运时，尽量少拉缆风绳，多采用机械化、电气化吊装和拖运机械，对不得不采用桅杆起吊设备时，必须制定详细的方案，采用过渡支撑杆方法以减少缆风绳的长度，缩小占用空间。

5. 进入施工现场的作业人员，必须正确使用安全防护用品，应保持劳动防护用品的安全和整洁。

6. 加强职工的思想教育，在施工现场应贴、挂安全标语，工程进度、工程质量目标的宣传标语和组织机构及施工总平面图，在施工场地营造一种“优质、安全、高速、低耗和文明”的气氛。

7. 加强现场的安全保卫工作，由分公司保卫科专人负责夜间和午休期间的值班保卫，教育全体职工要爱护每一件物资，自觉维护业主的利益。

8. 在施工过程中，与兄弟单位有可能发生施工区域占用，任务衔接等纠纷时，应立即向建设单位汇报，服从指挥部的协调。

9. 维护施工现场的临时性用电、用水、通讯，各种标志和设施，确保工程的顺利进行。

10、在施工工余时间，节假日应举行一些群众性的娱乐活动和体育活动，使紧张的工作在活泼的气氛中消化。

11. 制订有序的卫生打扫制度，领导带头做到职工宿舍、公共食堂、厕所保持良好的卫生环境，确保职工的身心健康。

12. 在工程项目部开展劳动竞赛，赛质量、赛安全、比进度、比技术。在工程竣工时进行奖励与惩罚。

十、确保工期的技术组织措施

拡憖本公司将采取以下保证工期的组织措施：

1、本工程在施工高峰期将采取两班倒作业制，节假日照常上班，以保证进度要求。

2、每项工程开工前编制合理的施工进度表，经监理单位和业主审批后实施。

3、按照总施工进度表，各专业施工员制定各施工阶段劳力和机具计划，每周向班组下达施工任务单并验证完成情况。

4、出现材料和设备未按计划到货时，及时调整施工计划，增加足够的劳力和机具，对施工进度进行动态管理，确保按期完工。

5、设置管道专用预制场地，做好管道施工图的审查，单管线图的调整，最大限度地提高管道的预制深度。