目录

第一章 施工组织设计	4

第1节 第一节项目经理部的组成	5

1、 一、组织机构：	5

2、 二、项目经理部各室、组职责	8

3、 三、项目经理部主要人员组成	9

第2节 第二节施工部署及总平面布置	10

1、 一、施工部署	10

2、 二、总平面布置	12

3、 三、临时用地表	13

第3节 第三节施工方案	14

1、 一、总体方案	14

2、 二、具体施工方案	15

第4节 第四节施工组织及进度计划	33

第5节 第五节施工技术措施及使用新工艺、新技术的可行性	37

1、 一、施工技术措施	37

2、 二、使用新工艺、新技术的可行性	39

第6节 第六节主要材料、构配件计划	40

1、 一、主要材料、构配件计划表	40

2、 二、材料投入计划保证措施	42

第7节 第七节施工机械设备配备情况	43

第8节 第八节劳动力安排计划	47

1、 一、队伍组建	47

2、 二、任务划分及人员上场	47

3、 三、劳动力计划表	47

第9节 质量、工期保证措施	49

1、 一、质量保证措施	49

2、 二、工期保证措施	50

第10节 第十节安全文明施工措施	52

1、 一、安全生产措施	52

2、 二、文明施工措施	53

第二章 第二部分项目管理	60

第1节 一、项目管理机构配备情况表	60

第2节 二、项目经理简历表	61

第3节 三、项目技术负责人简历表	62

第4节 四、项目管理机构配备情况辅助说明资料	63

# 施工组织设计

前 言

一、编制依据、范围及目的

1．编制依据

根据招标单位提供的招标文件，在认真学习领会设计意图的基础上，结合现场实地察看情况，出席了标前会议和确认答疑书的内容后，针对本工程特点和单位自身施工组织能力，相同相似工程中的实际经验而编制。

2．编制范围

×河南岸桩号Y3+585 至Y4+904，堤顶路北侧边线到休闲平台北侧边线之间地带，面积：12.52 万平方米。

3．编制目的

满足招标要求和用于指导施工的全过程，既是对业主的承诺，也是优质、高效和按期完成施工任务的前提和基础，以确保各项目标的实现。

二、工程概况

工程名称：×河城区段综合治理景观建设河堤内滩面平台园林绿化工程标段

建设地点：×河城区段

工程内容：①园路 ②观景平台面层铺设 ③路灯埋线④绿化 ⑤喷灌系统

工期要求：80 日历天

## 第一节项目经理部的组成

### 一、组织机构：

为了确保该工程的顺利进行，经单位领导研究决定，组建一支年富力强，工作作风过硬的项目工程施工队伍， 由工作责任心强，组织能力高，经验丰富的同志担任该工程项目部经理，将从施工组织调配、施工方案制订、施工管理、技术、质量管理保障等方面，广泛综合地运用现代科学技术和手段，对施工的全过程进行有效的控制和管理。并配备一批技术业务精通、熟练、管理意识、质量意识、施工管理、现场管理等水平高的多名同志，组建一支团结、奋战、具备强有力战斗性的班子。本工程施工经理部下设一室六组、三队。详见下页图（组织机构图）。

咸阳城区段综合治理景观建设河堤内滩面平台园林绿化工程项目部

项目经理

办公室

财务后勤部

安全宣传组

材料设备组

质检员

技术组

工程组

铺装作业队

绿化作业队

管线作业队

### 二、项目经理部各室、组职责

1、项目经理部各室、组职责：

(1)办公室：负责收发公文，召集会议，编写规章制度和接待工作。

(2)工程组：熟悉图纸，施工规范，操作规程，劳动力安排和组合，现场指导施工，开展劳动竞赛，签证、收文，填写施工日志，气象记录。

(3)技术组：熟悉图纸，施工规范，质量验收标准，设计交底，勘测放样，技术交底，技术复核，月、旬施工进度计划编制，月工程进度的统计，计价等，以及新技术、新工艺的推广应用。

(4)质检组：负责质量标准、目标的制定，施工过程中的质量环节控制程序、措施等编制工作。检测、测试各工序，部位工程的质量验收评定，填写各种相关验收表格，及时对所购进的原材料进行检测、测试、抽查工作，并应对关键部位进行旁站质量监督，以确保工程质量在施工操作过程中的具体落实。

(5)材料设备组：按工程进度，材料计划要求，比质比价，择优采购工程所需的各种原材料、半成品，并应确保优质材料供应，满足施工要求，对采购入场的材料，按品种、类型、分类堆放，入库置放整齐，对所有采供材料，出入库手续管理健全，减少材料浪费、损耗。对不合格的劣质材料应拒以门外，严禁入场。

(6)安全宣传组：经常向职工进行安全思想教育，制订施工安全操作规程，布置安全标牌和警示牌，对施工中的危险工段、安全隐患及时提出警告，并与相关部门及时拿出切实可行的整改措施。做好工地治安管理，施工现场环境的各种宣传工作。

(7)财务、后勤组：负责该项目工程的所有财务管理工作，并应严格遵循国家有关法规、政策，对不合理的开支、票据，资金往来，应坚决予以阻止杜绝；并应按质检组验收合格、工程组收方计量的工程量，按劳动定额，给各单位进行结算。并应作好本项目部的相关后勤工作。

2、各施工队职能分工：

(1)铺装作业队：负责滩面平台内的园路、平台、道路等的铺装工作。

(2)绿化作业队：负责滩面平台内的植物栽植及一年养护期内的管理、维护、修剪、更换补栽、修理等工作。

(3)管线作业队：负责滩面平台内喷灌管线及路灯管线的施工。

### 三、项目经理部主要人员组成

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 |  | 工程师 | 项目经理 |
|  | 男 |  | 工程师 | 技术负责 |
|  | 男 |  | 工程师 | 绿化 工程师 |
|  | 男 |  | 工程师 | 质检 工程师 |
|  | 男 |  | 工程师 | 安全员 |
|  | 女 |  | 统计师 | 统计师 |
|  | 女 |  | 高级会计师 | 财务 |

## 第二节施工部署及总平面布置

### 一、施工部署

为“安全、优质、按期、有序”地完成本标段项目工程，确保兑现承包合同，以精品工程回报业主，制定施工指导思想为：精心组织、强化管理、科技引路、技术先行、严控质量、兑现工期、注重环保、安全文明。

精心组织 成立组织精干、高效的项目经理部，公司上下协调一致，确保合同的兑现。

强化管理 以“保工期、保安全、创鲁班”为目标，以合同为依据，强化企业的各项管理，精心组织，以人为本，充分挖掘各生产要素的潜力，确保各项目标的实现。

科技引路 在项目总工程师的领导下，全体技术人员共同努力，针对工程的重点、难点，积极开展QC 活动，攻克技术难关，大力推广新技术、新材料、新设备，并争取在施工技术上有突破。

技术先行 学习新规则、新工艺，制定详细的工艺流程，配备精良的机械设备、试验设备和计算机设备，确保新技术的实施。

严控质量 借鉴我公司类似工程质量管理的成功经验，把ISO9002 的质量管理和质量保证模式贯穿施工全过程，严格执行技术标准，配备足够的专职质检人员，对项目施工的全过程实施严谨科学的质量监控，多出精品。降低成本 合理地组织流水作业和资源的调配，进行项目成本分析，降低成本。

注重环保 施工过程中严格控制施工废水和生活污水排放；保护植被；采取洒水、遮盖等方法，控制施工扬尘，做好周边农田、农作物的环境保护，减少噪声污染。

安全文明 搞好工地安全建设，配足安全检查人员，加强现场检查力度，确保施工和人身安全；公司派出医护人员驻工地，做好卫生防疫工作，保护好施工人员的健康；做到驻地建设和施工场地景观化，施工操作规范化。

### 二、总平面布置

1．驻地建设

通过考察现场，临时驻地及生产用房拟利用河道内滩面平台未建设的娱乐场空地搭建临设，用房不足部分可租借部分民房解决。施工现场埋设排污管道，搭设水冲厕所。

2．施工便道

本标段场外运输利用现有道路解决，场内运输采用修建临时施工便道的方法来解决。

3．水

从附近村庄用管道将自来水引入临时驻地并现场设储水容器供生活生产使用，零星工地用水采用水车拉运。

4．电

施工及生活用电利用附近单位电源，采用TN-S 配电系统，同时自备l 台75kw 柴油发电机，2 台10kw 发电机，作为预备电源和零星用电以确保施工需要。

5．通讯联系

向电信部门申请程控电话来保证与业主、监理单位和上级单位之间的联系，同时主要负责人员配备手机，确保联络畅通。

6．材料库房

工地修建材料库，并与驻地建设统一进行考虑，做到统筹规划、布局合理，以满足施工生产为目的。

见附图一：施工总平面布置图

### 三、临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理部办公室 | 60m² | 施工现场 | 80 天 |
| 周转材料库房 | 50 m² | 施工现场 | 80 天 |
| 工具库房 | 50 m² | 施工现场 | 80 天 |
| 厕所 | 10 m² | 施工现场 | 80 天 |
| 水泥库 | 40 m² | 施工现场 | 80 天 |
| 门卫 | 10 m² | 施工现场 | 80 天 |
| 卫生间 | 10 m² | 施工现场 | 80 天 |
| 临时配电室 | 5 m² | 施工现场 | 80 天 |
| 搅拌站、砂、石料场 | 200 m² | 施工现场 | 80 天 |
| 生活用房 | 100 m² | 施工现场 | 80 天 |
| 合计 | 535 m² |  |  |

## 第三节施工方案

### 一、总体方案

1．施工原则

①工程施工，测量先行，这是施工展开的先决条件，必须有准确而符合精度要求的数据为依托。

②积极做好确认签证制度工作，使每一道施工工序取得监理工程师的事前、事后认可。

③施工方法在满足现行质量评定标准的前提下，力求实用和应用新工艺；质量标准在符合现行《验收评定标准》的基础上，实现本工程提出的质量目标。

④切实组织落实本工程所制定的各种保证措施及创优规划。

### 二、具体施工方案

(一)喷灌系统施工

1）、材料

采用符合国标的UPVC 管。管端可为插口式或配管节的平口式，4 寸以上管口连接用相应垫圈连接，4 寸以下溶剂胶接。连接管件和胶合剂、稀释剂都必须采用管材的专用材料。

2）、安装

a. 挖沟：管沟深70cm，宽30cm，沟底不得留下石砾，沟底坡度均匀。

b. 管的连接与埋设：4 寸以上管连接用垫圈，按说明书安装；4寸以下管溶剂胶接前，管壁用稀释剂彻底擦净。胶接时切忌管壁残留水份或冷凝水。胶接后放置沟内。所有管道的三通、弯头、闸阀需装置混凝土止推块。

c. 泥土回填：回填土应无石砾、树根等杂物，并用夯具夯实浇水沉实。所有管子接口处暂不回填，目的是留待灌溉系统最后试验、观察是否漏水，通过试验后即可复土回填。

d. 灌溉系统加压试验：灌溉系统全部安装完成后进行管道试压试验。启动水泵，待管内空气排出后，用试压泵增压，达到工作压力的1.5 倍时关闭试压泵，用肉眼观察管道所有接头是否破裂或漏水，如在半小时内压力表指针无明显下降即为合格。通过灌溉系统水压试验后即可把所有接头填土压实。

e. 管沟土壤回填夯实后，通过自动控制器启动水泵，通过洒水的水迹检查是否存在死角，发现后及时调整消除。

3）、喷灌系统试压操作

管线装配完成后，须进行试压试验，一般为使用水压的1.5 倍，维持1 小时。首先进行管件灌水作业：启动水泵，将水灌入管内，灌水前将应将所有阀门打开，待有水涌出后，再逐次由低处之阀门向高处之阀门喷头关闭。

管线灌水后，用试压泵加压，加压至1-2kg/m2 之低压时，须再次打开阀门或喷头，排除管内未完全排出的空气；其次，加压至所需之水压过程中，仍应做多次的排气，当达到所需之静水压时，关闭试压泵，并关闭泵与输水小水管之间的阀门；通常试水压力为使用水压的1.5 倍，并维持1 小时的时间，在维持的时间内，用肉眼观察接口处是否有了漏水现象，并留意压力指示针，是否有降压的趋势。试压中如管线有漏水或破裂的情况发生时，须经检修后再进行试压，并试至要求之静水压标准。

采用活套管（胶圈）结合时，须填沙，留出接头处即可，填土埋设后，始可试水压，否则将会由活套头结合处脱开。较长管线应分段试压，一般分段试水之管线总长度为500m 最为合适，如管线太长，则试水较费时。

(二) 路灯电缆施工

1、工序流程

施工中采用以下流程：

定灯位

挖沟

埋管

敷设电缆

绝缘测试

土方回填

2、施工方法

按照施工图及现场情况，开挖宽30cm 深80cm 电缆管预埋沟，

按照施工图纸预埋相应的电缆管。

电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰；电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定；电缆接头良好，绝缘应符合规定；电缆沟应符合要求，沟内无杂物；保护管的连接、防腐应符合规定。

(三)园路及观景平台的施工

1．挖方施工

首先，采用全站仪打出线路中心线控制桩，按设计路基横断面放出开挖边线并用白灰线示出，利用挖掘机配合堆土机进行拆除、清表工作，对于机械难以拆除的地段采用人工拆除，并及时将废弃物用自卸汽车运至弃土场或垃圾场倾倒。

针对本工程均为浅挖的情况，拟采用推土机推，装载机装土，自卸汽车配合运输的方法进行施工，沿标示开挖边线从上至下顺线路方向分层进行开挖，人工修整边坡。及时检测土的含水量，针对实际含水量的大小，可采用洒水湿润，晾晒风干或加灰处理的办法，使土的含水量接近最佳含水量(±2％)，YZl8B 自行式振动压路机碾压，若土质不符合要求则应换填压实。环刀或灌砂法检测压实度。

2、灰土基层施工

园路基层设计为3：7 灰土，拟采用灰土拌合机拌合，推土机配合人工摊铺，光轮压路机碾压。

先作灰土试验段，并将成果呈报监理工程师批准后方可大面积正式施工。在已整修成型路拱上用全站仪准确放出中线及边线，撒出灰线布设长度4m～6m 左右方格网。进行前期材料试验和标准击实试验及机械进场、劳动力组织工作，为正式施工创造条件。拌合的设备及布置应在拌合以前提交监理工程师并取得批准，当进行拌合操作时，原料应充分拌合均匀，拌合设备应为抽取试样提供方便。拌合时应根据原材料和混合料的含水量，及时调整加水量，拌合后的合料要尽快摊铺。

摊铺采用推土机粗平，人工配合精平，摊铺厚度严格根据试验段获得数据进行。

碾压采用凸块振动压路机碾压密实。碾压速度头2 遍采用1．5—1．7km／h，后几遍采用2．0—2．6km／h，并保证路面全宽范围内均匀碾压至合格，其中路面边缘和接缝处填料要多压1-2 遍。

碾压完毕后，及时用环刀法测压实度，当达到要求后进行下道工序。

采用洒水养生。在碾压完成后，必须保湿养生，养生期不应少于7d，每天洒水次数视气温而定，以保证灰土表面始终处于潮湿或湿润状态，但也不应过分潮湿。

灰土在养生期间，除洒水车外，原则上应封闭交通。若个别施工车辆非得通过，则限速20km／h。

3、混凝土垫层施工

施工前必须对混凝土垫层用的砂、石、水泥等原材料取样试验分析，并通过试验得出混凝土配合比数据报告；同时复核平面和高程，检查模板位置和高程，使之符合国家有关标准、规范的规定。

施工前必须对混凝土路面基层进行复查，各项技术指标均应合符国家标准、规范的规定。

水泥进场必须有产品合格证及化验单，并对品种、标号、包装、出厂日期进行检查，不同标号、厂牌、品种、出厂日期的水泥不能混合堆放和混合使用，出厂日期超过三个月或受潮水泥须经试验确定标号。

砂应采用洁净、坚硬、符合级配要求，细度模数在2.5 能上能下的中、粗砂；条件限制时可采用含泥量不于2%的细砂。

碎（砾）石应采用质地坚硬无风化，符合级配要求，最大粒径不超过40mm，其余指标均应符合有关的规定。

混凝土搅拌及养护用水应采用清洁饮用水或经化验符合要求之水源。

混凝土的配合比应通过计算及试验室试配确定，其水灰比不大于0.50，单位水泥用量不小于300kg/m3，塌落度宜为10-25mm。

施工中应测定现场骨料的含水率，将理论配合比换算为施工配合比，作为施工配料依据。

混凝土拌和物必须采用机械搅拌（搅拌站或搅拌机），砂、石及散装水泥必须过秤，严格控制加水量；混凝土搅拌和物的运输，采用机动翻斗车进行，装运过程中不应漏浆并应防止离析。

混凝土摊铺时应考虑振实预留高度，人工摊铺时应用反锹反扣，严禁抛掷和耧扒，防止混凝土离析。

混凝土的振捣必须采用插入式振捣器、平板式振捣器相结合的方式进行。振捣顺序为先插后平，振捣器振捣时间以拌和物停止下沉，水泥浆均匀液化并且无明显气泡冒出为止，不宜过振。

混凝土抹面应分2—4 次进行。先找平抹平（粗抹），待混凝土表面无渗水时再抹平抹光（细抹），以达到板面平整、密实的效果。烈日曝晒时应搭遮阳棚进行抹面工作。

混凝土养护采用湿治养护和塑料薄膜养护等方法进行，经常保持湿润状态，养护期一般为14-21 天，养护过程中禁止车辆通行。

4、面层铺装

园路铺装面层有青石板、青砖及混凝土镶嵌雨花石等，观景平台为木平台。园路铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。

为此，我们要加强施工力量、加强施工质量监督，严格按照施工规范实施。

硬质铺面工艺流程：

清理地面

弹中心线

安放标准块

试拼

铺贴

养护

嵌缝

清洗

地面浮渣清理干净，找出施工面四周的中心，弹出中心线，由标准标高线挂出地面标高线；饰面板表面不得有隐伤、风化等缺陷，不得采用易褪色的材料包装；安放标准块，用水平尺和角尺校正无误；图案拼花和纹理走向清晰的石材要试拼，满意后再正式拼贴；正式铺贴前，用素水泥浆将基层刷一遍，随刷随铺；1：

3 干性水泥砂浆找平，安放时必须四角同时落下，用橡皮锤敲击平实。

铺好的地面在2-3 天内禁止上人，素水泥或勾缝剂嵌缝，表面应清洁干净。

木平台所用木材必须经过防腐、防水、防虫处理，材质等级为I 级，防腐等级为A 级，含水率〈20%。

路牙施工时将位置及标高控制每20m 按设计位置外放15cm，红漆点示出于预设木桩顶做为施工控制的依据，采用内外两侧挂线法进行作业。用3m 直尺检查，以达到顺直美观，标高符合要求为标准，人工接头灌浆勾缝成型并洒水养护。

(四) 绿化施工

1、草坪播种

坪床在播种前施入种肥（复合化肥）。 大草坪区采用直播方式，播种机器采用手推式播种机，操作时行走速度要均匀，播后使种子与土壤充分接触，压实深度2.5—10 mm。幼坪到成坪约需2 个多月时间，幼坪养护需经过以下几个步骤：

①喷灌：喷灌是幼坪能否成坪及成坪时间长短的最关键因素，草坪种植后，进行的第一项养护措施是喷灌，种子种下后第一次浇水要充分湿润根系层土壤，并使床面始终保持湿润。遵循少量多次的原则。

②刈剪：当幼坪根系稳定后，可开始植草后的第一次剪草，一般幼苗长到5cm 时，进行第一次刈剪，第一次刈剪高度一般为2.5—4cm，这一刈剪高度要保持7—10 周,刈剪遵循1/3 原则，剪草应在坪床较干松、幼苗较干燥时进行，要减少对幼苗的践踏与机械损伤。初期，每周1-2 次，使草坪高度保持在3.5-5cm 之间。

③施肥：幼坪在种植前已施入的积肥和原土壤中的肥力可满足草坪一个月的需要。施肥应在幼草干燥时进行，施肥后浇水直到成坪。

④杂草防除：幼坪初期幼苗对除草剂敏感，应尽量少用。早期杂草进行人工拔除，应在幼苗和坪床较干燥的时间进行，以减少对幼苗的践踏损伤。

2、苗木种植工程技术施工方案

①苗木选择

针对本工程所用各苗木的原产地及其生活习性，通过本公司的苗木供应产地和信息网络，对于各种不同的树种，到其最具规模和品种的繁育产地区域进行调查和比较。各种规格的树种施工用苗均为同一供应点和繁育批次，以保证本工程所用苗木的规格和形状的统一，同时在数量上确保有充裕的备货。

所选苗木的规格尺寸应比设计所需的苗木规格有所宽余，特别是在蓬径高度、枝/丛等规格量上。这样才能达到种植修剪后，还是按设计的规格要求，达到“绿化一次成型”。对于大规格乔木应主杆挺直，树冠茂盛匀称；针叶树苍翠，层次清晰花灌木应枝繁叶茂，叶挺芽壮，同时根系茂盛；色叶植物叶色鲜艳，叶簇丰满。

所选用的苗木，特别是大规格的乔木，体量虽大，但仍注意选用苗龄为青壮年期的，以保证植株生命力的旺盛，栽植以后容易成活，忌老化之苗，应认真鉴别。

②移植前苗木的加工养护

苗木在种植施工前，需对其进行切根、转坨、疏枝整形、增施基肥等措施，以保证移植的成活率。同时通过主干保护、根部水分补充、越夏喷雾、剪枝创口消毒打腊、植保等手段来培育增强植株对搬移的适应性和抗性，以及加强新发须根吸收功能，使所选的苗材成为栽植以后不仅成活，而且一次成形，长势良好的“半成品”。

在苗木切根转坨前的3－5 天，就对植株进行适量的疏枝修叶，以暂时消弱生长势来增强抵抗力，保证根冠的（吸收－蒸腾作用）水份平衡。对于大规格乔木的修剪，保留主要骨架，修去徒长枝、内膛枝、平行枝、枯残枝、并生枝、病虫枝等。对枝条剪切伤口，特别是较粗的切口可用腊涂抹封闭伤口，以防树叶流失和病菌侵入伤口。中小乔木需保留骨架枝，修去徒长枝、平行枝及内膛中过密枝条，同时摘叶减少蒸发量；花灌木，要摘除花蕾保存营养。对须全冠栽植苗木,修剪时去掉病虫枝,枯残枝等。

在施行切根或转坨移植后至施工定植前之间的这一段时期，特别需要加强养护管理。在新生须根吸收功能还较差时，应特别注意土壤干湿度，及时补充根部水份，为保证安全越夏，高温季节可施行对树冠、树干喷雾，对枝叶可辅助喷施蒸腾抑制剂。大规格的乔木还需要用草绳包裹树干，保证草绳湿润，减少蒸发。

春夏是病虫害多发的季节，需加强病虫害的预防和防治，确保所移植的植株健康。

③苗木的挖掘、运输

苗木移植的顺序原则上，先骨架大乔木，再为大灌木，后为小灌木及地被、草坪。同时，根据具体情况及天气变化，灵活调整，做到保证工期工作量，又保证质量成活率。

移植开挖前，对工具设备、人力、运力作充分安排准备，同时使苗木的起挖和栽植保持同步协调，避免已起挖之面种植滞缓，

要求挖运种的整个移植过程不超过24 小时。

挖掘前3－5 天，对植株再次进行修剪，以保证移植过程及生长势恢复阶段的体内水份平衡。修剪时，在前一次基础上，注意树形的保持以及不同树种分别对待。

苗木挖掘前，还需做好如下工作：

护干：将乔木主干，大型主枝以草绳密绕，这样在挖运时可避免树皮擦伤和主杆撕断。另外在定植后，冬可防寒保暖，夏可减少蒸发避免日光。

束冠：以草绳将树冠适度捆拢，以使挖掘过程避免损坏，束冠后做好主观赏面标记。

乔灌木的挖掘：

树木胸径为3－4cm，根系或土球直径取45 cm。

树木胸径4－19 cm 之间胸径（d）增加1 cm，根系或土球直径增加5 cm，即（d×5＋45）cm。

无主干树木的根系或土球直径取根丛的1.5 倍。

根系或土球的纵向深度取直径的70％。

土球的包扎，重要树种，施以双层腰箍双层网络（即二腰二网）、内层用草绳，外层用麻壳层。一般小灌木用草绳包裹。所有乔灌木泥球草绳保护后，需对草绳喷水保湿。树木装运时必须轻吊轻放，不可拉拖，不损伤树冠和泥球。

提运带土球树木时，绳束应扎在土球的下端，不可系在主干基部，更不得系在主干上。对于裸根植株，保持根部湿润。

④苗木栽植

放样定位：根据设计图纸按比例在施工场地中定点、放样，大规格的乔灌木用插杆法标志定点或用白粉定点，群植小灌木及地被可用白粉线标志出种植面积的边缘线。

树穴开挖：树穴开挖尺寸应比泥球略大，乔木的树穴直径（或正方形树穴的边）较根系或土球的直径大40 cm，深度比泥球高度尺寸增加10－20 cm。另外，树穴的尺寸还需依各树种不同的生活习性区别对待。挖掘时将表土、心土分开放置。

穴土置换：改良土壤理化性状，大规格乔灌木、绝大部分花灌木及喜酸性树种，均应以富含复合肥、有机肥和酸性无机肥的复合营养土。在种植时，置换挖出的心土，以使根穴土壤疏松，通气透水保肥，有利根部移植后复壮。

苗木栽培：将挖出之表土与复合营养土2：1 拌和作为种植土，堆置于树穴的边上。

a、带土球树木的栽植，在树穴中用种植土回填至略高于放土球底面的高度，将土球放置在顶土面上，定向选好主要观赏面，打开土球包装物，取出包装物，（如土球的土质松软，土球底部的包装物可不取出），然后从坑槽边缘向土球四周培土，分层捣实（注意不能冲掏泥球），培土高度到土球深度的2/3 时，在树穴边环状围堰俗称“酒酿潭”，埂高10－20cm。

b、裸根树木的栽植，按根群情况在树穴内填适应厚度的种植土，将根群舒展在坑槽内，周围均匀培土，并将树干稍向上提动或左右移动，扶正后边培土，边分层夯实，尤其是根与土壤的结合处，土壤应充填到位，然后沿树木树穴外缘作围堰。

C、其他花灌木和地被植物的栽植，这一类型的植物以群体栽植为主，同时又是绿带中的中间层，要求栽植整齐，特别是外层的植物，形态一定要好。地被植物栽植前，要将种植区内的土方进一步整理，种植均匀整齐。

以上步骤完成后，浇足第一遍定根水。浇水时从四周均匀进入，隔天回头水浇足后用挖出的无杂草心土，覆土平堰。随后进入栽植后保养阶段，新栽苗木第一周一般每天需浇水，第2－3 周隔天浇水，第4－6 周每隔3－5 天浇一次。如遇高温气温时，应适当疏稀树叶或搭棚，遮荫保持树木根部湿润，减少蒸腾，天寒风大时，采取防风保湿措施。

⑤支撑绑扎

苗木栽植后，对于高大乔木，要采取支撑绑扎。

常绿乔木，规格较大的可以采用三角钢丝绳（附调节螺栓）结合十字扁担桩、三角钢丝绳斜拉拽结冠部主干防风，十字扁担桩系扎主干防止不均匀沉降。一般常绿乔木，可采用树棍三脚斜桩或十字扁担桩支撑。落叶乔木，根系浅，支撑绑扎一定要牢固，以防风吹和沉降引起根球移动而损伤根系。若大规格独栽，采用十字扁担桩结合铅丝吊桩。对于树型瘦高的树种，群植可采用铅丝吊桩，相互间用铅丝连接形成整体，增强抗风力，如用铅丝吊桩，在绑扎树干部位的铅丝需外套橡皮管以免损伤树皮。

3、养护技术方案

根据植物的生长习性，一年四季对绿地进行以下养护工作：中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、树桩绑扎、加土扶正、钩除枯枝、中耕镇压、挑除杂草、空秃补种、轧草修边、草屑清除、加土施肥、环境清理、地勤安全、灌溉排水、设施维护等。具体采取的技术措施有：

①修剪

花灌木类：

修剪应使枝叶茂盛，分布匀称。同时，要有利于促进短枝和花芽的形成。修剪时应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。不同的树种用不同的修剪方法。

a.先开花后发叶的种类：在春季开花以后修剪老枝，保持理想的树势。

b.花开于当年新梢的种类：在冬季或早春修剪，可以进行重剪，使新梢强健。

c.萌生力强或冬季易干梢的种类：宜在冬季的地面将地上部分全部截去，使翌春重新萌发新枝。

d.观花植物花朵盛开以后，进入萎谢凋落阶段，即应从花梗基部将其剪去，这样一方面植株外形美观，另一方面不使结果，可以减少养分的消耗，有利于生长。

乔木类：

乔木修剪一般应保持自然生长的形状。修剪时，可将树木主枝上生长过密的侧枝进行适当的抽稀，并修去下垂枝、徒长枝、病虫枝、扭伤枝以及枯枝和烂头，要维护树冠匀称完整。

球类:球类树木要进行球形修剪，整形要适度，使球形不断扩大。

绿篱类:绿篱修剪，应促其分枝，保持全株枝叶丰满，也可视情况，作整形修剪和特殊造形修剪。

地被类:

修剪应促进分枝，加速覆盖的功能。在春末夏秋草皮生长旺盛季节轧草剪草，一般高度保持在6－8 厘米。

行道树类:

修剪、剥芽符合技术规程，达到良好的群体效果，树冠丰满，形体挺拔。

②灌溉与排水

对土壤干旱的地块及时灌溉，特别是高温季节，在清晨或傍晚，及时浇水。在确保根部不受窒息伤害的前提下，经常浇水。

预先做好排水系统的准备工作，在涝灾时可有备无患，及时排水，防止植物烂根、死亡。梅雨季节和夏季暴雨后，绿地内及时排水。

③中耕除草

中耕除草选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行。深度以不影响根系生长为限。地被除草、中耕时要防止损伤根系和地下茎。发现枯死植物应及时挖除，随时整理清除枯叶、残花。对乔木、灌木下的大型杂草及时除去，做到无大型野草，无缠绕性，攀援性杂草。对宿根性野草要连根除出，观赏草坪一月挑二次草。保持树木根部的土壤疏松，易板结的土壤，在蒸腾旺季，要每月松土一次。同时要切草边，要求斜切，使草地与花树坛界线清晰。

④施肥

对树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果植物，准备及时适量的进行施肥。选择晴朗、土壤干燥的天气施肥，要施在根系的外围，早期欲扩大冠幅，施氮肥。观花观果树木施磷肥和钾肥。草坪施肥每年春秋各一次。3－4 月间施肥，可促使草地生长旺盛，增加耐踏性。9 月间施肥可增加草皮对旱霜的抵抗力。

⑤病虫害防治

维护生态平衡、贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针。充分利用园林间植被的多样化来保护和增殖天敌，抑制病虫为害。同时根据市园林科研所园林病虫预测预报，制订长期和短期的防治计划。我公司配有专业植保人员，经常在养护绿地范围内进行巡视，一旦发现蚧虫、蚜虫、粉虱、蓟马、叶螨等病虫害，及时治理。在夏秋季节，对养护绿地进行二到三次全面的施药除虫工作，防止病虫大量繁殖的危害。利用冬季有利时机，采取人工挖、敲、刮、钩等方法，清除虫蛹、虫茧等。进行冬翻，将埋在地下的害虫翻出冻死。病虫害控制在以不影响赏效果的危害程度之下。

(五) 雨季施工

1、与市气象台建立固定的联系，由该台提供权威性的每周天气预报，根据天气的情况合理安排生产；

2、暴雨、台风等恶劣天气前后，现场安全小组专门检查临设、棚架、支顶、围护、设备、电器的安全，发现隐患要立即整改。

3、雨季中设置专门班组，对所有排水管沟、沙井进行24 小时巡查，及时疏通，确保施工现场排水顺畅。施工现场预备足够的抽水机，随时抽排积水。

4、施工现场的大型临时设施，在雨季前应修整加固完毕，保护不漏、不塌、不倒、周围不积水；施工现场的机电设备（配电箱、电焊机等）设有可靠的防护装置；经常检查照明和动力线有无混线、漏电，埋设是否牢靠等，保证雨季中正常供电；不能受台风暴雨袭击的原材料、构件和设备等，应放入室内或设置坚实的基础堆放在较高处，或用棚布遮盖严密。

5、成立防洪抗险小组，小组由项目经理任组长，负责雨季可能会出现险情的抢救组织工作。

## 第四节施工组织及进度计划

1、施工进度总体安排

本工程计划2005 年7 月14 日开工，2005 年9 月30 日竣工，总工期80 天，我们将在确保质量的情况下力争提前。

2、施工组织

a、根据工程设计的要求，首先要充分体会设计意图和构思，然后根据施工现场的实际情况及业主、监理工程师的具体要求，对施工设计方案作出充分的组织安排，做到因地制宜，抓质量、赶进度、创效益。

b、根据本工程的特点，考虑进场先进行喷灌系统和园路铺装施工，再对绿化地进行划线定点、种植。

c、遇到因交叉施工，设计方案变更或其他特殊情况致使该段不能继续作业时，及时与业主单位和监理工程师协商解决方案，协调解决各班组的交替穿插，对工程质量、工程工期需很抓把关。

3、施工形象进度计划

a．施工准备阶段5 天。

主要内容是按照组织机构设置成立相应机构，组织施工队伍及机械设备上场。按施工总平面布置做好“三通一平”和驻地建设工作，展开施工复测及生产辅助性设施的建设工作。进行场地清理，为下一阶段的工作创造条件，标志着工程的开始。

b．施工生产阶段70 天。

主要是以施工组织设计和施工指导思想为主线，组织管道、土方、园路、绿化等几大项的正常施工，进而确保工程进度的主要环节，最终确保工程总进度。

c．清场验交阶段5 天。

该阶段主要任务是：做好施工现场的清理，竣工文件的编写、整理和验交工作。

4、施工具体进度计划安排：

见附图二： 施工进度计划横道图

5、保证工期进度措施：

根据本工程的特点，我单位将充分发挥各专业技术特长、机械化施工水平高及现代化科学管理周密的优势，做到“三快”，即“进场快、安家快、开工快”。在保证重点工序，兼顾一般工序，统筹安排、全面展开的原则指导下，抓住施工的有利季节，掀起施工生产高潮， “高速度、高质量、高标准”地按照设计要求及施工组织设计的工期计划安排完成本工程的施工任务，具体措施如下：

a接到中标通知书后，立即组织队伍、设备上场，尽快搞好驻地建设及“三通一平”工作，积极组织主材、地材、苗木的采购。

b．加强组织领导，把确保质量、工期做为衡量经济承包责任制目标的一项重要措施，以对咸阳人民负责的态度，以一个合格承包商所应具备的素质，精心组织施工，履行向业主的工期和质量承诺。

c．认真组织管理人员和技术人员学习合同条款、技术规范，认真核对图纸，吃透设计意图，将图纸中有矛盾、不明白、不领会的地方单列出来，通过内部讨论后，及时与设计单位取得联系予以解决，并在搞好现场调查的基础上依托初步施工组织设计编制切合实际的实施性《施组》。

d．技术交底和技术指导工作要在跟班作业的前提下超前进行，减少技术间歇时间以加快工程进度。

e．安排施工计划，关键工作在保证均衡生产的前提下，不应安排得过紧、过满，要为后期及不可预见情况留有调整余地，并注意松紧结合的原则。

f.加强施工中的动态管理，随时掌握进度情况。根据暴露的矛盾采取有效措施处理，对突发事件的处置要果断及时，措施得当，并与监理密切配合，以免造成工期延误。对已影响到进度的事故处理，应及时调整进度计划或采用连续作业一段时间的方法，将局部滞后的施工进度弥补过来。

g．抓住有利于施工的大好季节施工，合理布局、统筹规划，超前安排，以减少或避免雨天使进度受到影响并应使计划衔接紧凑，必要时两班或三班作业，以争取时间。作为控制进度的关键性工序，要从人、财、物各方面优先保证，做好各种配套设施的落实。

h．搞好与业主、监理单位和当地政府的协调配合，处理好与施工现场周边单位和群众的关系，创造良好施工环境，杜绝人为停工现象。

## 第五节施工技术措施及使用新工艺、新技术的可行性

### 一、施工技术措施

在施工过程中要加强技术和质量管理，落实各级人员岗位责任制，各部门分工明确，密切配合，建立以项目经理为核心的质量管理体系，健全三级质量检查网，做到定岗位、定标准，确保施工中的各个质量环节都能得到有效的控制。

1、施工图纸会审

施工图纸会审是很重要的环节，其会审程序为：施工方先熟悉、审查图纸，发现位置，然后召开各方会议，由设计单位介绍设计意图、图纸、设计特点及对施工的要求，由施工方提出图纸中存在的问题和对设计的要求，讨论协商解决，写出纪要，有设计方提出变更资料。

2、技术交底

设计交底的目的是使参与项目施工的人员了解担负的施工任务的设计意图，施工特点、技术要求，质量标准，应用新技术、新材料、新结构的特殊技术要求和质量标准等，项目经理部向作业班组交底，从而建立技术责任制、质量责任制，加强施工质量检查、监督与管理。施工项目的技术交底包括设计人员向施工单位交底，技术人员向班组交底等。技术交底的主要要求是：以设计图纸、施工方案、工艺流程和质量检验评定标准为依据，编制技术交底文件，突出交底重点，注重可操作性，以保证质量为目的。

3、测量、计量和试验设备控制

在施工过程中使用的测量、计量和试验设备必须具有合适的量程和准确度，要按规定进行核实，并且处于有效期内。具体控制措施如下：

项目部配备兼职计量员负责计量器具的管理和保养并做好登记、建卡、和建立台帐工作。

计量器具的存放处应保持适当的环境，同时做好防锈、润滑等保养工作，在搬运、防护和储存其间应确保计量器具的准确度和适用性。

计量器具，应指定专人使用，使用者要具备相应的资格，具备保证检验、测量和试验在适宜的环境下工作。

计量器具一般每一年检定一次，检验不合格或应检而未检的

计量器具不准投入使用。

计量器具校准必须经国家认可机构检定合格，可溯源至国家标准的标准器。

4、施工日记管理

施工日记由项目施工员记录，日记要求连续、详细、明了、能反映出质量监督和管理动态及面貌，特点详细记载施工中发现的问题和处理解决的过程。施工日记应从工程开始起至工程交工验收止。中途因工作调动时，应及时办好日记移交手续。由接收人继续做好施工日记。

5、积累工程施工技术资料

工程技术资料是施工中约技术、质量和管理活动的记录也是工程档案的形成过程。它反映了施工活动的科学性和严肃性，是工程施工质量水平和管理水平的实际体现，也是施工企业信誉的体现。工程施工技术资料归档移交给建设单位后，便是使用过程、维修及扩建的指导文件和依据。因此，国家和各级建设部门都十分重视资料的积累，要求按规定做好齐全和准确、充实、把它列为评定单位工程质量等级的三大条件之一。必须按各专业质量检查评定标准的规定和实施细则，全面、科学、准确地记录施工单位工程质量等级，移交建设单位及档案管理部门，并不得有伪造、涂改、后补等现象。

### 二、使用新工艺、新技术的可行性

1、工程项目计划管理系列软件的应用：

它的应用是项目管理工程师制定计划，控制工程得心应手，它具有表格录入与手工作图两种计划偏辑方式，能力方便地处理四种活动关系，灵活输出工程所需的横道图，单双代号网络图，资源及费用强度图等，并且具有动态控制，分级管理，资源均衡与有限双向优化功能，费用管理功能，它还有资源共享，多点操作的网络功能等等。

2、根外施肥技术的应用

根外追肥，包括叶面喷肥和树干注射施肥，叶面喷肥主要是通过叶面上的气孔和角质层进入叶片，而后运送到树体内。叶面喷肥，简单易行，用肥量小发挥作用快，可及时满足树木的急需。

3、地下灌水系统的应用

利用埋设在地下多孔的管道输水，水从管道的孔眼渗出，浸润管道周围的土壤。用此法灌水不致流失或引起土壤板结，便于耕作，较地面灌水优越，节约用水，要求设备进行滴灌的，可以大大节约用水量。

## 第六节主要材料、构配件计划

### 一、主要材料、构配件计划表

| 序号 | 材料 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥 | 立方米 | 8942 | 按进度分批进场 |
| 2 | 种植土料 | 立方米 | 12340 | 按进度分批进场 |
| 3 | 乔木 | 株 | 3899 | 按进度分批进场 |
| 4 | 灌木 | 株 | 29450 | 按进度分批进场 |
| 5 | 花卉 | 株 | 1056660 97 | 按进度分批进场 |
| 6 | 色带 | 平方米 | 41345 | 按进度分批进场 |
| 7 | 草坪 | 平方米 | 69832 | 按进度分批进场 |
| 8 | 青石板 | 平方米 | 704 | 按进度分批进场 |
| 9 | 青砖 | 平方米 | 921 | 按进度分批进场 |
| 10 | 花岗岩面路牙 | 米 | 1663 | 按进度分批进场 |
| 11 | 青砖平铺路牙 | 米 | 350 | 按进度分批进场 |
| 12 | 青砖侧立路牙 | 米 | 668 | 按进度分批进场 |
| 13 | 木方 | 平方米 | 1600 | 按进度分批进场 |
| 14 | 塑料给水管 | 米 | 2403 | 按进度分批进场 |

### 二、材料投入计划保证措施

1、建立材料进场检验控制

坚持材料进场检验制度，确保原材料、半成品、成品使用前符合技术规范的质量要求。

（1）严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用花木等均应具有相应的产地及质量证明书，而且还须按规范要求进行抽检试验，检验合格后才用于本工程的施工。对经检验达不到设计要求的原材料根据具体情况采取降级使用或退货处理。

（2）原材料、半成品的堆放应符合现场要求，按照ISO9001 操作手册的要求，分类分规格堆放整齐，并挂好标识牌，以防误用。

（3）公司工程科及材设科每月对不合格半成品、成品或不合格的原材料进行统计分析，重点对一些容易出现质量通病的工序，分析其所用材料、工艺、生产设备、操作规程、操作人员的技艺或其他因素，对质量的不同影响，区别提出和采取预防措施。

2、材料供应控制

中标后，立即着手联系有机肥、树种的产品供应商，从中选定资质完善、合格证书齐备、信誉良好的供应商。

3、 材料及花木运输计划

花木运输量应根据种植量确定。苗木在装卸车时应轻吊轻放，避免损伤苗木和造成散球。起吊带土球（台）的小型苗木时，应用绳网兜土球吊起，不得用绳索捆根颈起吊。重量超过1t 的大型土球，应在土球外部套钢丝缆起吊。土球苗木装腔作势车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐；装好车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。花灌木运输时可直立装车。

## 第七节施工机械设备配备情况

一、 根据本合同所含工程量大小及选择工期，根据专业队伍组建情况，按照“合理匹配、配备齐全、切合适用、满足需要”的原则，搞好机械设备的配置。

拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | ZL40 | 1 | 美国 | 2002 | 448 | 2m | 园路土方 |  |
| 2 | 推土机 | TL220 | 1 | 中国 | 2003 | 165 |  | 园路土方 |  |
| 3 | 羊足碾 | YZY16 | 1 | 美国 | 2001 | 78 |  | 园路基层 |  |
| 4 | 灰土拌合机 | HBG1200 | 1 | 中国 | 2003 |  |  | 园路基层 |  |
| 5 | 双钢轮压路机 | 3Y15/18 | 2 | 中国 | 2000 | 90 | 15/18 | 园路基层 |  |
| 6 | 自卸汽车 | CQ3206 | 3 | 中国 | 2003 | 500 | 7.5T | 施工全程 |  |
| 7 | 混凝土搅拌机 | JC-500 | 1 | 中国 | 2003 |  | 500L | 园路基层 |  |
| 8 | 汽车起重机 | 20T | 2 | 中国 | 2003 | 140 |  | 绿化施工 |  |
| 9 | 砂浆搅拌机 | JC-500 | 1 | 中国 | 2003 |  | 500L | 园路基层 |  |
| 10 | 翻斗车 | F10 | 6 | 中国 | 2002 |  |  | 施工全程 |  |
| 11 | 洒水车 | LS10-5 | 2 | 中国 | 2002 | 300 | 5T | 施工全程 |  |
| 12 | 旋耕耙 | P01-Rr7.5 | 2 | 中国 | 2002 |  |  | 绿化施工 |  |
| 13 | 机动 打药机 | Rg150 | 2 | 中国 | 2001 |  |  | 绿化施工 |  |
| 14 | 高空 修剪车 | Btr200 | 1 | 中国 | 2000 |  |  | 绿化施工 |  |
| 15 | 播种机 | 2100T | 2 | 中国 | 2001 |  |  | 绿化施工 |  |
| 16 | 草坪碾磙 | LM5350H× | 2 | 中国 | 2000 |  |  | 绿化施工 |  |

二、施工机械与设备进场落实措施

（1）项目部工程计划组根据施工进度计划统计施工需要设备与机械，并上报各进度所须的机械设备数量给公司设备部，由公司设备部直接安排相应的施工机械和设备进场，特别是关键线路的工序施工的机械与设备必须无条件满足。

（2）在每部机械与设备进场前，公司机械设备部派专业人员进行检查维修，保证机械设备以良好状态进场。每部机械设备进场时，必须配备相应数量的操作手和维修工，保证机械设备能随时投入施工中。

（3）机械进场时，根据机械施工现场的具体情况，从实际出发，根据不同的施工规模、施工条件、施工程序，全面考虑，统筹安排。

（4）项目部必须提前为机械施工准备良好环境，整平场地，清除地面障碍，查清有无架空线路影响和地下管线设施，避免机械施工作业引发事故。

（5）根据施工机械作业时，计算施工机械的最大用电量和用水量，设置相应的电、水输入设施，保证机械施工用电和用水的需要。

（6）机械设备在闲置时，由操作手进行保养，并配合维修工整理更换零件，保证机械设备处于备战状态，具有技术状态完好，安全装置齐全、灵敏、可靠。

（7）对调用的各种需运输的机械，做好运输路线安排，保证机械按照计划进场，机械进场后及时进行调试，并做好保养，确保机械状态良好。

## 第八节劳动力安排计划

### 一、队伍组建

按照工程量大小和工期要求搞好队伍组建，按照管理层由项目部承担，执行层各专业队伍承担，分工负责，实行“一级管理，两级运作”的模式确保施工生产的需要。

### 二、任务划分及人员上场

(1)铺装作业队：负责滩面平台内的园路、平台、道路等的铺装工作。上场人员180 人。

(2)绿化作业队：负责滩面平台内的植物栽植及一年养护期内的管理、维护、修剪、更换补栽、修理等工作。上场人员150 人。

(3)管线作业队：负责滩面平台内喷灌管线及路灯管线的施工。上场人员100 人。

### 三、劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工准备阶段 | 园路施工阶 段 | 喷灌施工阶段 | 电缆施工阶段 | 绿化施工阶段 | 绿化养护阶段 | 工程收尾阶段 |
| 测量工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 试验工 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 机修工 | 8 | 10 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 种植工 | 20 | 30 | 40 | 100 | 150 | 150 | 20 |
| 混凝土工 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 机械操作工 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 普工 | 30 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 30 |
| 技工 | 30 | 80 | 80 | 80 | 120 | 100 | 50 |
| 电工 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 |

## 第九节质量、工期保证措施

### 一、质量保证措施

1. 工程质量保证体系

本工程施工工期紧，环节较多，质量标准高，针对以上诸多情况，为核心的质量保证体系组织机构，依据保证体系，相应建立施工管理、为了把好工程质量关，应加强质量预测工作，项目部建立以项目经理材料管理、财务管理、安全质量管理、内业管理系统。严格执行奖惩制度，实现各部门质量管理工作协调一致，各级人员的权限、职能、岗位职责明确，最终保证工程质量。

2. 质量控制

2.1 严格执行ISO9001 质量体系控制程序，本着策划、控制、保证、改进的工作思路开展工作，质量控制部门为驻地项目部的技术质管部。

2.2 把第一项工程分若干工序，高定质量控制点程序控制。

2.3 责任到人，严格自检与职工的切身利益相结合。

3. 质量保证措施

3.1 严格执行ISO9001 控制程序，成立以总工为技术总负责人的质量控制体系，项目总工程师对质量负总责。

3.2 项目部设专职质检员、试验员。

3.3 施工班组长兼自检员，抓好质量的源头控制。

3.4 按照责、权、利的原则，项目部制定切实可行的质量管理制度，同时和相关职能人员的切身利益挂起钩来，以经济手段保证质量管理制度的落实。

3.5 用科学手段检验各种原材料的产品质量，保证进场材料符合设计要求。

3.6 经过自检复检和互检，发现不合格工程必须及时处理，直到达到设计和规范要求上道工序不经过验收合格不得进行下道工序施工，发生质量事故要四不放过，不查出原因不放过，不查出责任人不放过，不认真总结经验教训、不认真整改不放过。

3.7 认真较对保养施工仪器，保证仪器的精密度。

### 二、工期保证措施

1、工期保证措施

根据本工程的实际情况，在合理布局，统筹安排，突出重点，全面展开的原则下，抓住有利季节掀起施工高潮，由本工程项目经理督促施工工期，高质量，高标准的严格按施工进度计划分阶段全面完成本段的施工任务，具体措施如下：

1.1 安施工进度计划要求，合同安排工序施工，组织平行流水交叉作业，协调好工序之间的衔接。

1.2 合同签订后，立即组织队伍、设备进场，并做好开工前的准备工作。一是做好技术准备，熟悉设计文件、技术文件、编制好切实可行的施工方案，进行技术交底；二是保证资金到位，搞好物资供应，做好材料计划，疏通供应渠道；三是组织施工力量及时进场力争提前开工。

1.3 搞好计划管理，保证均衡生产，施工队伍根据计划，编制月、旬施工计划，并认真执行。施工过程中，由项目经理加强指挥与协调，定期召开生产调度会，及时解决施工生产中存在的问题。

1.4 进度计划设专人定期检查和纪录，随工程进展情况绘制工作进度图，与原进度计划图对比和分析，及时发现问题，分析施工进度比计划超前和滞后的原因，提出补救措施。

1.5 尽量采用先进施工工艺，先进技术，加快施工进度．

1.6 处理好质量与进度的关系,开展全面质量管理,提高工程质量,杜绝事故,避免窝工.

1.7 搞好各工序技术交底,组织专业化施工.

1.8 开展目标管理,搞好经济承包:包任务、包投资、包工期、包安全、包工程质量、奖励况现；提高全体员工的主动性、创造性。

1.9 创造良好的施工环境，同建设单位建立良好的合作关系，与沿线单位和群众融洽关系，取得理解和支持，减少施工干扰。

## 第十节安全文明施工措施

### 一、安全生产措施

1、建立和完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导地开展安全管理活动。全体施工人员要牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，加强质量教育，增强安全生产责任感，严格遵守安全施工规程，防患于未然。

2、建立各级人员安全生产责任制，明确各级人员的人安全责任。建立安全生产领导小组，班组有专职安全员坚持24 小时负责检查事故隐患，发现问题及时处理，杜绝带事故苗头作业。

3、进行安全教育与培训，提高安全生产知识和意识。

4、由单位和项目部共同对安全生产进行检查，专业检查和季节性检查。

5、建立完美《安全操作规程》。施工现场要设置明显的安全标志和护拦。

6、电器设备和安装和使用，必须由专业电工进行操作，且必须安装漏电保护器。

7、加强施工车辆的管理，司机要持证上岗，严禁非司机开车，严禁酒后开车，并设专人指挥设备操作。

8、夜间操作和加班作业要增加照明，预防疲劳，做好保护、监护措施，成立应急组织，便于处理紧急情况。

9、专人负责各种施工机具，要经常定期检查和检修，以确保安全可靠。

### 二、文明施工措施

㈠、总体要求

办公生活区整洁明亮，材料存放区堆码整齐，标识清楚，施工生产区井然有序。根据《文明施工检查表》，加强对施工现场的检查和自查，以诚信为本，接受社会监督，主动听取社会、市民对施工现场文明施工的意见，及时整改，把对社会、市民造成的影响降低到最低限度。科学组织施工，推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高文明施工水平；编制的施工组织设计、交通组织方案等，应当根据工程、交通、环保等要求，有针对性的文明施工措施，并认真组织落实。

㈡、、具体措施

⑴ 交通组织

1、严格按批准的施工交通组织方案落实各项措施。不封锁交通或半封锁交通施工的时候，要有确保车辆、行人安全通行的临时道路；封锁交通施工的时候，要有特种车辆和沿线施工车辆、人员安全通行的出入通道、车行便道和人行便道。

2、在标段的两端，应当按交通管理部门的规定，设置交通安全警示标志和车辆导向标志；夜间应当设置示警灯及照明灯，便于车辆、行人安全通行；在交通繁忙的复杂路段应当配备专人执勤指挥。

3、 跨越各类地下管线施工沟槽的通道必须搭设安全、可靠的便桥，确保车辆、行人安全通行。

4、掘路工程施工完毕后，应当按照规定及时予以修复；对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，应当采取切实可靠的覆盖措施，确保机动车、非机动车和行人的通行安全。

5、夜间作业人员、作业机具和设备应当按照有关规定配备反光安全识别标志。

⑵管线保护

1、按建设单位提供的各类管线资料，采取科学有效的手段，调查工程范围内地下管线分布状况、核准管位，并根据管线对工程的影响程度，采取经有关各方商定的保护管线技术措施，同时对施工操作人员进行书面交底，明确责任，落实保护管线的措施。

2、施工中，应当遵守“原有地下管线1 米范围内，禁止用机械开挖”的规定。在重要管线或管线复杂地段施工，应当派专人负责管线监护工作，并通知有关管线管理单位，派人到现场共同监护；施工中如遇到特殊或意外情况，应当与有关部门联系，不得擅自处理；一旦发生损坏管线事故，及时向有关部门报告，并积极配合抢修工作。

⑶施工现场

1、按规定要求在施工现场设置施工铭牌，铭牌尺寸不小于2米长、1 米宽，白底、红字；固定内容用字为大于36cm2 黑体字，填写用字不小于25cm2；其内容为：工程名称、施工范围、建设单位、设计单位、监理单位、施工企业、开竣工日期、工程项目负责人姓名、监督电话、安全和管线保护负责人姓名、电话。

2、 施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等堆放位置与施工总平面布置图相符，放置整齐有序；未经批准，不得占用车行道、人行道。

3、 施工场地整洁，无渣土洒落、泥浆、废水流溢。

4、施工区域与非施工区域必须设置分隔设施。市中心、商业中心、交通枢纽等区域施工必须采用全封闭分隔设施。设置固定分隔设施的，其高度不低于2.5 米，即下部砌筑0.5 米高的砌块，水泥砂浆抹面，上部采用2 米高的涂塑钢板。

5、加强对施工现场分隔设施的管理，按工程进度分段设置，并做到统一、连续、稳固、整洁、美观、有效。未经许可不得随意拆除、移动，对临时性拆除和移动要及时或限时恢复。为确保交通安全，交叉路口施工区域可采用铁丝网或其它质量更好的通透性材料进行围护，但该区域内不准堆放余土、施工材料及其它杂物，并保证该范围内整洁。

6、 工程范围内要采取切实可行的施工临时排水和防汛措施，确保施工现场和周边地区不积水。施工临时排水不得向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经处理直接排入下水道或河道。

7、施工中必须有控制扬尘的措施，防止粉尘飞扬。工程渣土、砂石应当实行密闭化运输，进出施工现场的运输车辆应当采取冲洗等措施确保车身、轮胎不带泥土，防止污染道路、环境。土方应当随挖随运，一时难以外运的土方，应当按规定地点集中堆放，设置围挡，并采取洒水、覆盖等措施，防止泥浆流淌和尘土飞扬。

8、施工中必须严格控制噪声，夜间施工必须经有关部门批准，并向社会进行告示；同时，在规定的作业时间范围内，合理安排作业内容、采取使用低噪声、环保型的施工机械设备，把施工产生的噪声降低到最小限度。

9、 施工现场不得焚烧油毡、油漆和其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，并禁止将有毒有害废弃物作为土方回填或排入河道、下水道。

10、收集旧沥青混合料，并集中运至专业的沥青混合料生产企业。不得无故废弃或作基础回填材料，不得运往渣土消纳场。

11、在工程结束后，应当做到工完料尽场地清，将多余的建筑材料、预制构件等及时清运，拆除工地围护和其他临时设施，清理施工现场的周边环境。

⑷生活设施

1、施工现场生活区与施工区明显分隔，设置单位铭牌和门卫；生活区布局合理、排水畅通、垃圾入箱、泔脚入桶；环境整洁美化，照明设施完好，灭害措施落实，基本生活设施齐全，符合卫生标准。

2、食堂整洁，配有冰箱，并做到生熟分开；有消毒、防尘、灭蝇、灭鼠措施；提供的饮用水，符合卫生要求。施工现场如未设食堂的，可以由具有《卫生许可证》的单位供餐，并与其签订供餐合同。

3、 宿舍、更衣室门窗完好，通风、明亮、干燥、无异味；生活用品摆放整齐、墙上无蛛网、地上无痰迹、床下无脏物；没有乱接乱拉电源线现象，不使用未经许可的电水壶、电风扇、电炉、电加热器等电器用品。

4、厕所清洁、无异味，有冲洗设备，专人清扫、定期喷药，并设有盖化粪池或集粪坑。严禁将粪便排入河道或城市下水道。

5、施工现场有医务室或配备急救药箱，有专职或兼职的医务人员负责现场卫生和防疫工作。

⑸施工安全

1、必须按规定配备安全员。

2、安全管理人员、特种作业人员应当持证上岗。

3、 施工现场按照有关规定设置安全警示、警告标志（牌），做到“有台必有栏、有轴必有套、有轮必有罩、有洞必有盖”。

4、 各类电器（气）设备、机械机具符合安全使用要求。

5、施工现场和生活区应当悬挂消防安全标志（牌），按规定配备符合要求的消防器材，落实专人管理；易燃易爆区域应当设有禁火标志，并落实防火、防爆措施。

⑹施工质量

1、 施工中应当严格执行施工强制性标准、施工规范、施工及质量验收标准，施工质量达到一次合格标准。

2、原材料及半成品必须按规定检测合格后方可使用。

3、现场使用的测量、计量、试验设备和设施符合要求。

⑺现场人员

1、 施工现场管理人员应当佩带证明其身份的胸卡，施工人员着装统一。

2、 施工人员上岗前必须经过培训，经考试合格后，持证上岗。

3、炊事人员着装符合要求，并持有健康合格证。

4、遵守安全操作规程，管理人员做到不违章指挥，施工人员做到不违章操作。

5、 遵纪守法，不参与各类不健康的活动。

⑻内业资料

1、各类内业资料齐全，数据可靠，并符合工程要求.

2、 文明施工管理组织机构（网络）齐全，并建立了相应当的岗位责任制、文明施工管理制度。

3、 现场分管领导和文明施工专职管理人员定期对现场文明施工进行检查记录及隐患整改销项记录齐全。

4、 工程合同、开工报告、施工组织设计、施工日志、放样复核单、隐蔽工程验收单、会议纪要、业务联系单等施工基础资料有专人负责、保管完好。

5、 道路施工许可证、临时占路许可证、封堵原排水管道报批手续等施工许可类资料完备。

6、施工总平面图、施工进度计划网络图、工程施工形象进度图、车行、人行通道图、临时排水、封启排水管道图、公用管线分布图、消防器材布置图、电气线路布置图、质量、安全、文明施工管理网络图、管线连续无事故、安全无重大伤亡事故累计天数牌等各类图表按要求绘制，内容清晰、准确，并悬挂上墙。

# 第二部分项目管理

## 一、项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 项目经理 |  | 工程师 | 项目经理证 | 贰 |  | 园林 | 本公司 | 0 |  |
| 技术负责人 |  | 工程师 | 工程师资格证书 | 中级 |  | 林学 | 本公司 | 0 |  |
| 技术员 |  | 工程师 | 工程师资格证书 | 中级 |  | 林业 | 本公司 | 0 |  |
| 安全员 |  | 工程师 | 工程师资格证书 | 中级 |  | 安全员 | 本公司 | 0 |  |
| 质检员 |  | 助工 | 工程师资格证书 | 中级 |  | 质检 | 本公司 | 0 |  |
| 统计员 |  | 技术员 | 统计师 | 初级 |  | 试验 | 本公司 | 0 |  |
| 财务 |  | 高级工程师 | 会计师 | 高级 |  |  | 本公司 |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 | 男 |  | 年龄 |  | 30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 |  |  | 职称 | 工程师 |  | 学历 |  | 大学 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 1984 |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  | 4 |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建已完 |  | 工程质量 |  |
|  |  |  | 6400平方米 |  | 2003.3～2003.5 |  |  | 已完 |  | 优良 |  |
|  |  |  | 14.8公里 |  | 2002.6～2003.7 |  |  | 已完 |  | 优良 |  |
|  |  |  | 1.4公里 |  | 2000.9～2000.11 |  |  | 已完 |  | 优良 |  |
|  |  |  | 7500平方米 |  | 2001.4～2001.7 |  |  | 已完 |  | 优良 |  |
|  |  |  | 14.3公里 |  | 2000.9～2000.11 |  |  | 已完 |  | 优良 |  |

## 三、项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 | 男 |  | 年龄 | 42 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 总工 |  |  | 职称 | 工程师 |  | 学历 | 大学 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 1987 年 |  | 担任技术负责人年限 |  |  | 8年 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |
|  |  |  | 12600 平方米 |  | 2005.4～ 2005.5 |  | 已完 |  |  | 优良 |
|  |  |  | 8700 平方米 |  | 2004.7～ 2004.10 |  | 已完 |  |  | 优良 |
|  |  |  | 9200 平方米 |  | 2003.10～ 2003.12 |  | 已完 |  |  | 优良 |
|  |  |  | 7006 平方米 |  | 2003.11～ 2004.11 |  | 已完 |  |  | 优良 |

## 四、项目管理机构配备情况辅助说明资料

织机构图

咸阳城区综合治理景观建设河堤内滩面平台园林绿化工程项目部

项目经理

办公室

财务后勤组

安全宣传组

材料设备组

质检组

技术组

工程组

铺装作业队

绿化作业队

管线作业队

二、项目经理部各室、组职责：

(1)办公室：负责收发公文，召集会议，编写规章制度和接待工作。

(2)工程组：熟悉图纸，施工规范，操作规程，劳动力安排和组合，现场指导施工，开展劳动竞赛，签证、收文，填写施工日志，气象记录。

(3)技术组：熟悉图纸，施工规范，质量验收标准，设计交底，勘测放样，技术交底，技术复核，月、旬施工进度计划编制，月工程进度的统计，计价等，以及新技术、新工艺的推广应用。

(4)质检组：负责质量标准、目标的制定，施工过程中的质量环节控制程序，措施等编制工作。检测、测试各工序，部位工程的质量验收讦定，填写各种相关验收表格，亟时对所购进的原材料进行检测、测试、抽查工作，并应对关键部位进行旁站质量监督，以确保工程质量在施工操作过程中的具体落实。

(5)材料设备组：按工程进度，材料计划要求， 比质比价，择优采购工程所需的各种原材料、半成品，并应确保优质材料供应，满足施工要求，对采购入场的材料，按品种、类型、分类堆放，入库置放整齐，对所有采供材料，出入库手续管理健全，减少材料浪费、损耗。对不合格的劣质材料应拒以门外，严禁入场。

(6)安全宣传组：经常向职工进行安全思想教育，制订施工安全操作规程，布置安全标牌和警示牌，对施工中的危险工段支撑加固，要时时检查，对有安全隐患的水、电、支撑、人员交通导流等及时提出警告， 并与相关部门及时拿出切实可行的整改措施。做好工地治安管理，施工现场环境的各种宣传工作。

(7)财务、后勤组：负责该项目工程的所有财务管理工作，并应严格遵循国家有关法规、政策，对不合理的开支、票据，资金往来，应坚决予以阻止杜绝；并应按质检组验收合格、工程组收方计量的工程量，按劳动定额，给各单位进行结算。并应作好本项目部的相关后勤工作。

三、各施工队职能分工：

(1)铺装作业队：负责滩面平台内的园路、平台、道路等的铺装工作。

(2)绿化作业队：负责滩面平台内的植物栽植及一年养护期内的管理、维护、修剪、更换补栽、修理等工作。

(3)管线作业队：负责滩面平台内喷灌管线及路灯管线的施工。