工业园体育运动中心

景观绿化工程

施

工

组

织

设

计

编制人：

审核人；

审批人：

目      录

总说明  ………………………………………………………………………2

施工组织设计…………………………………………………………………4

一．项目管理及组织机构……………………………………………………4

（一）项目管理机构……………………………………………………4

（二）项目经理及各技术负责人岗位责任……………………………4

二．施工组织…………………………………………………………………8

（一）施工前的准备工作………………………………………………8

（二）技术准备…………………………………………………………8

（三）现场准备…………………………………………………………8

（四）机械设备准备……………………………………………………9

（五）质量检测仪器准备………………………………………………9

三．施工方法、程序及技术措施……………………………………………9

（一）施工条件就绪……………………………………………………9

（二）土方工程施工……………………………………………………9

（三）管道工程施工……………………………………………………9

（四）园林景观…………………………………………………………10

（五）园林绿化…………………………………………………………11

（六）电气设施安装……………………………………………………20

四．分部分项施工方案及措施………………………………………………23

（一）铺装施工…………………………………………………………23

（二）路牙施工…………………………………………………………24

（三）砼工程……………………………………………………………25

（四）钢筋工程…………………………………………………………26

（五）钢筋砼工程………………………………………………………26

（六）防水工程…………………………………………………………27

（七）木作工程…………………………………………………………28

（八）护栏工程…………………………………………………………29

（九）油漆工程…………………………………………………………29

（十）灌溉工程…………………………………………………………29

五．施工进度计划及工期保证措施…………………………………………30

（一）施工进度计划……………………………………………………30

（二）工期保证措施……………………………………………………32

六．质量保证措施……………………………………………………………33

七．材料采购、验收及储备…………………………………………………37

八．安全施工措施……………………………………………………………37

九．文明施工措施……………………………………………………………38

十．劳动力安排………………………………………………………………39

十一．机械设备安排…………………………………………………………40

总 说 明

一．编制依据

本施工组织设计方案依照编制原则，及施工验收规范，以以下文件为编制依据：

1、××工业园体育运动中心景观绿化项目招标文件，标前会议。

2、××工业园体育运动中心景观绿化项目设计图纸。

3、××工业园体育运动中心景观绿化项目招标文件。

4、省市建设主管部门有关规定。

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《砌体工程施工质量验收规范》

《建筑地面工程施工质量验收规范》

《电气装置安装工程施工及验收规范》

《给排水管道工程施工验收规范》

建设部《建筑工程现场管理规定》

建设部《建设工程管理办法》

建设部《城市绿化工程施工及验收规范》

国家关于建筑工程施工安全操作规范

5、 公司《质量手册》。

6、公司《程序文件》：IS××001：2000质量管理体系认证， OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系, ISO14001：2004环境管理体系。

7、甲方所提供的环境设计施工图纸、工程量清单及答疑会议纪要、工程现场情况

二、编制原则

1、遵循招标文件条款的原则，在编制施工组织设计文字说明及附图表中，严格做到统一标准，规范编制。

2、遵循设计文件和技术规范的原则，在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求，执行现行施工规范和验收标准，正确组织施工，确保工程的质量、进度。

3、坚持实事求是，一切从实际出发的原则，在制定施工方案中，根据自身施工能力、施工经验、技术水平，坚持科学组织，合理安排，均衡生产，平行作业，尽量平衡施工高峰。确保高速度，高质量，高效率完成本项目的施工任务。

4、坚持施工全过程严格管理的原则，在工序施工中，严格执行监理工程师指令，尊重监理意见，严格管理。

5、坚持积极推广应用“四新”成果的原则，在各项工序施工中，对于能够提高或保证工程质量、施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用。

6、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则，在施工组织方面，以专业作业队为基本作业形式，充分发挥专业人员和专用设备的优势，同时采取综合管理手段，合理调配，以达到整体优化的目的。

7、充分利用进度计划，进行计划安排，对总体施工计划进行时差、资源优化，以达到降低资源消耗，均衡资源强度，最终使编制计划确保优质快速完成本工程，又降低造价的目的。

三．工程概况

1、工程名程：××工业园体育运动中心景观绿化

2、工程地点：西安××工业园内

3、建设单位：西安××开发区建设有限责任公司

4、工程概况：××工业园体育运动中心景观绿化项目位于××工业园内，泾河北岸，西铜高速公路东侧，渭环西路以西，泾吴村以南，绿化面积约为240000平方米；包括苗木栽植、硬质铺装、沥青道路、喷灌系统、景观照明（管线敷设、灯具基础、接地及灯具安装、调试）、低压动力系统（安装及调试）、弱电预埋（保证管线畅通）等。

5、工程范围：东边线以渭环西路为界，北边线以人行主入口道路及环形路为界，西边线以主体育馆外硬质铺装东边道路及湖的东边岸与环形路交叉为界，包括人行主入口的石材铺装道路。主要工作内容有：5mm及3mm石材路面（6400㎡）、停车场（约2800㎡）、停车位（约5700㎡）、沥青路面（约4000㎡）、木栈道等（约400㎡）、绿化（25000㎡）、喷灌系统、景观照明、低压动力系统、弱电预埋等。

6、工程特点：景观综合性强，施工工艺复杂，反季节种植。

7、计划开竣工日期：

开工日期：20××年  月   日

竣工日期：20××年  月   日

总 工 期：    日历天

施工组织设计

一、项目管理及组织机构

(一)项目管理机构

为了高标准、高质量、有条不紊的按期完成本工程，我公司对本工程做出了精密的施工计划，成立工程项目经理部，直接负责本工程的施工任务。

施工组织机构体系框图如下：

项目经理

绿化负责人

土建负责人

水电负责人

技术员

安 全 员

质 量 员

材 料 员

预 算 员

资料员

各施工班组

（二）项目经理及各技术负责人岗位责任

1）项目经理部经理岗位职责

1、认真贯彻执行国家法律、法规、政策和强制性标准，执行公司各项管理制度、办法，维护企业的合法权益。

2、依法代表公司履行工程承包合同规定的全部职责和要求；自觉接受公司业务部门的指导和监督工作。

3、负责组织本项目的验工计价、调概索赔、变更、债权债务的清理等一切对外的经济事务；对业主验工、作业队伍验工和结算，定期向公司上报有关报表和资料，履行报批制度。

4、按照公司生产计划和业主对工期的要求，组织制订和实施项目的施工组织设计、总体计划和年、季、月施工进度计划，控制工程节点施工进度，保证工期落实，及时向公司反馈有关信息。

5、组织编制本项目的责任目标，落实责任成本；定期主持经济活动分析，采取有效措施，保证效益目标的实现。

6、对工程项目安全质量环保负全面责任，严格执行质量安全环保标准，制定和采取有效措施，实现安全生产、文明施工。

7、推行物资采购公开招标制度，加强对材料消耗的管理和控制，实施限额发料，定期主持对材料理论消耗和实际消耗进行分析，发现问题及时采取纠正措施。

8、加强对作业队伍的管理，及时签订合同，合同条款严密，工程细目、单价、数量要量化准确。签订合同履行汇报、审批制度。

9、组织工程项目地亩拆迁，协调好各方面关系，确保工程施工进展顺利。

10、落实民主集中制、推行厂务公开等制度，重大问题必须经过集体讨论确定。

11、加强对工程项目资金的管理，严格控制资金使用，大额资金拨付要征得公司同意；在保证工程正常施工的同时，及时将资金向公司回笼。

12、负责对工程项目债权债务的清理，及时清理债权，确保工程款及时结算；在确保稳定的同时，树立债务经营的思想。

13、负责对本项目作业人员的管理、教育、培训，贯彻各项奖惩制度。组织开展劳动定额管理。不断提高员工综合素质和激发其工作积极性和创造性，增强其凝聚力和向心力，塑造良好的团队精神。

14、加强项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时传递和反馈沟通。

15、负责质量、环境、职业健康安全管理体系的在本项目的持续有效运行。

2）技术负责人岗位职责

1．贯彻执行国家、行业有关施工和技术规范、标准。

2．负责本项目的技术发展计划、科技创新、技术改造、QC小组活动,技术组织措施的编制、执行；负责新技术、新工艺、新设备、新材料的应用、推广；建立健全施工、技术、试验系统和质量、环境、安全管理体系。

3．全面负责本项目的施工技术管理，在经理的主持下，负责组织编写项目施组（质量计划）、施工计划及创优规划；组织做好图纸会审、技术交底、设计变更、验工计价、调概索赔等各项技术工作。

4．参与项目重大事件的决策。组织拟订承包合同，做好合同管理，审查验工计价，负责作业队伍的技术监督、管理。

5．积极参与同业主、监理、设计单位的沟通、协调，落实各项要求。

6．加强工程技术人员管理培训，掌握所有技术人员的技术水平、业务能力和思想动态，协调技术人员的工作；组织做好见习人员的传、帮、带工作。

7．组织技术人员经常性的业务学习和项目培训工作，提高业务水平和工作效率。

8．负责质量、环境、职业健康安全管理体系在本项目的贯彻实施，配合内外审核。

9．经常深入工地，及时解决现场出现的技术、质量、安全问题，组织制定方案、措施，确保安全、质量、环境目标和工期要求。

10．督促、检查、指导施工过程中记录、内业资料的积累。负责组织竣工资料的编制、整理和移交。组织项目技术总结、创优申报资料、工法、论文的编写。

11．协助项目负责人处理有关公文、函电等，及时上报相关资料，参加有关会议，做好信息管理。

12．督促检查物资理论消耗计划的制定，协助经理控制、检查、分析材料的实际消耗,做好成本控制。

13．及时了解国内外施工技术发展方向及科技动态，促进本项目的技术进步。

14．完成领导临时交办的各项工作。

3）预算工程师岗位职责

1．贯彻执行国家预算政策和上级的有关文件，并组织实施。

2．编制项目的预算和个别概预算。

3．掌握工程合同及各项内外部合同，负责项目部的验工计价工作，向业主及时准确提报项目验工计价，按时对作业队伍验工计价，防止超验误验，并及时准确地上报公司审批。

4．经常深入施工现场，掌握设计与实际施工的不符之处，做好变更、调概索赔资料的积累工作。

5．熟悉《合同法》和相关法律知识，掌握业主、监理、设计等单位的有关设计变更、调概索赔的规定，协助经理、总工做好变更和调概索赔工作。

6．认真学习新定额，并落实。

7．协助领导做好成本控制。

8．完成领导临时交办的工作。

4）工民建工程师岗位职责

1．认真执行施工技术标准、规程、规范。

2．参与施工交接桩、复测、设计图纸复核。对设计中存在问题及时汇报。

3．参与编制项目年度及重点工程的施组设计，提出安全、质量、环保有关的管理方案、措施和技术交底。

4．准确掌握所负责工程的设计文件意图、标准规范，明确施工工艺流程和创优规划，按工期要求及时提报进度安排、材料计划和技术交底，深入现场指导施工，及时处理施工中出现的技术问题。

5．做好施工过程中内业资料的积累及竣工资料的编制、整理工作。

6．参与推广施工中新技术，新工艺、新材料、新方法的应用和QC小组活动。

7．积极主动参与论文及技术总结的编写。

8．按规定提供有关报表。

9．协助领导做好施工中的进度、质量、安全、环保、成本控制及现场管理。搞好日常检查，发现问题及时纠正预防。

10．完成领导临时交办的工作。

5）计划统计人员岗位职责

1．根据施工计划随时掌握进度情况，编制资料，及时向上级汇报。

2．准确掌握项目机械设备、人员等资源的动态情况。

3．坚守岗位，有情况及时向领导汇报。

4．正确积累原始资料，调度台帐，按时提报各类报表。

5．掌握气象部门预报，做好防洪防冻预报工作。

6．接收和传达调度通知、命令、报告，做好信息反馈。

7．发生质量、安全事故时，及时向上级汇报。

8．加强学习，提高业务水平，出色完成调度、统计工作。

9．及时上报各类统计报表。

10．熟练运用网络办公平台知识，及时传递信息。

11．完成领导临时交办的工作。

6）安全员岗位职责

1．在安检主任的指导下，负责本项目的安全技术工作。

2．负责编制项目安全技术措施计划，并督促检查执行情况。

3．负责本岗位的安全教育培训工作，督促检查班组、岗位安全教育的执行情况。

4．按照上级领导要求，制定活动安排，做好本单位的各种安全活动并记录。

5．每天深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业,对紧急情况和不听劝阻者，有权停止其工作，并立即报请领导处理。

6．负责监督本单位的安全防护设施的采购、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度落实，确保其符合标准并正确使用。

7．负责辩识本单位的重大危险源和重大环境因素，掌握职业危害情况，提出改进措施。

8．进行日常检查和定期大检查，发现问题下达整改通知书，督促有关部门和人员制定纠正预防措施，并追踪验证。

9．参加各类事故的调查处理，做好统计资料上报工作。

7）材料员岗位职责

1、认真贯彻执行国家有关物资管理的方针、政策、法令及上级主管部门制定的物资管理制度、办法。

2、根据施工生产计划，负责编制物资采购计划。

3、负责分工号工程用料的定额供应，协助主任材料员做好成本控制和成本核算作。4、负责各种台帐的建立、填写、保管等工作。

5、负责各种原始资料及工程验交所需的有关技术证件的妥善保管。

6、按时上报规定的各种统计报表。

7、负责废旧物资的回收上交工作。

8、协助材料主任做好质量、环境、职业健康安全管理体系在本部门的贯彻实施。

9、完成领导临时交办的工作任务。

8）管理人员名单

| 职 务 | 姓名 | 资质 | 经历 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 符安 | 园林工程师 | 从事园林绿化施工15年，具有丰富的管理和现场施工经验。西安做过的大型公园项目：曲江池遗址公园园林景观工程（7区景观工程） |
| 技术负责人 | 袁兴厚 | 工民建工程师 | 从事园林绿化施工20年，具有丰富的技术知识和现场施工经验。西安做过的公园项目：曲江池遗址公园园林景观工程（7区景观工程） |
| 技术员 | 张虎林 | 园林助理 工程师 | 从事园林施工4年，做过的项目：咸阳湖滩面绿化工程，白桦林居室外景观绿化工程，风韵蓝湾室外景观绿化工程，蓝商高速及锦业二路绿化工程。 |
| 水电负责人 | 崔盈辉 | 二级电工 | 从事水电施工8年，做过的项目：白桦林居室外景观绿化工程，听水花园景观绿化工程，创业园景观绿化工程 |
| 预算负责人 | 康梅 | 预算员 | 从事造价5年，具有丰富的造价经验。西安做过的公园项目：曲江池遗址公园园林景观工程（7区景观工程） |
| 资料员 | 陈望 | 资料证 | 从事施工资料管理工作5年，资料整理齐全，并严格按质量、职业健康安全、环境管理体系规范执行。做过的项目：西安曲江南苑住宅小区景观工程 |
| 材料负责人 | 杨塬 | 园林 工程师 | 从事园林施工10年，具有丰富的施工现场材料管理经验，严把材料关，严格履行岗位职责。做过的项目：水塔山温泉路亚威温泉度假山庄景观工程 |
| 合同管理人员 | 王爱红 | 内审员 | 从事施工合同管理工作3年，严格按质量、职业健康安全、环境管理体系规范执行。做过的项目：旺园小区景观绿化工程 |
| 计划统计人员 | 王莹 | 内审员 | 从事园林计划统计工作7年，工作严谨，能严格按质量、职业健康安全、环境管理体系规范执行。做过的项目：观缘小区园林绿化景观工程 |

9）施工临建总平面图

| 门房 | 办公室 | 宿舍 | 灶房 | 库房 | 材料堆 放处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大门 |  |  |  |  |  |

二．施工组织

（一）施工前的准备工作

1）召开专题会：针对本工程的特点、难点进行分析、研究、论证，形成了针对本工程特点的施工方案。

2）管理体系的落实：选调过硬的技术人员组织项目部，由总工程师监管，实行项目经理负责制，在项目经理的领导下层层把关、层层落实、各负其责、明确奖罚，形成一支技术过硬、精干的施工队伍。

3）思想保证：围绕创优良工程这个主题，召开动员大会，奖罚分明，调动各方工作积极性。

（二）技术准备

1）组织施工人员勘察现场，会审图纸，深刻领会设计意图。

2)根据施工图纸，施工总进度表，分阶段安排施工准备工作，分阶段安排施工进度表。

3)组织图纸会审，根据设计意图和合同条件，按工程实际情况，编制、调整施工组织设计，报请业主监理审核后下发。

4)配置必要的管理干部，技术人员和操作人员。

5)调度、安排施工对进场，进行进场前三级安全教育和短期的技术培训，项目管理班子人员持证上岗。

6)做好技术交底。技术交底要具体交待给工人，做到人人心中有数，严格按技术交底及操作规程施工。

（三）现场准备

1)测量定位：和甲方监理进行测量交接，进行全场方格网测量定位。

2)施工及生活用水：按照指定点接上下管，布置施工及生活水管线。

3)施工及生活用电：用电缆按贵方指定地点引至用电处，必要时架设电杆架空线引至办公生活区及施工等处。

4)施工及生活临时设施：与建设单位协调解决生活及施工临时设施的搭建一事。

5)安全防护：置设护栏于我方施工地域周围，并设置告示、标记，说明及有关警戒信号和危险标记。

（四）机械设备准备

根据施工进度计划、结合设计图纸施工项目，筹备施工机具，检测器具、仪器、仪表，作好进场前的检查、维修，保证进场机具完好安全，安排计量器具检定，确保器具合格。

（五）质量检测仪器准备

为保证本工程的质量，对施工全过程进行质量控制，准备一些必要的试验仪器。

三．施工方法、程序及技术措施

（一）施工条件就绪

1）做好施工前期准备工作:使现场三通、施工及生活设施完善、机械工具配备齐全、检测仪器检定合格、人员安排合理到位、安全文明措施良好。

2）现场清理：全面清除我施工场地杂草、垃圾、他方设施等，确保工地整齐统一。

3）场地平整：依据竖向设计，初步平整场地，为后续工作做好准备。

4）平面放线：分区分项地，准确科学地进行平面测设。

（二）土方工程施工

1）开挖项目：园路基槽、管沟沟槽、铺装基槽、水池池坑

2）按设计要求做好高程线位控制，开挖前有施工员、质量员经自验轴线无误后，及时请监理复核，并得到监理的签字确认后进行施工。

3）土方开挖采用机械和人工相结合，遵循机械开挖、人工修整原则；儿童活动、老人休闲区、水池采用机械，而园路与沟槽用人工。

4）开挖土方除预留回填土外，可根据土质情况就地地形堆筑，不可用土方及时运出，

（三）管道工程施工

管道敷设施工工艺流程

复核标高

闭水检查

管道安装

原土夯实

土方回填夯实

验槽

1）敷设前必须验槽、复核标高，及时清除槽底的松散土、淤泥、大石块等杂物

2）按规范要求夯实底部，排管顺序从下游至上游，排管时做到勤用样，勤复标高。

3)确定取水器安置及阀门井砌筑点位、景观灯及电器设备安装点位，做好标记，及时保护预留地面穿线管、取水器支头不被破坏。

4)按要求合理布置过路保护管，据规范砌筑阀门井；做好隐蔽工程验收记录。

5)采用人工素土回填，分层夯实，每层回填厚度为30㎝（松铺厚度）。

6）给排水管道安装完后必须做闭水检查，闭水检验合格后方能进行下道工序。

（四）园林景观

一）、园林小品、设施施工

园林小品施工工艺流程

基础处理

结构安制放线

细部安装放线

表面装饰放线

基础处理

定位放线

1．健身活动场地

保证其与周围环境协调统一，从整体上把握外观及结构。现浇塑胶要注意垫层干净无污染，所选塑胶材料严格按要求，应有良好的弹性及透水性；可坐矮凳混凝土粉刷面提高表面平整度，以保证涂料涂刷质感良好。

2．木制亲水平台

做好木材防腐、防潮及早期烘干工作，对木制构件应早于施工前进行油漆的涂刷处理；钢混结构施工时注意配筋及绑扎，砼强度及凝固期；木板安装注意选材，螺栓安装线条一致，做到美观统一。

3. 观景平台

注意售卖亭屋顶排水，做好防水、排水处理；观景典型栏杆焊接完毕，做好打磨、防锈、底漆、面漆涂刷工作，其安装注意预埋件埋设稳固性。

4．锈板挡墙

做好打磨、防锈、底漆、面漆涂刷工作，其安装注意预埋件埋设稳固性。

5. 停车挡

其地下部分用钢筋混凝土固定，等将加工好的异型钢管安装后，再涂刷防腐及饰面漆。

二）、硬化铺装施工

硬化铺装施工工艺流程

验 槽

原土夯实定位放线

3：7灰土夯实

模板安装

砼垫层浇灌

砼垫层养护

放线排缝

面料进场验收

面层勾缝、变形缝处理

面料铺装

砼面层灰缝割

1．基础层处理

1）核实，检验和确认路面中心线、边线及各设计标高的正确无误。

2）原土夯实、3：7灰土夯实

2．砼垫层的施工：

1）按设计的材料比例，配制、浇注捣实混凝土，并用长1米以内的直尺将面刮平。顶面稍干一点，再用抹灰砂板平至设计标高。施工中要注意做出路面的横纵坡。

2）砼垫层施工完后，应即时开始养护，养护期为7天以上，可用湿的稻草、锯末粉、湿砂及塑料膜等覆盖在路面上进行养护。

3．变形缝的处理

道路横向设计变形缝，每隔6ｍ做一条，面层变形缝与其下砼变形缝相重合，沥青砂灌缝地于路面上坪5㎜抹光滑。

4、质量要求

面层材料的品种、规格、颜色必须符合设计要求。石材路面铺装要求严格控制平整度，缝路要横平、竖直，应做到缝宽一致，勾缝深度一致，不得有空鼓现象出现。并按设计要求做坡。

5、砼浇筑前应注意事项

1）严格控制池底高程，确保浇筑砼的厚度

2）如果天气过于炎热干燥或基础干燥，砼浇筑前应对基础进行适量浇水。

3）对模板刷脱模剂，以利于拆除及砼质量。

（五）园林绿化

绿化种植施工的工艺流程

整理场地

土壤处理

按图放样定位

挖树穴

进苗木

修剪

乔、灌木栽植

树木固定

草坪、地被植物栽植

浇水

复土

养护

1.确保良好保养管理的组织措施和技术措施

1) 组织措施

组织建立现场管理的保证体系，设立养护质量管理保证体系，实行工程质量目标管理。根据本养护工程的特点，明确岗位工作标准职责，形成一个合理有效的质量管理保证体系。

2) 技术措施

◇浇水

浇水工作应视天气季节情况而定，反季节栽植应严格按科学设立养护计划，浇水在傍晚进行。

◇喷药

a. 这里所指的喷药，是指大面积全面定期喷射广普性杀虫药作预防措施及杀灭病虫害，要注意用药安全及药物机具的管理。

b. 准备好高压喷枪、汽油、电源枪、白胶桶及劳动保护用品。

c. 作业前注意风向，从下风地段开始，先喷高处，后喷低处，带好胶手套、口罩(面罩)。

d. 注意观察行人动态，做好安全防备工作，严防药液喷射到人。

e. 每次操作由2人进行，1人开机配药及注意行人动态，1人操作喷枪，两人操作前应预先约定操作动作、信号、手势及旗帜颜色，以便及时联系。

f. 工作完毕后，注意回收保管好药物并及时清洁好机具，用肥皂洗擦皮肤裸露部分。

3)养护管理的规范及标准

a. 树木生长旺盛，根据植物生态习性，合理修剪，保持树形整齐美观，骨架均匀，树干基本挺直。

b. 沿路绿化地平面低于卧档平面距离5厘米左右，无杂草、无污物杂物、无积水。

c. 树木基本无病虫害症状，病虫危害程度控制在5％以下，无药害。

d. 无人为损害，无乱贴乱画，无以树当架晾晒衣物等现象。

e. 新补植树同原有树种保持一致，有扶架措施。

f. 新补植树成活率达98％以上，保存率达95％以上。

g. 绿篱生长旺盛，修剪合理，无死株、缺档。

h. 草坪生长繁茂、平整，无杂草，高度控制在5厘米左右，无裸露地面，无成片枯黄。

i. 绿地内保持无杂草、无污物、无杂物、无杂藤攀缘树木。

j. 花带图案新颖，花草长势良好，整体观赏效果良好。

2.总体描述

在苗木的种植过程中，从掘取树苗、搬运装车,种植覆土，到精心护理等多项工作，每一项工序都要密切结合在一起，使整个种植工作，做到“随挖”、“随运”、“随种”、“随养”，俗称“四随”，种植时要实行“四随”是十分必要的，它是保证新种树木种植质量，保证苗木成活率的不可缺少的一项措施要求，为了坚持做好“四随”，在苗木种植中，应注意以下几点；

1) 必须加强种植工地的劳动力、机具、材料等计划和技术管理，力争使种植的每一道工序密切配合，相互衔接。

2) 在种植时要密切注意气象变化，并应注意事前尽早的做好一切准备工作。

3) 应严格执行种植有关技术规范和操作规定，具体是；

a. 种植必须坚持做到随挖、随运、随种，及时护理，如果挖苗以后，遇到特殊情况，一时不能立即装车运输，或者运抵施工地点，不能及时栽种，均应作临时性的假植处理，在处理时，如属裸根苗木，应将根部就地埋人土中，如系带有泥球的苗木，可将土球用松土覆盖、或用草包、草垫、席帘等物品临时将泥球覆盖，防止苗木裸根或泥球风吹、日晒、干燥受冻所遭受的损坏。

b. 树木栽种后，应立即覆土、浇水，较大树苗，应设立柱，给予支撑，以防树倒伤人。

c.树木种好后，养护工作应有专人负责，对待新树木，一定要做到“三分种植”、“七分养护”，一般树木必须经过一年时间（即一夏、一冬）的经常松土、浇水、施肥、除草等多项护理，在枝叶繁茂的情况下才算成活。

3. 苗木种植过程分项细述

1) 场地清理和测量放样

a. 清理场地：清除施工现场建筑垃圾、石块、障碍物、不适宜种植的土层（强酸、强碱性土壤、重粘土、沙土、盐土）和杂草等。

b. 测量放样：我公司目前采用先进经纬仪进行测量。测量所用的仪器必须经校正，达到精度要求。测量基准点要严格保护，施工期间定期检查复核。

a) 定点放线使用的工具：钢尺、轻便卷尺、小木桩、木桩、花杆和绳子。

b) 定点与种植的树种和数量必须符合设计图纸要求。

c) 位置确定后用木桩等做出明显标志，树丛用白灰线划清范围，线圈内钉上木桩，写明树种、数量、坑(穴)号，然后用目测方法定出单株小点，用灰点标明。

d）树种位置及配置应注意层次，切忌呆板，宜中心高边缘低或呈由高渐低的倾斜林冠线，邻近的几棵不要定成机械的几何图纸或一条直线。

e）孤植树或单植树：应完全按设计图纸进行定位，其允许偏差为3cm。

f）群植树定点配植：应符合设计所在位置，允许偏差50cm。按园林设计原则所植树高度应在中心桩上标明。

g）规则式各植槽应严格按图纸大样进行放线，位置偏差不超过3cm，图案式样与图纸完全一致；同时线条必须流畅。 自然式种植槽的边线应标识清晰。

h）行道树的定点位置必须正确无误，定位轴线偏差不超过1cm；若遇障碍物影响时，允许在定位轴线上偏移，绝对不允许横向偏移。偏移不超过30cm,若超出此范围，必须征得设计单位同意。

2）苗木挑选

针对本工程各苗木生理习性，利用我公司发达的苗源信息网络系统和供应渠道及自有苗源基地，确定各苗木符合设计和招标文件要求的诸规格尺寸形状，又是青壮年期长势健旺，生长健壮，根系发达,无病害，无机械损伤和树形端正的苗木,外形姿态丰满美观且已采用一定培育手段，适于移植的最佳施工用苗。

所选用苗木的规格尺寸需比设计苗木相应的规格有所宽余，特别是冠径、高度、枝、丛等规格量，这样才能在移植修剪后仍能保证招标文件要求，到达“绿化效果一次成形”。

3）苗木挖掘

a起掘苗木的质量，直接影响树木栽植的成活和以后的绿化效果。起掘方式根据不同树木以及树龄、移植季节、运输远近、土质等情况，分以下三种掘苗方式：

裸根掘苗：主要适用于休眠状态的落叶乔、灌木、藤。

带宿土掘苗：主要适用于树龄较小的、容易移栽的乔、灌木。

带泥球掘苗：主要适用于常绿树，以及较难移栽的树木等。

b为提高树木成活率，在起掘前须进行短截修剪，先剪去修剪量的三分之一，以节制水分的蒸发和无机盐的消耗，维持根的吸收能力与叶面消耗量的平衡。

c.才开始挖掘时，以树杆为中心，按泥球规格大小，划一个正圆标明泥球直径的尺寸，为保证起出的泥球符合要求，一般应稍放大范围进行挖掘。

d.起树应注意保存根系的完整，带土将苗起出，以免过多分根，使移栽后易于成活和生长。土球的大小，一般是乔木近胸径的8-10倍，灌木按地径的6-8倍。

4）修剪

在栽植前树木均应进行修剪处理，在保持树冠整体形态的前提下，主要是抽稀，去除重叠枝等，对根部不平的切口要剪平，并喷生根剂促使伤口愈合。

5）苗木的包装运输

a树木的运输与工地栽植的密切配合是保证成活的重要环节之一，起掘后应根据树木大小、种类、土壤坚松、运距远近确定包扎的形式。包扎要求结实，草绳紧实，确保泥团不松碎，不用发霉变质的草绳。小灌木或泥球直径在三十厘米以下的苗木，可用稻草一束摊平，由底向上翻包，在植株基部近处扎缚牢实。

b带土球包装：直径100㎝以内的土球，可用草绳密集缠绕包扎，不让土球在搬运过程中松散。直径大于100㎝的土球，须用蒲包包扎，枝条要用麦草或草绳捆缚，以免在运输中碰折。

c不带土球包装：苗木起出以后，要把根部修整，将过长的老根切去，须根则尽量保留，用侵湿的麦草捆缚，以免碰伤，然后根部沾上泥浆，打人大包，大株苗木也可以不用单株包扎，只须稍微整修枝条和根部后，就直接打人大包。

d 灌木包装：对于榆叶梅、铺地柏等矮小灌木，采用统一规格与装量的纸板箱包装，纸板箱上开小孔以利于通气，运输过程避免堆压及吹风。苗木起挖后必须保证24小时内运抵施工现场。

e 装车前应检查树种、规格、质量，凡不符合要求的，应及时更换。装运时，乔木和灌木宜搭配上车，根部朝行进方向倾斜放置，必要时须盖以防水物。装车不宜挤压，给予适当的空间，在途中使用“乳化脂”喷洒叶面，以减少水分蒸发；在根部使用“生根水”促进根系在生，以保持苗木水分平衡，注意包装保温，也是保证成活率的措施之一。

f树木运到现场指定的地点后，须随手将根部用稻草等物盖好，以防失水。

6）种植

a种植穴(坑)的挖掘

a）种植穴(坑)挖掘的质量，对植株以后的生长有很大的影响。除按设计确定位置外，应根据根系或泥球大小、土质情况来确定穴径大小(一般应较根盘或泥团大0.25～0.5ｍ)，根据树种根系类别，确定穴(坑)的深浅(一般应较根系长度或泥团厚度深0.2～0.4ｍ)。

b）采用手工挖掘种植穴(坑)。以定点标记为圆心，以规定的坑(穴)直径先在地上划圆，沿圆的四周向下垂直挖掘到规定的深度。然后将坑底挖松、弄平。栽种露根苗木的坑(穴)底，挖松后在中央堆个小土丘，以利树根舒展。

c）土质不好的，应加大坑(穴)的规格，并将杂物筛出清走，遇到石灰渣、石板、沥青等对树木生长不利的物质，则应将坑(穴)径加大1至2倍，将有害物质清运干净，换上适宜的种植土。

d)绿地内挖自然式树木栽植穴中发现严重影响操作的地下障碍物时，及时与设计人员联系，适当改动位置。

树穴应事先挖好，随挖、随运、随植，尽量缩短起挖与种植的时间，树穴形状为圆柱体要求壁直底平。

b苗木栽植

a)散苗速度应与栽苗速度相适应，边散边栽，散毕栽完，尽量减少树根暴露时间。

b)根据具体苗木，应确定好栽植深度和苗木朝向，根部用土塞实后方可将泥球的包扎物自下布上，小心解除。如泥球土质松软时，下压的包扎物可以不予取出，面后填培肥，分层间隙捣实，每层不超过20厘米。

c)裸根木本植物在栽前，先在穴槽内填以适量的肥土，栽植时将根群舒展在穴槽内，周围均匀培上松土，并将树身上下稍稍提动或左右前后移动，使根与土密接后扶正，然后培土分层捣实。

d)树木栽植后按栽植穴、槽规格的外缘做好水堰，堰高20厘米左右。

e)较大苗木栽后，为防止被风吹倒，应立即立支柱支撑，固定树木。

f) 栽植后将树木扶正，根部加土压实，随后第一遍水要浇透浇足，浇水时间以早晨或旁晚为好。

g) 树木运到现场24小时内必须种植完毕，保证其成活率。

c支撑绑扎

a)对大乔木，应用三脚钢丝绳斜拉冠部主干的2/3处加以防风，其中有一根的斜拉必须在主干风向的上位，其它二根均匀分布，另结合扁担木桩防止不均匀沉降的支撑方法。

b)对于小乔木和灌木应根据不同的种植形式来固定，发现树穴内土下沉时，必须松绑重扎，以免树木悬挂。

4．草坪铺植施工

本工程因属反季节施工，高温天气播种草坪，管理难度比较大，所以宜采用铺植草皮法。草皮铺植主要从以下方面进行质量控制：

1）土壤改良

化学性质：对于不利于草皮良好生长的土壤应进行改良，使其达到最佳的酸碱性。

物理性质：清理石块、垃圾等杂物，细化土块，保持土壤水分。

2) 草皮选购

选择优质、耐高温草皮。

3）精心铺植

铺植必须做到随运随铺，铺完及时浇水。关键掌握几个要点“清除杂草、地形整形、有利排水、均匀铺设、细心呵护”。

5．绿化养护

1)苗木养护措施

a.灌溉

新栽培的树木，应根据不同的树种和土层的干湿度状况，进行适时、适量的浇灌。应保持土壤的水分。浇水时避免出现结块、冲蚀、植物松动、根部外露现象，如出现应及时进行修整。对树冠叶面部位也应适当喷水，使地上地下的水分保持平衡。

各种植物的年浇水的次数不得少于：乔木6次，灌木8次，色块灌木12次，花卉54次，草坪18次。

b.中耕除草

中耕除草是绿地养护中的一项重要组成部分。通过中耕除草可保持根部土壤的疏松，利于根部的吸水和呼吸。松土可一月一次。中耕除草应选在晴朗天气，土壤不过分潮湿的时候，中耕深度以下不影响根系生长为限。

草坪要勤修剪，混播的草坪不能少于24次/年，草坪高度保持在6-8㎝，当草坪超过12㎝时，必须进行修剪。

c.修剪、整形

树木在养护阶段中，应该通过修剪调整树形，均衡树势，调节树木通分透光和土壤养份的分配，调整植物群落之间的关系，促进树木茁壮。乔木类：主要以修除虫害病枝，交叉枝，并生枝，下垂枝，扭曲枝以及枯枝为主。灌木类：灌木修剪促使枝叶茂盛，分布匀称，球形圆满，花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽物形成。

平时做好剥芽去蘖工作，经常将植物不整齐、死亡枯死的枝叶、严重受损的树枝剪除。花灌木的修剪要做到花前花后有选择性的修剪。初春要做到苗木全面的修剪。修剪次数：乔木要做到每年不得少于1次，造型灌木要做到每年不得少于4次，绿篱植物要做到每年不得少于8次，灌木要做到每年不得少于3次。

d.病虫害的防治

应加强绿地的养护管理，清除植物落叶合理修剪。冬季气候，利用植物处于休眠期的特点，可适量减小修剪程度，使植物景观能够早日形成。在修剪时，保持透光通风。施肥促使生长健壮，减少病害侵害，一旦发现病虫害，采用物理或化学方法防治，及时治理。

经常观察绿化地块内病虫害情况，特别是5-6月份的白粉病、锈病、蚜虫、梨花网椿；7-9月份的刺蛾等病虫害易发阶段。更应严密监视病虫害发生的饿情况，一旦发生，及时喷洒对症下药，并结合冬季的修剪，剪除病虫枝远离绿化区销毁。病虫害以“预防为主，综合治理”的保护方针。

e施肥

总的来说，施肥宜采取“少吃多餐”，有机、无机肥各种营养元素平衡施用的原则，使用肥料种类，应视树种、生长期及观赏等不同情况、要求而定，早期为扩大树冠，宜施氮肥，观花，观果树种应该施磷肥、钾肥，我公司还注意到微量元素和根外施肥的技术，并逐步扩大使用复合肥。

2)草坪养护管理

a灌溉与排水：在旱季及施肥后要及时灌水，在雨季要做好草坪的排水、防捞工作。灌溉可以改善草坪生育环境，补充草坪植物的水分，是草坪正常生育的保证。但草坪养护期间，一定不能积水，防止因积水造成生长不良，易遭病虫害而死亡。鉴于草坪生长季节内，草坪与环境均处于不断变化之中，水又是协调土壤肥力和改善小气候的中心环节，浇灌不能按某个固定的模式实施，有下面若干技术要点:

a)灌水时间

生长季节，根据不同时期的降水量及不同的草种适时灌水是极为重要的。一般可分为三个时期：

①这一阶段气温高，蒸腾量大，需水量大，是一年中最关键的灌水时期，根据土壤保水性能的强弱及雨季来临的时期可灌木2－4次。

②.雨季时基本停止灌水。这一时期空气湿度较大，草的蒸腾量下降，而土壤含水量已提高到足以满足草坪生长需要的水平。

③.雨季后至叶发黄前这一时期降水量少，蒸发量较大，而草坪仍处于生命活动较旺盛阶段，与前两个时期相比，这一阶段草坪需水量显著提高，如不能及时灌水，不但影响草坪生长，还会引起枯黄。在这一阶段，可根

④.据情况灌水4－5次。总之，草种不同，对水分的要求不同，必须根据气候条件与草坪植物的种类来确定灌水时期。

b) 灌水量

每次灌水量应根据土质、生长期、草种等因素而确定。一般草坪生长季节的干旱期内，每周约需补水20－40mm；旺盛生长的草坪在炎热和严重干旱的情况下，每周需补水50－60mm或更多。多灌溉几次，每次水量少些，最大到地面刚刚发生径流为度。

b施肥

为保持草坪叶色嫩绿、生长繁密，必须施肥。草坪植物主要进行叶片生长，并无开花结果的要求，所以氮肥更为重要，施氮肥后的反应也最明显。在建造草坪时应施基肥，草坪建成后在生长季需施追肥。

c修剪

修剪是草坪养护的重点，而且是费工最多的工作。修剪能控制草坪的高度，促进分蘖，增加叶片密度，抑制杂草生长，使草坪平整美观。

应该注意根据草的剪留高度进行有规律的修剪，当草达到规定高度的1.5倍时就要修剪，最高不得超过规定高度的2倍。

d 除杂草

杂草的入侵会严重影响草坪的质量，使草坪失去均匀、整齐的外观，同时杂草与目的草争水、争肥、争阳光，从而使目的草的生长逐渐衰弱，因而除杂草是草坪养护管理中必不可少的一环。防、除杂草的最根本方法是合理的水肥管理，促进目的草的生长势，增强与杂草的竞争能力，并通过多次修剪，抑制杂草的发生。一旦发生杂草侵害，除用人工“挑除”外，还可用化学除草剂，如用2.4-d类杀死双子叶杂草；用西马津、扑草净、敌草隆等起封闭土壤，抑制杂草的萌发或杀死刚萌芽的杂草；用灭生性除草剂、敌草隆等作草坪建造前或草坪更新时防除杂草。除草剂的使用比较复杂，效果好坏随很多因素而变，使用不当会造成很大的损失，因此使用前应慎重作试验和准备，使用的浓度、工具应专人负责。

e 通气

即在草坪上扎孔打洞，目的是改善根系通气状况，调节土壤水分含量，有利于提高施肥效果。这项工作对提高草坪质量起到不可忽视的作用。一般要求50穴／m2，穴间距15cm×5cm，穴径1.5-3.5cm，穴深8cm左右，可用中空铁钎人工扎孔，亦可采用草坪打孔机(恢复根系通气性机)施行。用切根梳草机对草坪进行梳理，去除多余的草，提高草的生长质量。

f病虫害防治：每次修剪后要喷洒沙虫剂（乳白菌清、带森锰锌等）每亩用量约250克。4-5月份防治蝼蛄，7-11月份主要防治草地螟。

g草坪复壮：对草坪退化区域，采取措施进行复壮；对因践踏造成的土壤板结地块采取同期打洞措施，以改进根系生长环境；对草坪上出现的坑洼要及时找平，草坪在生长季节，应适时中耕、培土、碾压。草坪随过较大负荷或经常受负荷的作用，土壤板结，可采用草坪垂直修剪机，用铣刀挖出宽1.5-2.0cm、间距为25cm、深约18cm的沟，在沟内填入多孔材料(如海绵土)，把挖出的泥土翻过来，并把剩余泥土运走，施用高效肥料，以至补播草籽，加强肥水管理，草坪能很快生长复壮。

3)其它养护措施

a 加强栽培管理，增植树木抗寒能力。在生长期适时适量施肥、灌水，促进树木健壮生长，使树体内积累较多的营养物质与糖分，可以增强树体的抗寒能力。但秋季必须尽早停止施肥，以免徒长，枝梢来不及木质化，反受冻害。

b 保护根颈和根系。灌冬水之后在根颈处堆土防寒很有效果，一般堆土20－30厘米高并堆实。

c 包裹。入冬前用稻草或草绳将不耐寒树木的主干包起来，包裹高度1.5米或包至分枝处。

d  涂白。用石灰水加盐或石硫合剂对主干涂白，可反射阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收，降低树体昼夜温差，避免树干冻裂。还可杀死在树皮内越冬的害虫。涂白要均匀，不可漏涂，一条干道上的树木或成群成片树木，涂白高度要一致。

e搭风障。对新引进树种或矮小的花灌木，在主风侧可搭塑料防寒棚，或用秫秸设防风障防寒。

f病虫害防治措施

a) 应设专人负责病虫害防治工作，加强虫情预测预报，建立植保档案。 应根据本地区不同树种和不同生长阶段的主要病虫发生规律，制订长期和年度防治计划，采取生物、化学和物理等方法进行综合防治。 认真进行土壤和种苗消毒。避免具有相同病虫害的苗木在一块地上连接种植或连年栽植；不得在育苗地种植易感染病虫的蔬菜和其它作物。 严格执行国家植物检疫条例的规定，未经检疫的种苗不得引进或输出。 对病虫害采取防治措施时，应十分注意保护天敌。

b) 应重点防治下列病虫害：

根部病虫害：立枯病、根腐病、根癌病、蛴螬、蝼蛄、金针虫、地老虎、线虫等。 叶部病虫害：锈病、白粉病、褐斑病、黄化病、丛枝病；蚜虫、红蜘蛛、卷叶虫、避债蛾、巢蛾、天社蛾、刺蛾等。 枝干病虫害：腐烂病；透翅蛾、木蠹蛾、天牛、吉丁虫、介壳虫等。 使用药剂应严格执行国家植物保护条例的有关规定，尤其应注意以下几点：正确选择药剂，防止植物产生药害。 在有效范围内，宜使用低浓度农药。应注意换用不同药剂，防止病虫产生抗药性。

g养护期内对于死亡和患病苗木、草坪及时更换补种，直至成活率100%，俗话说“三分种，七分养”，因此必须边种植边养护，保证施工质量。为了检查各施工段种植养护情况，各施工段进行养护工作评比，我公司制定了绿化养护质量考核表。最终养护效果必须达到：种植区域外观整齐、美观；苗木、草坪健康有活力，显现出强健的生命力；绿化地块内无草荒、病虫害、石子、碎片及垃圾。

（六）电气设施安装

１、工艺流程

电气照明设施的工艺流程

配电箱安装

灯具安装

穿电缆线

线路测试

试用行、调试

正式用行

线路测试

２、施工方法

（1）开挖电缆沟。

A、了解现场到货电缆长度。

B、勘察铺设线路。了解地面及地下障碍物；了解管道专业地沟的位置，大小与标高；根据电缆长度确定中间电缆接头的位置。

C、确定地下原有管道和原有电缆线路的拆除和保证原有建筑物的用电用水问题；

D、确定电缆施工方案。主要包括过道路、管沟等的施工方法以及保护管的加工及敷设。

E、开挖电缆沟，遇到转弯处，应挖成圆弧状，以保证电缆敷设时有足够的弯曲半径。电缆沟的深度宜为 90CM  左右，以保证电缆表面深度不小于70CM 的需要。

（2）预埋电缆保护管。

直埋电缆敷设在下列部位处应穿管保护电缆：

A、电缆遇到主要道路，应穿钢管或水泥管保护。

B、电缆需从直埋电缆沟引出地面时，为防止机械损伤，在地面上2米一段应用金属管加以保护，保护管应伸入地面以下0.1米以上。

（3）敷设电缆。

a、首先应将直埋用的电缆沟铲平夯实，再铺一层厚度不小于100mm的沙土或软土。将电缆盘放置在电缆沟的一端附近，如果电缆沟地里有高差，电缆盘宜放在较高的一端且平整处，并用放线架将电缆盘稳定且水平的抬起，要求电缆盘被架起后转动应转动灵活。然后，从盘的上端引出电缆，用人工或机械方法向指定方向牵引。牵引时应将电缆抬离地面，不得在地上拖拉电缆。

b、电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上、下、左、右改变部位，其弯曲半径应为电缆外径的 10 倍。

c、电缆敷设时，应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤，绝缘良好、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阴测量，阴值不得小于10MΩ。

d、电缆应整理整齐，不宜相互交叉重迭，以便于电缆的散热。在中间接头处和终端处应留有余量。

e、电缆整理好后，应立即进行中间电缆头和终端头的连接。连接完后，对电缆进行绝缘耐压实验，确认没有问题时，可对电缆进行封闭覆盖。并请建设单位和监理方作隐蔽验收。

f、电缆覆盖时，和下部一样，上部也应铺100mm厚的沙层或软土层，并加盖保护盖板。盖板可采用混凝土预制盖板或砖块，覆盖宽度应超过两侧各50mm。坑回填应每回填 300mm 厚度夯实一次，夯实程度达到原状土密实度的 80%及以上。电缆埋设深度应符合下列规定：绿地、车行道下不小于 0.7m；人行道下不小于 0.5m。

g、电缆在灯具两侧预留量不小于 0.5m。电缆之间、电缆与管道之间平行和交叉时最小净距应符合相关规定。

h、在电缆上下部所铺的沙子或软土不应有石块或硬杂物，以免伤及电缆。

（4）接地装置

保护接地做到确保人身安全，防止间接点将电气设备向外部导电，重复接地要求做到PE线或PEN线与主体建筑的主地线重复连接，同一电路的所有电缆的金属外壳或装在线路两端应接地，从连到电缆井的接地街套或焊片一直到主接地系统，接地导线应尽可能短、直，并做到地线接地电阻值达到技术标准。

电气装置的下列金属部分，均应接地：

a 室外配电装置的金属构架及靠近带电部分设金属遮挡和金属门；配电和灯具的金属外壳；其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

b 灯具、配电箱等金属电力设备采用接地保护时，其接地电阻不大于4。

c接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度要求；当使用圆钢时，直径不得小于10mm，扁钢不小于4*25mm，角钢厚度不小于4mm。

（5）制作灯位基础

首先测量每个灯具的标高，根据标高，根据设计图纸要求，用混泥土制作基础座，座中心加钢筋骨架确保坚固。

（6）灯具安装

照明灯具的安装方式，应根据设计图纸的要求决定，灯具安装安装前对所有灯具试亮通电，不合格灯具不能进行安装。安装时每个灯位的接头要保证连接安全可靠，同时进行接头的每个点，进行处理，配线要求工艺美观，用户线路做到安全可靠，重要灯具安装做样板方式进行安装，安装完成一套，请甲方监理人员共同检查，同意安装后再进行安装。灯具内有可能积水者，需打好泄水眼。灯具接零保护，必须有灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。

a、泛光灯：功率为18W。做好接地处理，灯具连接部份用不锈钢螺丝，用压铸铝喷塑，安装可用不锈钢拉爆螺丝牢固，以混凝土同时夯实，光源用球形电子节能灯。

b、水底射灯：功率为100W，水在运动时，其流动和伴有的声音，给城市空间带来了活力。

①由于下落水重量与冲击力，可能冲坏水底灯投射角度和排列，所以必须固定在水槽的墙壁。

②装入墙体中，做好防水处理，用进口防水带包好所有连接线。

（7）配电柜（箱）安装

a、开箱检查：柜（箱）到达现场应与业主、监理共同进行开箱检查、验收。柜（箱）包装及密封应良好，制造厂的技术文件应齐全，型号、规格应符合设计要求，附件备件齐全。主体外观应无损及变形，油漆完好无损，柜内原器件及附件齐全，无损伤等缺陷。

b、柜（箱）的组立：先按图纸规定的顺序将柜作好标记，然后放置到安装位置上固定。盘面每米高的垂直度应小于1.5mm，相邻两盘顶部的水平偏差应小于2mm，柜（箱）安装要求牢固、连接紧密。柜（箱）固定好后，应进行内部清扫，用抹布将各种设备擦干净，柜内不应有杂物。

c、母线安装：柜（箱）的电源及母线的连接要按规范及国际通行相位色杯表示，相位应正确一致，保证进线电源的相序正确。

d、二次回路检查、送电及功能测试：检查电气回路、信号回路接线牢固可靠，进行送电前的绝缘电阻检查应符合有关规定。按前后调试的顺序送电分别模似试验、连锁、操作继电保护和信号动作，应正确无误，灵活可靠。

e、安装完毕，应对接地干线和各支线的外露部分，以及电气设备的接地部分进行外观检查，检查电气设备是否按接地的要求接有线接地，各接地线的螺丝连接是否接妥，螺丝连接是否使用了弹簧垫圈。检查完毕。接地电阻小于4欧姆。

（8）管内穿线

配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定，对穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应低于 500V，管内穿线宜在地面工程结束后进行，应将电线及保护管内的积水和杂物清除干净，接头应设在接线盒内。

（9）电缆井安装

根据现场情况和设计要求，根据图纸在指定地点安装电缆井做到防

水坚固。

（10）照明线路保护

照明线路保护为短路保护和过负荷保护两种。短路大多由短路绝缘破坏引起，过负荷是由于照明负荷盲目增加引起。

a 熔断器额定电压必须大于（或等于）其安装回路额电压。

b自动开关的额定电流大于被保护线路的计算电流并尽量接近线路计算电流。

c用接地线装置与电气装置的金属部份相连接，这样当会接触此部分带电体时，体流过人体电流降低到安全数值。

（11）电气调试

a、电气设备安装结束后，对电气设备、配电系统及控制保护装置进行调整试验，调试项目和标准应按国家施工验收规范电气交接试验标准执行。

b、电气设备和线路经调试合格后，动力设备才能进行单体试车，单体试车结束后可会同建设单位进行联动试车，并做好记录。

c、照明工程的线路，应按电路进行绝缘电阻的测试，并做好记录。

d、接地装置要进行电阻测试并做好测试记录。

3、施工配合

1、管道、电气安装的配合：各工种本着小管道让大管道，给水管道让排水管道的原则，了解其他管道布置，及时确定和调整本工程管道、电气线路走向及支架位置，大管道应尽可能早安装，以便给其他工种创造施工条件。

2、油漆施工：施工中各种需油漆的管道、支架均先刷底漆，待交工前按统一色泽规定刷面漆，个别情况需一次性漆完的由工长确定。

4、安装与土建之间的配合

1、预留预埋配合：预留人员按预留预埋图进行预埋，预留中不得随意操作钢筋，与土建结构有矛盾处，由工长与土建协商处理。

2、安装与建设、监理单位的配合：图纸资料及设计变更，由甲方按规定数量及时提供，安装与设计的有关事宜也由甲方协调。甲方、监理在施工过程中对安装质量进行监督，设备开箱检查、隐蔽验收、试压等过程均应提前通知甲方及监理人员参加和验收。

3、预留预埋措施：为落实预留预埋工作，保证预留预埋质量，现场组成综合预留预埋组，负责工程全部预留预埋工作。预留预埋必须弄清建筑轴线和标高，由各专业工长绘制预留预埋图，以保证预留预埋做到不漏不错，同时做好预埋件加工准备和预留技术交底及质量进度检查。为防止预埋管堵塞，现场确定专人巡护。

四.分部分项施工方案及措施

（一）铺装施工

基层处理 → 放样弹线 → 试拼、试排 → 摊铺砂浆结合层 → 铺贴面层 → 清理

1、清理基层

⑴基层施工时，必须按规范要求预留伸缩缝。

⑵找平，以地面±0.00 的找平点为依据，在周边弹一套水平基准线。水泥砂浆结合层厚度为25mm。

⑶清扫基层表面的浮灰、油渍松散砼和砂浆，用水清洗湿润。

2、弹线

根据板块分块情况，挂线找中，在装修区取中点，拉十字线，根据水平基准线，再标出面层标高线和水泥砂浆结合层线，同时还需弹出流水坡度线。

3、试拼

①对每个装修区的板块，按图案、颜色、纹理试拼达到设计要求后，按两方向编号排列，按编号放整齐。同一装修区的花色、颜色要一致。缝隙如无设计规定，不大于 1mm。

②根据设计要求把板块排好，检查板块间缝隙，核对板块与其它管线、洞口、构筑物等的相对位置，确定找平层砂浆的厚度，根据试排结果，在装修区主要部位弹上互相垂直的控制线，引到下一装修区。

4、铺装结合层

采用 1:3 的干硬性水泥砂浆，洒水湿润基层，然后用水灰比为 0.5 的素水泥浆刷一遍，随刷随铺干硬性水泥砂浆结合层。根据周边水平基准线铺砂浆，从里往外铺，虚铺砂浆比标高线高出3-5mm，用括尺赶平，拍实，再用木抹子搓平找平，铺完一段结合层随即安装一段面板，以防砂浆结硬。铺张长度应大于 1m，宽度超出板块宽 20-30 mm。

5、铺面层

铺镶时，板块应预先浸湿晾干，拉通线，将石板跟线平稳铺下，用橡皮锤垫木轻击，使砂浆振实，缝隙、平整度满足要求后，揭开板块，再浇上一层水灰比为 0.5 的水泥素浆正式铺贴。轻轻锤击，找直找平。铺好一条，及时拉线检查各项实测数据。注意锤击时不能砸边角，不能砸在已铺好的板块上。

6、灌、擦缝

板块铺完养护2天后在缝隙内灌水泥浆、擦缝。水泥色浆按颜色要求，在白水泥中加入矿物颜料调制。灌缝1－2h 后，用棉纱醮色浆擦缝。缝内的水泥浆凝结后，再将面层清洗干净。

（二）路牙施工

路牙铺砌应在路面基层灰土全部碾压成活后进行。

①施工前选用路牙的标准

长度允许误差±5mm，宽度及允许误差±2mm，掉角塌边长度不大于20 mm，外露面边棱完整，表面颜色一致，无蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象。

②测量放线

直线段每隔 10 m 钉一铁钎，并用经纬仪调整，以求直顺，弯道部位 1 米 1 钉用钢尺找出半径，反复校核，以求圆滑。高程根据设计测设在铁钎上，挂小线固定。

③安砌

安砌前预制好一批 10 mm 厚的木板，用于控制缝宽，确保缝宽一致，为工程竣工后美观创造条件。挂线后，把路牙沿基础一侧依次排好，在刨好的槽内铺约2cm 厚 1：3 水泥砂浆，按放线位置安路牙，用橡胶锤敲打稳固，顶面平整，缝宽均匀，线条直顺，再在路牙内外浇筑混凝土，背后用素土夯实。

④勾缝

复核后用M10 水泥砂浆勾缝。

⑤ 路牙检验标准如下

| 直顺度 | 允许偏差 10 mm |
| --- | --- |
| 相邻块高程 | 允许偏差3 mm |
| 缝宽 | 允许偏差±3 mm |
| 路牙顶面高程 | 允许偏差±10 mm |

（三） 砼工程

本工程施工期间混凝土主要采用商品砼，通过对西安商品砼市场的咨询考察，选择质量稳定、信用好、服务优的企业建立供求关系。零星混凝土采用现场拌制，作为零星部位的浇捣。

一）施工准备

1、基础轴线尺寸，基底标高和地质情况均经过检查，并应办完隐检手续。

2、安装的模板已经过检查，符合设计要求，并办完预检手续。

3、在槽帮上、墙面或模板上做好混凝土上平的标记。较大型基础或阶梯型基础，应设水平桩或弹上线。

4、埋在基础中的钢筋、预埋件、设备管线均已安装完毕，并经过有关部门检查验收，办完隐检手续。

5、由试验室确定混凝土配合比，经核查后，调整第一盘混凝土的各种材料的用量，进行技术交底及试拌。同时准备好混凝土试模。

二）砼浇捣

1、工艺流程

槽底或模板内清理 → 商品混凝土或混凝土拌制 → 混凝土浇筑 → 混凝土振捣 → 混凝土找平 → 混凝土养护

2、砼浇捣

清理：在基底垫层上清除淤泥和杂物，并应有防水和排水措施，表面不得存有积水。清除模板内的垃圾、泥土等杂物，并浇水润湿木模板，堵塞板缝和孔洞。商品混凝土的组织供应应及时和连续，确保浇捣顺利进行。

零星部位现场混凝土拌制：后台要认真按混凝土的配合比投料；每盘投料顺序为石子→水泥→砂子（掺合料）→水（外加剂）→。严格控制用水量，搅拌均匀，搅拌时间一般不少于90s。

混凝土的浇筑：混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土的表面高度不得超过2m，如自由倾落超过2m 时，应采用串桶或溜槽。

混凝土的浇筑应分层连续进行，一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25 倍，最大厚度不超过50cm。

用插入式振捣器应快插慢拔，插点应均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5 倍。振捣上一层时，应插入下层 5cm，以消除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距，应能保证振捣器的平板覆盖已振捣的边缘。

浇筑混凝土时，应经常注意观察模板、支架、管道和预留孔洞、预埋件有无走动情况，当发现有变形或位移时，应立即停止浇筑，并及时修整和加固模板，完全处理好后，再继续浇筑混凝土。

混凝土振捣密实后，表面应用木杠刮平，木抹子搓平。

夜间施工时，应合理安排施工顺序，要配备足够的照明，防止混凝土配合比过磅偏差。

（四）钢筋工程

本工程中钢筋工程主要包括基础、柱两个方面。

1、基础钢筋工艺要点

(1)钢筋网（筛底）的绑扎，四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢，双向主筋的钢筋，必须将全部钢筋相互交点扎牢，注意相邻绑扎点的铁线扣要成八字形绑扎。

（2）基础底模板采用双向钢筋时，在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚或混凝土撑脚，以保证上、下层钢筋位置的正确和两层之间距离。

（3）有180弯钩应向上，不要倒向一边；但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应向下。

（4）独立柱基础的钢筋网双向弯曲受力，如图纸没有规定绑扎方法时，其短向钢筋应放在长向钢筋的上边。

（5）现浇柱与基础连接的其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋的直径，以便连接。

2、柱钢筋工艺要点

（1）竖向钢筋的弯钩应朝向柱心，角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角，对矩形柱应为45度角，截面小的柱，用插入振动器时，弯钩和模板所成的角度应不小于90度。

（2）箍筋的接头应交错排列垂直放置，箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢。绑扎钢筋时，铁线扣要相互成八字形绑扎。

（3）下层柱的竖向钢筋露出楼面部分，它用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径，以利上层柱的钢筋搭接，当上下层柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁钢筋之前，先行收分准确。

（五）钢筋砼工程

1、模板的制作、安装

⑴制模时，要考虑模板拼装结合的需要。板边要找平刨直，接缝严密，不漏浆。钉子的长度一般为木板的 2-2.5 倍。每块板在横档处至少要钉2 处钉子。第二块板的钉子要朝向第一块板方向斜钉，使拼缝严密。配制完后，对不同部位的模板进行编号，写明用途，分别堆放。

⑵模板安装时，先在基础面上弹出纵横轴线和四周边线。然后调整标高。

⑶及时拆除模板，有利于模板的周转及加快工程进度，但应使砼达到70%以上的强度。拆模时注意不要用力过猛，其程序为；后支先拆，先支后拆；先拆除非承重部分，后拆除承重部分。

2、钢筋制作、安装

⑴钢筋在进场之前，应有供方提供的出厂材质报告，我方依据设计提供的参数进行必要的抽样，并送质检部门进行检测，合格后，现场才能组织相应的钢筋进场。

⑵进场的钢筋表面应洁净。无油渍、漆污，用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前进行清除干净。在焊接前，焊接点处的水锈应清除干净。将同规格钢筋根据不同长度长短搭接，统筹安排，先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。在切断过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除。

⑶钢筋弯曲前，对形状复杂的钢筋，对钢筋料牌上标明的尺寸，用石笔将弯曲点的位置划出，钢筋弯曲处不得有裂缝，钢筋不能弯过头再弯回来。

⑷钢筋绑扎接头应符合设计及规范要求。首先划出钢筋位置线，即在模板上用红油漆划线。钢筋安装完毕后，检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求。检查钢筋接头是否牢固，有无松动变形。

（六） 防水工程

水体是园林中运用广泛的水景之一。包括管道和控制系统。施工时应各工种相互配合，紧密结合。

水体的设置丰富了园林的内容。动、静水体和亭、廊、架等建筑小品组合搭配活跃了园林景观，因此做好水体结构的防水施工是保证施工质量优良的关键所在,施工时应防止水池变形、渗水等。

A  防水卷材施工方案

1、施工工艺：基层清理→底胶配置→涂刷底胶→特殊部位进行增补处理（附加层）→卷材粘贴面涂胶（卷材晾胶）→基层表面涂胶（晾胶）→铺贴防水卷材（排气、压实、接收头处理）→做保护层。

2、施工技术要点：

①卷材铺贴前应将基层彻底清理干净，并按要求涂刷基层处理剂（相当于沥青油毡冷底子油）。涂刷采用长把滚刷进行，涂刷要均匀，不得漏涂。涂刷一小时后即可铺贴卷材。

②铺贴卷材采用冷粘法施工，卷材铺贴沿平行于底面方向进行，铺贴采用搭接方式，接缝应相互错开，卷材搭接宽度不应小于80mm，铺贴前应首先做好排水较集中的部位，再从最低处向上施工。

③卷材铺贴前先将卷材剪成相应尺寸，用卷心筒卷好备用。铺贴时先涂刷粘接剂，待凉干至一定程度，随即开始铺贴卷材，随铺随用长刷滚压，将卷材向前滚铺粘贴，搭接部位应满贴牢固，将卷材搭接处用粘接牢固，以边缘挤出粘接剂为度，末端收头应用密封膏嵌填密实。

④在突出构造的连接处均应加铺一层卷材附加层。

⑤防水卷材铺贴前应将基层彻底清理干净，铺贴卷材按长方向配置，尽量减少接头，从流水坡度的下坡开始往上铺，顺水按茬，最后用一条卷材封脊。

⑥施工时必须具备基层无明水，温度在5℃以上的施工条件，下雨或欲下雨及大风天气均不得施工。

⑦防水层施工时应注意成品保护，不得穿钉鞋放杂物等。防水层施工完毕，应做泼水、闭水试验，达到防水效果后方可进行下道工序。

B 防水毯施工工艺

铺贴方向：卷材垂直于水流方向铺贴。

铺贴油毡的顺序：铺贴应从最低标高处开始往高标高的方向滚铺，应用力均匀，以将浇油挤出、粘实、不存空气为好，并将挤出沿边油刮去以平为度。

铺贴各层油毡搭接宽度：长边不小于70mm，短边不小于100mm。

（七） 木作工程

（一）施工准备

本工程中所有木材具体由业主与设计方进行选样。

木板每块板宽度和厚度应符合设计要求，顶面应刨平。均应有木材检验合格证。木材含水率不得超过12%。

木板及面下木龙骨和垫木均要做防腐处理，其规格、尺寸应符合设计要求。

本工程采用的木材应进行现场验收。并应经监理工程师检查认可。与木作工程相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。上道工序未经监理工程师检查认可，不得进行下道工序施工。

（二）木铺装施工

本工程木铺装施工做法由下而上主要为：基层素混凝土垫层 →木龙骨→ 面层木板

1、工艺流程

选料 → 半成品加工 → 烘干处理 → 入库 → 成品制作 → 出库 → 成品安装 → 校正 → 防火防腐处理 → 验收。

2、选料

组织设计、建设单位、监理单位对省木材市场、产地实地考察确定供货单位，签订供货合同。

组织责任性强、经验丰富、技术好的木工班子，对供货单位仓库的库存材料进行筛选，选择材质、质地坚韧、树杆挺直、圆率比例匀称，正常无障节、霉变、无裂缝、色泽一致、干燥的木材。

3、加工制作

根据锯好的木地板半成品料，按规格要求进行刨光处理，同时应进行再次选料，保证用料质量。

木作加工不仅要求制作、接榫严密，更应确保材料质量。由于构件规格较小，施工时更应注意榫卯、凿眼工序中的稳、准程度，用家具的质量标准要求，体现园林小品的特色。

4、木栈板安装

安装前要预先检查木地板制作的尺寸，对成品加以检查，进行校正规方。如有问题，应事先修理好。预先检查固定木龙骨和木板的预埋件，数量、位置必须准确，埋设牢固。

安装木龙骨：先在素混凝土上垫层弹出各木龙骨的安装位置线及标高。间距应满足设计要求。将木龙骨放平、放稳，并找好标高，按设计要求方法固定。

钉木栈板：将制作好的木栈板逐块排紧，用铜钉从板侧凹角处斜向钉入，钉长为板厚的2～2.5 倍。铺钉完之后及时清理干净。

木材的材质和铺设时的含水率必须符合木结构工程施工及验收规范的有关规定。在混凝土基层上铺设木龙骨，其间距和稳固方法必须符合设计要求。木龙骨的安装必须牢固，平直。

（八） 护栏工程

1．安装护栏的预埋件必须牢固，无松动现象。

2．安装时位置要正确，应提前找位与划线。

3．焊接过程中及时清渣，焊缝表面光滑平整，焊缝美观。加强焊缝应平缓过渡，弧坑应添满。

4．注意成品保护，对已焊接好的骨架栏杆不乱踩乱拆，不粘油污。

5．焊接接头处不得有裂纹，咬边深度、气孔、夹渣的数量和大小，以及接头尺寸偏差应满足规定数值。

（九） 油漆工程

油漆施工温度宜保持在正温度施工环境应通风良好；全面施工前应做好样板，鉴定合格后再大面积施工；操作前进行交接检查，并对遗留问题进行妥善处理。

1.在喷洒、刷油漆前，一般要先喷，刷一道与油漆体系相适应的冲稀了的清漆液，稀释了的液渗透能力强，可使基层坚实、干净，粘结性好节省涂料。

2.油漆使用前，应按出厂说明书规定，开桶后检查油漆的均匀性有没有出现块状或团状物体后再使用。

3.在施工过程中，要尽量避免污染不必涂的部位，万一污染了，务必在涂料未干时擦去。

4.施工时所用的一切机具、用具等必须先洗净，不得将灰尘、油垢等赃物带入油漆中，施工完毕或间断时，机具和用具必须清洗，以便后用。

5.外墙涂料不能冒雨送行施工，预计有雨时应停止施工，施工气温低于油漆最低成膜温度，油漆贮藏和管理方法应按规定要求进行，过高或过低的贮藏温度都会影响涂料的物化和施工性能，油漆的使用时间应在涂料贮藏期之内。

（十）灌溉工程

喷灌系统施工的要求较高，最好能组成专业队伍，以保证施工质量。施工时取好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样一方面可以保证施工能符合设计要求，另一方面也可以使管理人员熟悉整个喷灌系统的情况，便于维修管理。在土地已经平整的地区，喷灌系统施工可大致分为以下几个步骤：

定线、挖渠道基坑和管槽、浇筑水泵和管道、冲洗、试验、回填和试喷。具体工艺要点如下：

(1) 定线就是把设计图纸上的设计方案，直接布置到地面上去，对于水泵定线应确定水泵的轴线位置和泵房的基脚位置和开挖深度，对于管道系统则应确定干管的轴线位置，弯头、三通、四通及喷点(即竖管)的位置和管槽的深度。

(2) 挖基槽和管槽：在便于施工的前提下管槽尽量挖得窄些，只是在接头处为一较大的坑，这样管子承受的压力较小，土方量也小。管槽的底面就是管子的铺设平面，所以要挖平以减少不均匀沉陷。基坑管槽开挖后最好立即浇筑基础铺设管道，以免长期敞开造成塌方和风化底土，影响施工质量及增加土方工作量。

(3) 浇筑水泵基座：关键在于严格控制基脚螺钉的位置和深度，常用一个木框架、按水泵基脚尺寸打孔，按水泵的安装条件把基脚螺钉穿在孔内进行浇筑。

(4) 安装水泵和管道：管道安装工作包括接收。装卸、运到现场、机械加工、接头、装配等。管道安装应注意以下几点：

①干支管均应埋在当地冰冻层以下，并应考虑地面上动荷载的压力来确定最小埋深, 管子应有一定的纵向坡度，使管内残留的水能向水泵或干管的最低处汇流，并装有排空阀以便在喷灌溉季节结束后将管内积水全部排空。

②对于脆性管道装卸运输需特别小心减少破损率，铺设时隔一定距离(10—20 米)应装有柔性接头。管槽应预先夯实并铺砂过水，以减少不均匀沉降造成的管内应力。在水流改变方向的地方(弯头、三通等)和支管末端应设镇墩以承受水平侧向推力和轴向推力。

③对于塑料管应装有伸缩节以适应温度变形。

④安装过程中要始终防止砂石进入管道。

⑤水泵安装时要特别注意水泵轴线应与动力机轴线一致安装完毕后应用测隙规检查同心度，吸水管尽量短而直，接头要严格密封不可漏气。

(5) 冲洗：管子装好后先不装喷头，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中沙石都冲洗出来，以免以后堵塞喷头。

(6) 试压：将开口部分全部封闭，竖管用堵头不应当有漏水，如发现漏水应及时修补，直至不漏为止。

(7) 回填：经试压证明整个系统施工质量合乎要求，才可以回填。如管子埋深较大应分层轻轻夯实。采用塑料管应掌握回填时间，最好在气温等于土壤平均温度时以减少温度变形。

(8) 试喷：最后装上喷头进行试喷，必要时还应检查正常工作条件下各喷点处是否达到喷头的工作压力，用量雨筒测量系统均匀度，看是否达到设计要求，检查水泵和喷头运转是否正常。

五．施工进度计划及工期保证措施

（一）施工进度计划   （示意图附后）

施工进度计划

| 时 间 进度计划 主要项目 | 总天数180日历天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量放线定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铺装、小品等硬质景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化种植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草坪建植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护 | 养护期两年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本工程施工条件良好，可采取各工种同时进行交叉施工。首先进行场地平整、测量放线，地形改造，在进行地下管线的敷设，同时可以进行硬化铺装、园林小品建设和绿化种植。

（二）工期保证措施

1.本工程建设要求在180天内完成，因此我们将抓紧时间，合理安排施工，做好施工协调工作，在可以施工的条件下，我们将以最快的速度完成全部工程量，保证按期完成。

2.我们将采取下列保证工期的措施

1）从机械设备和人员落实方面保证

安排技术及能力扎实的项目管理人员，统一指挥，协调施工。选择技术力量过强、机械设备先进的施工队伍，分成四个施工小组进行施工。

2）从材料供应上保证

项目部安排专业人员负责采购、运输、保管，确保工程需要，坚决杜绝停工待料现象发生。工程所需的各种材料，视材料性质和价格，分别采用外购和当地选购的方法予以解决，并作一定数量的储。

3）从施工计划编排上保证

按照工期要求，分阶段制定施工计划和实施方案，重点工程和难点项目，做好施工组织设计。合理安排分项工程的施工顺序，充分利用投标人施工经验丰富的有利条件，缩短流水作业的流程，努力加快各环节的施工进度，确保总体工程的按时完工。

4）从安全生产上保证

加强职工安全法规教育，增进安全生产的观念。各施工班组成安全小组，设专职人员负责日常生产的安全检查、督促，保证施工的顺利进行。

5）从后勤生活上保证

加强机械设备和车辆的维修保养，保障施工机械的正常运转；搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常的出勤率以确保工期。

加强与业主的联系，减少施工作业中的燥音强度，避免影响周围业主的生活工作及学习。尊重附近居民，做好与当地政府和群众的协调工作维护人民群众的利益，取得当地政府与群众的支持，使工程施工进展顺利。

6）从资金落实上保证

对业主支付的工程进度款，实行专款专用，业主支付给承包人的工程进度款项，是

材料周转和工程实施的重要保证，是广大职工生产积极性的有力保证，必须做到专款专用，不得挪作他用。

根据以往施工存在的问题，以及当今园林绿化施工中普遍存在的技术难题，积极开展群众性的技术革新活动，人人动脑筋，尊重科学，在应用和研制新技术、新材料、新工艺、新设备方面依靠技术进步，为优质快速地建设本工程服务。

7）从管理措施上保证

每周召开现场管理协调会，邀请建设单位监理单位、分包单位参加，如有必要时邀请设计单位共同参加，解决施工管理、技术上的问题。

优化劳动力的调配，消除窝工、怠工现象，使每个人在建设中发挥自己的最大能力和作用。

8）从政治思想上的保证

加强政治思想教育，加强项目经理、施工员、安全员、材料员等全体上人员的岗位责任制，并建立相应的奖罚措施。由公司质量科组织，并且进行讲评。

3.施工布置及平面图布置

本工程工作量大，我公司承诺工期为180天，为了高标准、高质量、有条不紊的按期完成，我公司质量体系要求进行，保证质量体系持续满足管理标准和质量方针，质量目标要求，确保本工程处于质量体系的管理控制之下，满足合同和业主的期望。

开工后，先进行整个施工地块的测量放样，定出地形造型、绿化种植的区域，了解清楚本工程场地原有的标高。先进行地形造型，然后进行管道及电缆的安装铺设，接着进行硬化铺装和园林小品，在已整理好的绿化种植区内可穿插进行苗木种植。施工时要注意避免污染或损坏现场周围已建成的设施。

六．质量保证措施

1.施工组织设计必须经业主和监理单位同意后放可施工。

2.根据公司要求建立技术复核、隐蔽工程验收制度。

1）技术复核应在施工组织设计中编制复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

技术复核结果应填写《分部分项目工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

2）凡分项工程的施工结果被下道工序所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。

3）根据公司的要求，建立技术、质量交底制度。

技术、质量的饿交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认的形式，具体可以分如下方面：

项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会。

4）施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，技术负责组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人（生产经理、施工员）在安排施工任务时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底。

5）根据公司的要求，进行现场材料质量管理

建立材料、半成品、成品设备的质量管理制度

项目部所采购的材料、半成品、成品设备都必须符合设计要求，并附质量保证书或出示合格证。材料到场前48小时书面通知建设单位和监理单位进行验收，如不符合要求，由事故单位按建设单位代表要求的时间运出现场，重新采购符合要求的材料。

项目部采购材料前，先提供一部分样品，经建设、监理单位验收确认后，在大量采购。

材料到场后，项目部由专职质量员和材料员对材料的饿规格、数量、质量进行验收签证，并负责妥善保管，贵重材料进工地小仓库。

由于施工场地有限，因此材料进场需要合理安排进场时间，按设计图纸和定额用量编制材料月、周申报计划，由建设单位审核落实材料分批进场。

6）搞好原材料二次复试取样、抄送工作

不论建设单位或施工单位双方中任何一方提供的材料，按规定必须进行检验的材料，由施工单位委托双方认可的检验机构进行材料各项指标的测验，经测验不合格的材料立即通知采购方停止采购。

3.根据公司要求，建立二级验收及分部分项质量评定制度

分布分项工程质量等级评定流程如下表所示

质   量   管   理   体   系

本工程质量管理目标------合格

制定达到合格工程的工作计划

达到合格工程质量保证的管理制度体系

质量形成过程的管理制度

组织管理制度

思想管理制度

教育培训工作

预防为主

施工过程中统计工作

公司质检工程处质检

建材质量管理

分布目施工过程中的质量管理

养护过程中的质量管理

成品、半成品的质量管理

安装过程中的质量管理

质   量   检   查   组   织   机   构

管      理

质检机构

地形造型

电气照明

喷灌排水

硬化铺装

项目工程师或质检员

专业造型工程师

专业电气工程师

专业给排水工程师

专业土建工程师

及时办理设计变更材料代用的审批手续，由项目技术负责人会同设计院设计人员、现场监理或业主现场代表共同确定，手续完备后方可执行。

认真组织隐蔽工程验收，由技术、质检负责人和业主及监理共同参加验收合格并签字盖章后方可进行下道工序施工，同时搞好技术复核工作，具体流程如下表：

隐蔽验收                   技术复核

班组自检

填写检验记录

施工员复核

班组自检

填写检验记录

施工员复核

项目技术员负责组织验收

填写《隐蔽工程检查记录》

送业主代表或监理工程师

填写检查记录签证

4.工程质量检验与验收

工程质量的检验与验收，分为工序检验、分项工程检验、分部工程检验和单位工程检验。按规定搞好分部分吸哪个工程的检查与验收，及时做好各种施工技术管理资料的安装记录，质量评定及归档工作，绘制与本工程相吻合的竣工图纸，如期将本工程的饿技术管理资料及竣工图纸完整地交给业主和有关方。

5.单位工程评定验收；

单位工程验收实行竣工备案制，我们施工单位由公司技术负责人组织企业的技术、质量、生产等有关部门到施工现场进行检查评定，自评质量等级，同时由设计认可，业主验收，监理核定，质检站监督，我们施工单位的具体操作见下表：

| 分部工程评定 |  | 分部工程评定 |  | 单位工程评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 班组 | 专业 施工员 | 项目经理或 技术负责人 | 质量员 | 公司工程 经营部 | 其他质量 监督部门 |

6.施工质量保证措施

本工程的质量目标是优良工程，为 达到这一目标，需建立完善的质量保证体系及质量岗位责任制，加强施工质量监控管理，设立项目经理全面负责工程质量，技术负责人协助项目经理搞好质量工作，专业工程师负责单项工程质量，生产班组对自己所安装的产品质量负责，执行质量检查监督员一票负决制度，如果发现施工过程中不合格产品，立即返工整改，不留隐患，任何项目无质检员签字，不能进行下一道工序，将班组自检、质检玉簪巡检、项目经理每月组织全面检查的工作贯穿于本工程的始终，并把工程质量作为奖金分配的主要依据，优质优奖，不合格扣奖，确保优良信誉工程。

七．材料采购、验收及储备

材料采购人员根据本项目所需用的材料，及时与技术人员配合，确定材料品名、规格、 用量，并制定材料进场计划，了解市场信息和行情，认真选择材料供应商，落实材料供应合同，对于在本地无法采购到的材料，及时与外地供应商联系，通过选择、比较确定供货合同。由业主、监理现场认质认价。

八．安全施工措施

安全施工管理体系图

安全保证体系

思想保证

组织保证

制度保证

经济保证

安全意识

安全规范教育

安全领导小组

安全生产制度

安全经济责任制

安全室

队安全员

工班安全员

奖罚

预防为主

安全第一

安全为了生产

各工种安全生产制度

安全检查评比

安全目标

落实消防安全、健全相仿组织机构，由公司安全科长兼任消防对长，由项目部生产安全员担任消防副队长，各项目组安全员、各班组兼职安全员为消防队长，各项目组内警卫、后勤人员和各班组为义务消防队员，落实安全放火检查制度，队员进行放火检查，队长每周检查一次。对火险隐患要及时整改，并作好记录，对违反放火的人应落实各级管理制度，按规定分等级地办理动火审批制度，掌握消防器材的使用管理，建立健全重点管理制度。

九．文明施工措施

现场文明施工管理是体现施工企业管理水平的一个重要标准，也是有效杜绝安全隐患的根本途径。根据本工程的特点，使每个施工人员明确文明施工的重要性和必要性，成立领导小组和工作小组专管工作，并制定以下各项措施：

1．实行挂牌施工，文明施工范围、内容、开竣工日期、施工单位、项目经理、监督电话，牌子要置于施工范围的明显处，以便监督。

2．施工区域与非施工区域要有明显的风隔措施，要贯彻“谁施工谁负责，谁主管谁负责”的原则，建立与搞好现场文明责任制，场容场貌文明有序。

3．开展文明职工、职业道德教育和安全生产宣传教育，坚持“三优”服务，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故的发生。

4．施工现场的材料、机具堆放有利于施工，符合规范，施工结束做到工完、料尽、场地清。

5．施工现场所有人员统一在工地规定的食堂就餐，在饮食问题上做到有条不紊，文明卫生。

6．施工现场的建筑垃圾由普工每天清理到专用堆放点，夜间集中由渣工部门清运。

7．为了保障施工人员及业主的健康，原则上夜间不施工。如有特殊情况需要夜间施工，必须提前请示建设单位，得到许可后方可夜间施工。

8．工地备置卫生箱，箱内配置红药水、清凉油、风油精、高锰酸钾、消毒水、人丹等常用药品。

9．减少环境污染和噪音的措施

1）材料严格按施工计划进场，进场后要按堆场布置图整齐堆放，保持现场整洁。

2）现场施工要充分利用加工场地，尽量降低施工噪音，尤其是晚上加班要控制噪音污染和强光污染，不影响附近居民生活和休息。

3）现场施工所排污水入下水道，先集中经过临时沉淀池过滤后方准排入市政管道，防止堵塞下水道。严格控制排放水的质量指标。

4）在施工过程中，教育工人认真做好落实手清工作，做到工完料尽场清，并对建筑垃圾及时清运，不准在现场长期堆放。

5）土方施工时，运输车必须在场内清理干净，否则不得出场。工地现场设一名清洁工，专门清理建筑垃圾，保持工地的清洁，所有撒落在场内施工道路的零星砂浆和泥土，做到随落随清。

10．做好工地内部的治安工作

教育工地上的工人遵纪守法，不得在施工区内闲逛，不作违法乱纪的事。若有冲突，应礼让三分，不侵犯周围人的利益，不和周围人冲突、吵架。

十.风险及信息管理措施

1、加强现场工人的成本管理意识。

2、合理科学的安排机械、劳动力、材料的配备，做到不费工、不费料、不费机械，劳动效率高，成本低。

3、适当降低临时建设费、现场管理费等间接费的开支。

4、在苗木、材料的采购时，做到货比三家，价廉物美。

5、合理安排工期亦是降低成本的方法，找到最佳的工期，既能达到甲方的要求，亦能符合自己实际的能力范围。

6、对成品件的采购，要有甲方认同、陪同赴现场订购，做到不因为自己的疏忽大意而退货、换货而浪费工期，间接地增加成本。

7、建立信息管理体系，全方位了解市场材料信息。

8、建立成本管理体系，施工前实行预算，施工过程中实行工程成本核算，成本差异分析，竣工结束要编制成本报告。

十一．劳动力安排

本工程劳动力计划安排

| 基础工程 |  | 植物种植 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技工 | 2人 | 技工 | 2人 |
| 普工 | 10人 | 普工 | 15人 |
| 机械工 | 1人 | 机械工 | 1人 |
| 土建铺装 |  | 水电安装 |  |
| 技工 | 4人 | 技工 | 2人 |
| 普工 | 10人 | 普工 | 6人 |
| 木制安装 |  | 零星工程 |  |
| 技工 | 1人 | 技工 | 2人 |
| 普工 | 2人 | 普工 | 5人 |
| 后期养护 |  |  |  |
| 技工 | 2人 |  |  |
| 普工 | 6人 |  |  |
| 合计 |  | 71人 |  |

十二．机械设备安排

机械设备投入表

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC200 | 台 |
| 2 | 装载机 | ZL-40B | 台 |
| 3 | 洒水车 | EQ1071G | 辆 |
| 4 | 吊车 | YQ20A | 辆 |
| 5 | 自卸车 | 5t | 辆 |
| 6 | 发电机 |  | 台 |
| 7 | 电焊机 | 400立式 | 台 |
| 8 | 平板振动器 |  | 台 |
| 9 | 蛙式打夯机 | HW-50 | 台 |
| 10 | 高压打药机 |  | 台 |
| 11 | 喷雾打药机 | 3WZ-200L | 台 |
| 12 | 绿篱机 | HS85 | 台 |
| 13 | 草坪修剪机 | 3CUXU-290-C | 台 |
| 14 | 水准仪 | S3 | 台 |
| 15 | 经纬仪 | J2 | 台 |
| 16 | 塔尺、皮尺、钢尺 |  | 套 |
| 17 | 游标卡尺 |  | 台 |