- 总体说明

本标书是根据静安区×××绿化工程施工招标文件为依据，是作为本公司中标后与建设单位签定施工合同的重要依据之一，具有与施工合同同等的法律效力。

本工程位于延平路、新闸路路口。面积约3000平方米。绿化种植以落叶乔木为主适量配置地被、花灌木。鉴于本工程的重要性及影响力，我公司若承建本工程，将发挥最大的主观能动性，保质保量按期完成施工任务。

根据招标文件所规定工程期限和本工程设计方案，本公司保证在中标后，一定要以科学的工作态度，完善的管理措施，严格的质量标准，文明的施工规范，创造一流的工程成果。认真执行《园林植物栽植技术规程》、《园林植物养护技术规程》、《行道树栽植技术规程》、《大树移植技术规程》、《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》、《园林栽植土质量标准》的标准和本招标文件中所规定的要求和标准，在施工过程中与建设方、监理方密切配合，进一步细化我们的施工组织设计和管理细则，保证本工程在管理上和质量上达到优良等级。

一、质量目标：严格按设计要求进行绿地整理，深翻土壤，做好排水系统。绿化种植工程严把选苗关、挖掘关、运输关、种植关、修剪关、养护关。

二、工期目标：计划施工工期为60天（日历日）。保证工期的关键措施是：（1）外购种植土，做好排水系统并且平整绿地。（2）落实苗源，严把苗木质量关，选择无病虫害、未受污染和损伤，植株应分枝良好根系旺盛，每株植物的根系应主根、次根比例适宜。

三、安全目标：落实文明施工责任制，文明施工必须坚持五个标准，强化完全教育，安全措施落实到岗位，杜绝一切事故，确保安全生产。

四、文明施工目标：施工现场严格管理（生活设施不安排在施工现场），落实和检查生活区的卫生防疫工作，排水系统畅通，做好车辆的保洁工作，加强现场的安全保卫工作，争创标准化工地。

五、服务目标：信守合同、认真协调各方关系，实现全面的管理与监督，为业主提供满意的服务。

六、工程报价：为表示承接本工程的诚意，我公司在进行市场询价的基础上，本着薄利服务的原则，进行本工程的报价。

本公司承诺完全同意招标文件中的所有条款，并保证无条件地服从现场监理和建设方的监督管理，服从建设方的各协调、总管理和总控制。树立全局一盘棋的思想，并做好周边标段的协调工作。

本公司承诺在创造优良工程的同时，及时、正确的做好施工日志，收集施工资料，编制进度计划，形象进度报表，完善整个工程的资料汇编。

本公司将组建最强的项目班子予以完成本工程的施工任务，切实做到科学管理、精心施工。我们将在本工程中充分发挥我公司的特长，在确保质量、工期的前提下，认真做好安全生产及文明施工，圆满完成静安区延新新建绿地绿化施工工程。

最后衷心祝愿静安区×××绿化施工工程圆满成功。

第二章  工程概况

- 工程简介：

- 工程名称：静安区×××绿化施工工程

- 建设地点：延平路、新闸路路口

- 建设单位：上海静安区绿化管理局

- 设计单位：上海×××公司

- 工程概要：

本工程位于静安区延平路口、新闸路路口，绿地3000平方米。

施工发包内容包括绿化种植、绿化养护、园林建筑小品、水电安装。

- 工期要求

60个日历日，计划开工日期为2002年12月18日，竣工日期为2003年2月15日。

- 现场条件

- 有利条件

1．本工程进出场道路已畅通，将有利于车辆的进出与装卸。

2．施工用水、电已接通，生活和施工用水、用电可以得到保证。

- 不利条件

1．现场各类材料堆放场地有限，增加二次驳运的工作量。

2．根据设计图纸，新品种苗木较多，增加了养护工作量与难度。

本公司通过认真学习和研究本次招标文件，详细阅读了本工程施工

图纸，并踏勘了施工现场，分析了各种影响施工的因素和本工程施工特

点，难点后，我公司认为完全有这样的技术力量及经验，有能力承包此项工程。

第三章  施工准备工作计划

一、施工准备工作的重要性

施工准备及临时设施工程是工程施工的第一步，也是安全、高效、经济地实施工程项目的重要工作。施工准备工作也是施工企业搞好目标管理、推行技术经济承包的重要依据，施工准备工作还是绿化种植顺利进行的根本保证。因此认真地做好施工准备工作，对于发挥企业优势、合理供应、加快施工速度、提高工程质量、降低工程成本、增加企业经济效益、赢得企业社会信誉、实现企业管理现代化等具有重要意义。

开工前施工准备：它是在工程正式开工之前所进行的一切施工准备工作。其目的是为整个工程正式开工创造必要的施工条件。

二、施工准备工作的内容

工程项目施工准备工作按其性质及内容通常包括技术准备、施工人员准备、施工现场准备、材料准备、机械设备准备。

（一）技术准备：

1、熟悉、审查施工图纸和有关设计资料，通过图纸会审发现存在的问题，使其改正在施工开始之前，使项目工程技术人员充分认识和掌握设计意图、结构、构造特点及技术要求，并明确施工任务，编制详细的施工组织设计，学习有关标准及施工规范。

2、摸清原有地下管线埋设情况，包括进行现场补充勘察，包括地形、地貌、供水供电、植被等内容，获得有关地下障碍物、管线的第一手资料。便于施工时采取保护措施，避免发生意外事故。

3、对回填土和现场厚土进PH值和EC值的分析测试。

4、做好各种原材料实验工作，并报监理方审批。

5、施工前应对测量仪器如水准仪、经纬仪、钢尺进行校核。

6、对建设单位所交付的各类中心桩和控制点进行检查复核。

7、按照施工需要加密控制网，为保证控制网的可靠性，应做好保护桩。主控点（或其护桩）均应稳固可靠，保留至工程结束。为防止差错，对主控点等重点标志至少由两组人员相互检查核对，并做出测量和检查核对记录。

8、测量采用盘左盘右测绘法。

9、根据建设单位提供的水准点，建立施工临时水准点网，每100米设置一点，闭合差控制在±√ L （L：距离单位km）。

10、实测成果经内业计算，须符合设计及测量规范要求，并上报监理方复核检测认可后，方能使用测量成果。

11、施工组织设计或施工方案、项目质量保证计划详细进行编制，确保施工有条有理地进行。施工前对各方面进行详细的技术交底。

（二）施工人员准备：

1、管理人员

针对本工程的特点，本公司将组建一个具有丰富施工经验的项目管理班子进驻工地，建立健全各项管理制度，实施项目管理。

2、劳动力的调配

根据本工程进度计划和质量要求组建专业和工种的合理搭配，技术和普工的比例合理的施工队伍。

进场前组织安全、防火和文明施工等方面的教育，施工前进行技术、进度、质量安全交底，必要时应进行现场示范。以确保工程安全、优质、高速地顺利进行。

按施工计划进度需要，配足各施工人员，及时进场，并保持相对固定。

明确任务，做好分工协作，建立健全岗位责任制和奖惩制度，做到奖优罚劣，减少、杜绝质量、安全事故的发生。

（三）施工场地准备：

1、熟悉施工现场的实际情况，摸清施工现场的地下管线、地下障碍物、地下水位等一切情况。

2、接通施工用水、用电、选定材料机具设备的堆放、停放场地，修筑施工便道，修筑临时排水设施。

4、在建设单位许可的路边搭设临时设施，临时搭设要做出计划，绘制平面布置图，必须经建设单位审批后方可搭设。

5、清除施工现场建筑垃圾、石块、障碍物，不宜种植的土层、杂草等。

6、对土壤中喷洒除草剂和除虫剂，除去杂草和杀灭害虫（除草防虫剂必须式国家认定并为监理认可的方可使用），根据土壤中常见的杂草和害虫，有针对性的使用除草剂和杀虫剂，由专职植保员配制，指导操作，对除草剂难以除去的杂草，用人工方法除草。

7、平整场地按城市园林建设工程技术标准操作，在挖运平场过程中都必须认真执行园林技术规程的规定，严格质量管理，保证每道工序的质量达标，按计划有步骤地组织施工。

8、本工程测量放线严格按照设计施工图和相关资料的位置尺寸及标高进行实地测量放线。测量误差严格控制在允许误差以内。

(四) 材料准备

1、根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编排好主要材料计划表，做好材料的订货和采购工作，要供料及时、合理储备，以保证施工需要。采购的施工用材料、设备、半成品、成品都必须符合国家质量标准及设计要求，附有保证书或出厂产品合格证，主要材料在采购前征得业主认可，材料必须按规定测试合格后才能使用。

2、在对土源的落实上，要先期对工地附近的土源进行摸底调查，外购的土方质量必须符合苗木种植的要求，对它的通气性、排水性、密实度、酸碱度、营养成分及团粒结构要做到心中有数，不符合要求的坚决不用。

3、对于采购的苗木将按有关技术标准严格要求，保证工程质量。一旦中标按照苗木的设计规格，立即进行筛选，乔木进行切根、修剪，安排好运输方案，确保供应。并备足生根素、愈伤剂、蒸腾抑制剂等药剂和助剂。特别对于园林工程中的大规格苗木和各类景观树种，要组织专门的材料人员进行考察、选材并做好各项登记工作，以便于项目经理进行统一采购。确保按计划顺利进行，并根据实际情况及时调整。

（五）机械设备准备

将施工前期所需的机械设备在施工前准备好，设备、车辆进行保养、维修。在施工开始后按计划进驻现场，病车、坏车严禁进入土地。根据施工进度计划，结合施工实际情况，做好施工所需机械设备计划，提前做好准备，保证机械机具及时进场。

    - 施工方案和技术措施

第一节  大树种植

一、树木种植土方处理技术方案

（一）场地清理：

按施工进度作好清场工作，翻除石块垃圾及各种废弃物，应特别注意土下是否有暗埋废混凝土地坪及废弃石灰坑。如有，应清理干净。同时工作内如有坑洼积水，应预先排除。并且，将所清除废料集中堆置，随时运至指定弃料场地。

（二）标高测定：

依据设计图纸，观测现场填堆土标高，计算土方平衡结果及绘制土方调配图，同时现场布置设计标高。

另外，要特别注意随作业进展，应有专门测量放样人员，对临时施工标高需进行动态布设和对地形进行跟踪复测，及时调整。

（三）土方平衡：

根据工程要求，首先要解决绿地的用土量，土方要进足，留有一定的余地，一般比实际标高要高出20公分。如果考虑到地形的变化，应结余实际情况进土，造好地形基地。进土结束后，对某些地块可能会出现少量缺土情况，采用购置种植土进土方案。绿化种植地形施工先进行深翻，疏松土壤。随后，人工用钉耙按标高精细调整。地形施工要坡面曲线自然和顺，标高符合设计要求（可适当抬高10-20厘米预留沉降量），地形饱满排水顺畅。如遇雨天，应及时排水后再作业，避免出现“弹簧土”情况。

（四）种植土为疏松透气壤土：PH值6-7.5；容量≤1.3；有机质≥1%。

二、大树种植

1、大树移植施工流程图

选树     切根培育须根      选择栽植时期     挖掘、包装

支撑绑扎    种植      平行修剪   挖穴、土壤处理     装 运

浇 水     地面覆盖     钻孔观察      喷雾防过量蒸腾

虚线为移植前的准备工作

单实线为移植的技术措施

双实线为移植后的养护措施

2、成活技术措施

（1）选树

选择主干通直，树冠匀称，根系发达的树木，观察是否已切根、移植、无病虫害和机械损伤，树形姿态优美、生长旺盛。

（2）切根、培育须根

在树根四周挖一圈约40CM的环沟，深度为60-80CM，树根斩断一定要使用锋利铲具，使切口光滑，挖好后，用刷子把生根粉涂抹于切口处，促进植物伤口愈合，促发新根，并用拌有有机肥料的松土填入并夯实，然后浇水。

（3）选择栽植时期

选择苗木生理适应的最佳移植时间，以确保成活率，一般为阴而无雨或晴而少风的天气进行。

（4）挖掘、包装、装运

起苗前在树冠叶面上喷洒P.V.O水分蒸腾抑制剂，可以有效减少叶面水分蒸发，同时不会影响树木呼吸和光合作用，同时在挖掘时，尽量减少须根的损伤有利于移植后成活。

采用可靠的挖掘包装方法：先铲除根部浮土10CM左右，从切根环状沟外侧稍远处开挖，至垂直深度80CM处止，然后采用双层网络法对土球进行包扎，如遇土壤干旱，则在挖掘数天前应灌水，以免土球松散。吊放时，吊机吨位选用30T，确保吊机能力为大树总重量的5倍以上，钢丝绳扎结，主绳扎结于泥球中偏下部，辅绳扎结于主干上，辅绳主要起稳定作用。使大部分承重落于土球一端。为防止钢丝绳嵌入土球，可在接触部位处垫入木板，钢丝绳扎结部位用轮胎橡皮垫衬严防损伤树皮，损裂泥球，吊机司机必须服从地面人员的指挥，慎起、缓转、轻放，严禁晃动碰撞。

吊上车后树冠搁放在预制凹木架上，并用紧锁器将大树固定在车上。大树装运选在晚上进行，出发前对叶面喷水并对植株用雨蓬遮盖，防止水份过量蒸发，大树吊装到穴后，修去断枝，竖直树身，经临时固定后，放下钢丝绳。

（5）挖穴、土壤处理

树穴深度比土球深20CM，宽度大60CM，在树穴中填入约20CM厚

的营养土（含有腐熟的有机肥料）保证根系周围养分充足。

（6）平行修剪：采用疏枝方法，剪去重叠枝、病枝、枯枝、虫枝、交叉枝，使树冠层次分明，树冠匀称。

（7）种植

种植时，选择树冠丰满，完美的一面朝向主要观赏方向，吊放树穴一次成功，不宜移动，栽植的深度以土球上表面略高于地表面为标准。树身支稳后，拆除包装物，用疏松的营养土回填并夯实，加一层土夯实一层。

（8）支撑绑扎

具体措施：采用“十”字扁担桩与三角支撑相结合，浪风绳用6.5MM钢丝绳，花兰螺丝索紧，固定在角铁桩上，角铁桩打入地内1.2M处，三角支撑点在树体2/3处，扁担桩可用来防止苗木下沉移位。三角支撑可有效地防止树身过度晃动，以免须根拉断。

（9）浇水

大树移植后应立即浇水，初时浇水不宜太急，在树穴外缘用细土培成“酒酿潭”，浇水水量要足，并培土封堰。

（10）地面覆盖

在根部覆盖一层充分腐熟的肥料土，起到冬季保温作用，使植株根部的生长环境与产地相似，促进植物提高成活率。

（11）钻孔观察

在种植的大树中选择部分植株，在离土球外侧约50CM处钻孔观

察以检查植株根部水份情况，以便调整浇水次数。

- 喷雾防过量蒸腾

适当地进行叶面喷雾，减少叶面水分蒸发，适时掺入生根素，维持苗木水分的新陈代谢及须根的生长。

第二节   各种苗木花草的特性及针对性的种植

一、种植工艺框图（附后）

二、乔木栽植施工方案、技术措施

（一）环节总体要求：

针对本工程各苗木生态习性，利用本公司特有的苗源信息网络系统和供应渠道，进行充分踏勘多方比较，采购既符合设计和招标文件要求的，又是青壮年期长势十分健旺、无病虫害、外形姿态丰满美观且已采取一定培育手段，适于移植的最佳施工用苗。并且应保证：

1、各规格树种施工用苗在数量上应有充裕的备货，以备特殊情况增添置换需求。

2、 应严格甄别与本工程各树种所用苗在外观、形态上易引起混淆的同科属内相似的其它树种，同时对设计与招标文件未明确规定的，在品种选择上，需结合本工程场地环境条件和设计意图，选择结合性优越的品种。

通过对本工程设计用苗种类、数量、规格尺寸、形状要求的充分了解和分析，根据本公司的苗源储备情况，我们认为如有幸中标承建，在苗木材料的供应上将具有充分保证。

（二）本环节施工技术措施：

1、所选用苗木的规格尺寸需比设计苗单相应的规格有所宽余，特别是冠径、高度、枝/丛等规格量，这样才能在移植修剪后仍能满足设计的要求。

2、所选乔木应主干挺直，树冠匀称，球类植物应蓬冠圆满、枝叶紧密，基部不脱脚，达到“绿化效果一次成型”。

（三）挖掘、包扎、运输、栽植

1、环节总体要求：

综合考虑气候及工期因素以及苗木生物学特性选择合适的栽植时期及顺序。通过疏枝修叶包杆束冠、灌水等挖掘配合措施、以及泥球包扎，装卸运输的避风遮阳措施，使得移植苗木一次成型、生长旺健、整体成景。

2、环节施工技术措施：

⑴移植时间的确定，综合考虑本工程工期及工程量特点和苗木移植适合季节两方面因素。具体操作视具体气候情况，灵活有度。做到既保证工期工作量，又保证质量成活率。

⑵移植开挖前，要对工具、设备、人力、动力作充分准备，跟踪气象变化情况，要求做到工序紧凑合理，苗木随挖随运随种。所有苗木起挖与栽植应保持同步协调，避免已起挖之苗不能及时种植。

⑶挖掘前3-5天应施行移植修剪，以保证移植过程及长势恢复阶段的体内水份平衡，但应注意不能过度修剪，以免影响姿态要求，并且还需根据不同树种确定修剪量。

⑷在苗木起挖前的1-2天可施行根部灌水，灌水时间与水量需视天气及土壤湿状况而定，这样可使树体在挖、运、种的整具移植过程前吸足水份。并且可加强根系与土壤的粘结力。同时，方便挖掘，且泥球不易碎裂。

⑸在苗木挖掘前，应做好如下工作：

修剪：进行适量疏枝修叶，以暂时削弱生长势来增强抗逆力。保证根一冠（吸收-蒸腾）水分平衡。修剪主要是修支徒长枝、内膛枝、平行枝、枯残枝等。另外修剪时还须注意修剪的规范性操作，对剪位，切口，留芽等应恰到好处。

护杆：将乔木主杆、大型主枝以草绳密绕。这样在挖运过程中可避免树皮擦伤，主枝撕断。

束冠：以草绳将树冠适度捆拢，做好主要观赏面标记。

⑹苗木挖掘应尽量保证泥球尺寸规格，一般乔木以胸径的7倍作为泥球直径。土球高度一般为其直径的70%-80%。

⑺苗木挖掘时须特别注意对经过切根处理后新发须根的保护，即挖掘范围应向切根处外扩展10-15厘米。另外：

A、乔木的挖掘应注意：挖掘时工具要锋利。泥球四周外表根系处可涂刷波尔多液消毒除菌。

B、挖掘宜选阴凉风小天气进行，且挖掘时间连续紧凑，绝不隔夜。

C、主根未断时及时打好腰箍，以免铲切主根时泥球掉土松裂。并密绕草绳进行网络包扎。

⑻苗木装运：关键是不损伤树冠树身和泥球，尽可能不吹风减少蒸发。

A、乔木因无整体包装，尽量安排夜间运输，如系白天运输，应用防雨布或其他适宜的覆盖物保护苗木不因风吹日晒而干萎。

B 、乔木装运时其树杆靠车身拦板处应垫以缓冲料，另外禁止超载叠压，损裂泥球。装卸过程应轻放缓落。

C、运输裸根植物，须保持根部湿润。

D、运输树木应合理搭配，不超高、不超重，必须符合交通规定，不得损伤树木，不得破碎土球。

⑼树穴开挖尺寸应比泥球略大，乔木一般比泥球放宽20-50厘米，深度比泥球高度增加15-25厘米。树穴的形状为圆柱体，要求壁直底平。挖掘时将表土，心土分开放置。

⑽苗木栽植：将苗木依据主要观赏面标记方位置入树穴，放开束绳，扶正后，加土冲捣。应注意不能冲捣泥球，边加边冲，冲力四周均匀，边种边及时调整树姿方向。苗木种植深度一般是土球表面略高于穴顶面，以预留沉降高度。在加土冲捣至土球高度1/4-1/3时，可剪断除去包扎草绳并以生根粉1：10喷施土球。加土冲捣至穴顶后，在树穴边做环状围堰俗称“酒酿潭”，掩埂高10-20厘米。随后浇足第一遍定根水。浇水要四周均匀注入。至隔天回料水浇足后，复土平掩保墒。随后进入栽植后保养阶段。

⑾支撑绑扎：苗木栽种完成后，即行支撑绑扎，大乔木在栽植后应支撑。

⑿栽植：

A、树木定向应选丰满完整的面朝向主要视线，孤植树木应冠幅完整。

B、树木栽植深度应保证在土壤下沉后，根颈和地表等高。

⒀支撑：

A、支撑可用竹竿放置十字支撑、扁担支撑或三角支撑来固定。

三、花灌木栽植施工方案、技术措施

（一）选树：

花灌木种植，在选择品种时需掌握以下原则：选用树形优美、生长健壮、无病虫害、花色浓艳、花朵大、花期长、芳香浓，符合设计要求规格的品种。对同一品种、花色不同的栽培变种，对其选用须考虑到设计配置中相邻花灌木之间的色彩对比。

（二）挖掘：

花灌木苗木根系或土球的大小必须符合下列要求：

1、树木地径3－4cm，根系或土球直径45cm。

2、树木地径大于4cm，地径每增加1cm，根系或土球直径增加5cm。

3、无主干树木的根系或土球直径取根丛的1.5倍。

4、根系或土球的纵向深度取直径的70％。

（三）花灌木运输前的修剪：

1、修剪可在苗木挖掘前或挖掘后进行。

2、修剪应根据树木的生物习性，以不损坏特有的姿态为准。包括

去除病枝、树椿、抽稀树冠改善树形等工作。

3、在秋季挖掘落叶树木时，必须摘掉尚未脱落的树叶，但不得伤害幼芽。

4、所有大枝条应紧齐树干截掉，为避免损坏遗留下的枝条，应把截断枝条小心放在地面。

（四）花灌木的装运：

1、装运树木时，必须轻吊、轻装，不可拉拖。

2、运带土球树木时，绳束应扎在土球下端，不可结在主干基部，更不得结在主干上。在整地时，混入含有砂质的沙砾土或粗砂，以改良土壤。

四、草坪播种施工方案、技术措施

为确保草坪施工质量，充分发挥草坪应有的功能效应，便于今后的养护管理，针对本工程特点，特制订有关草坪播种的质量保证措施。

（一）清理场地：

播种草坪前清理场地，清除各种妨碍施工的石块、碎砖、瓦砾等

杂物。

（二）堆造地形：

应按照设计图纸堆造地形，表面应按指定完成面成为凹凸点，无积水自然曲线，最后的标高应考虑回填土沉降的因素。

（三）土壤翻耕：

土壤必须进行深翻，深度一般不低于30厘米。在整地过程中，所有杂物，如石砾、瓦片、草根等均须清除。石砾等杂物含量应低于10％。翻地时，应打碎土块，土粒直径应小于1厘米。必须用黄砂对土壤表面进行整平，提高土壤的平整度。

（四）播种草籽、覆细土后用彩条布覆盖，以防鸟虫害。

绿地种植工艺框图

苗木种植方案报技术部负责批准

清理场地

地形整理

装运种植客土

种植乔木

种植灌木

种植花草

播 草 种

自   检

整   改

经常性养护管理

验   收

移   交

带土球乔木种植工艺框图

放样定位

挖 树 穴

检查树穴质量

装运种植客土      验收客土质量

穴底填客土       验收苗木质量

苗木进穴          苗木粗修

苗木去包扎物

扶正覆土（随覆随捣）

整形修剪

浇水

卷干

立 支 撑

清理场地

经常性维护管理

灌木色带种植工艺框图

放样定位

运 客 土

种 灌 木

形色修剪

浇    水

清理场地

经常性维护管理

草花种植工艺框图

放样定位

运客土

种草花

草花浇水

清理场地

经常性维护管理

草坪种植工艺框图

放样定位

运 客 土

平整场地

细砂找平

草皮满铺

浇水滚压平整

经常性维护管理

第三节  土方施工要点和方法

- 土方工程施工顺序

1．进场后，布置控制点，进行测量放样，用白灰撒出主要地形轮廊。

2．根据放样开挖排水系统并对现场的表层种植土进行挖取保护，根据方案安排或就近合理选点堆放以备用。

3．填土造形施工。土方作业共分二层进行（下层黄土，表层农田土或种植土。种植区里的原土本来就是农田土，挖起备用）。施工时采用多机组、分段分片分层填筑方法。

4．收尾工作。

- 土方工程主要机械设备选择

土方工程根据工程特点，选择湿地式推土机、反铲挖掘机、自卸汽车及油罐车为本工程的主要施工机械。

- 土方工程主要项目施工方法

1．现场排水

（1）现场低洼处如有积水，应先用泵抽到绿带一侧的河塘里，然后才可以推土填平。

（2）考虑到施工期间可能碰上大风暴雨，为了保证施工现场不受影响，必须先做好排水系统，现场排水由人工构槽、排水沟构成，这些工作在施工队进场后，首先要抓紧落实。并在各工区坡角处开2×2×2M的集水坑，使在雨季时工地尽量不积水或积水后能马上排出，不至于工期因天气影响受到延误。

（3）另外在排水时必须注意的问题是待水沉清后方可用泵向场外排放，泥浆切记不可直接排放，必须经过处理。

（4）在施工区域出入口处做一面积50M2的洗车场，场内浇水泥地坪，做300×400MM的排水沟，排水沟通2×2×1.5M沉淀池，以便清洗进出车辆。

2．测量放样

- 平面控制测量

A、对业主提供的基准点进行复核。基准点应无松动、位移等其他破坏迹象，经仪器测量，误差符合规范要求，并由监理复核签证后方可使用此成果。

B、结合本工程特点，加密点位宜选在视野辽阔，展望良好，土质坚硬的土地上，要能长期保存，且便于扩展和加密低级网，尽量避开开挖地和造型区。分级的多少视施工面积和地形复杂程度而定。

C、每一作业区，运用现场布设的首级控制网，用全站仪，及坐标法实施精确放样，即由已知点坐标和设计点坐标反算得出放样数据。

D、无论是放样数据的计算还是实地放样的点位，都必须建立可靠的检核方法。如计算放样数据时采用两人分别独立计算，或采用不同公式计算重复放样，加测某个元素或由不同控制点为放样依据等方法来检核放样点位的准确性，避免出现差错。

E、控制点须严格保护好，并用书面详细记录，易被破坏的点需在周围加设保护桩。

- 高程控制测量

A、利用施工区域附近已确认的已知高程水准点，沿施工现场布设三等水准路线网，设立施工高程控制点网。

B、三等水准测量采用水准仪配合钢卷尺进行，往返测测。水准路线高程应附合中闭合。

C、施工高程采放样一般采用水准仪进行，高程放样的依据是施工现场已建立的高程控制网。

3．施工便道施工

因工程需运大量的种植土及苗木，有些边角汽车无法开到工地，需要临时修筑一条单向汽车通道，拟采用建筑垃圾（直径小于0.3M）进行铺设，其厚度严格控制在0.5－0.6M以内，以载重卡车不陷为宜，宽度确保一辆车能够通行。另外，可选择的方法是，土方无法达到的作业地点由路基箱铺设临时便道，使土方能一次到位，尽量避免大型机械在种植土上碾压。施工便道布置原则上以避开造型施工区，不影响施工为宜。

4．现场土方及种植好土的取用

进场后，首先清除地表的杂物即清表工作。然后根据具体情况，先用挖机、汽车或推土机将现场堆山造地形处的种植好土（约1M厚）挖出运至临时堆土区或造型区边坡处就近堆放，最后按设计标高用挖机和人工将种植好土堆在土方的最上层，并进行土方造型。这样一是达到节约成本的目的，二是原有种植好土土质疏松，团粒结构破坏的不很严重部分，农田土还是熟土有养分，外运进来的种植土在质量上总不如现场原有农田土好，起到事半功倍的效果。

5．地形造型施工

- 地形粗造型施工

先将现场的市政垃圾土及外运进场的黄土将抽干水后的河塘及低洼地填平，土方量满足后（最上层的土，用现场保留的农田土和场外运来的种植土），施工员根据设计图纸造型，指挥挖机对地形进行造型平整，粗造型需造型至种植区土方饱满，线条流畅为止，现场尽量不用推机，避免造成土壤板结，不透气不排水，给以后绿化种植带来隐患。

- 地形精细造型施工

精细造型土采用挖机与人工相结合的施工方法，最终结果要求地

形曲线优美，表层土壤疏松无大块土和石块杂质。整个现场基本无积水，满足设计与景观要求。

- 堆土造型时的注意事项

A、填土时要按设计标高要求，大量灌水使土壤快速沉降，使将来不

会出现大面积沉降，破坏地形。另外填土时仍需相应抛高，抛高高度应经过测算并根据具体情况调整。

B、填土时必须注意表层保持较厚的农田土或种植土，填土时须有专职质量员在场跟踪检查，检测是否达到要求，如表层不符合要求，将会对苗木的成活率带来负面影响，为了百年大计必须返工。

C、填土施工中应严格控制土的成份，严禁用生活垃圾等不合要求的土。注意控制土的含水量、渗透性，如含水量过大应进行翻晒至符合要求。当采用两种透水性不同的土填筑时，应将透水性较大的置于下层。

第五节  绿化养护措施

苗木养护是提高苗木成活率和效果的重要手段。俗语说：“三分种，七分养”就是对养护重要性的贴切评价。本工程如由我公司承建，一定按《园林植物养护技术规程》（试行）DBJ08－19－91进行认真养护，以保证所有苗木、地被、草坪等在竣工验收、移交验收时成活率均达到100%所采取的养护措施。

一、具体养护措施

（一）改良土壤

种植竣工后，应继续对土壤进行改良，因为这些种植土大部分都是生土，大型机械在上面施工过，团粒结构遭到严重破坏，所以应及时对土壤进行深翻。这样一是再次清理土中的砖石等杂质；二是可以让土壤疏松，防止板结，保持排水畅通和植物根部的透气和生根。以后再适当施些复合肥，反复几次来逐步改善土质，使它能满足植物的生长要求。

（二）松土、锄草

春、秋季对土壤各进行一次，养护进入冬季前深翻地一次（深度30－40厘米），开冻后全面平整。对危害树木严重的各类藤蔓，一旦发现，立即根除。

（三）修剪、整形

新种苗木修剪、整形的主要作用是为了促进苗木恢复生长势和提高观赏性。乔木修剪主要是修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头。灌木修剪是促进其枝叶繁茂、分布匀称及花芽形成。春季过后对新长出的枝叶要及时修剪，并注意树冠的形态。

（四）施肥、浇水、排水

灌溉时间视天气的变化进行控制，如久干无雨，土壤干燥（土壤反

白开裂），需浇水灌溉，浇水灌溉在早晨或傍晚进行，采用汽油浇水泵喷

灌。排水主要依靠地形自然排水。施肥须在植物根系损伤恢复并开始生长后才能进行。

（五）病虫害防治

因乔木经过移植，根系、树枝等都受到严重伤害，树木恢复期较长，抗病虫能力随之下降。因此必须密切注意对乔木的观察，一旦出现病虫害症状，立即对症下药，严防病虫害蔓延。

（六）苗木补缺

对死亡苗木进行清除，尽量选在种植季节进行补栽，栽植前先把原有的树穴进行深翻，清除杂物。视情况对种植土进行调换或添加一些营养土，栽植后对这批补种苗木要进行重点养护。对缺空处进行补种后，使绿化面貌饱满整齐。

（八）扶正、培土

沙尘、暴雨、大风来临前，以防为主，对排水沟进行 一次全面的检修加固，使之排水畅通无阻。如果遇到连续下雨或暴雨雪等灾害性天气，加强巡检，落实责任制度，制定应急措施，确保苗木生长势良好。在施工养护期间，如发现歪斜、倾倒苗木，立即进行重新扶正、加固、并对植株根部进行培土。对有些风口处的树木，必要时可以进行打桩绑扎。

（九）地形整平

对土壤沉降、不平整部分进行整平，及时撒入细土进行地形修复，基本上使地形平整饱满，并且种植区内不积水，使水能顺畅地流入排水沟里。

（十）除杂

人工除去绿化区内的枯枝、烂叶等杂物，使区内保持整洁、干净。

二、大树养护措施

（一）修剪：常绿树种以短截为主，不宜过多修剪，里档侧枝不宜修空，如果顶梢枯萎，要保证有后补枝条。落叶树种要充分利用老枝上的新梢。俗称“留活芽”

（二）保持树身湿润，包扎部分树干，每天早晚二次喷雾，叶面要全部喷到，尤其是常绿树。

（三）覆盖根部，适期适度浇水，保持土壤湿润。在确认大树成活后以上措施可逐渐停止。

（四）注意排水，雨后不得积水。

（五）发现有新梢叶片萎缩等现象，要及时查明，是否根部有空

隙，水份不足或过多，有无病虫害，并采取相应的措施。

（六）新芽萌发后，要进行剥芽，可分几次进行，剥芽时尽可能

提高留芽部分，保留新梢上的芽。留芽工作对落叶树种尤为重要。

第四节  冬季施工措施

（一）认真做好测温工作，加强气象台联系，及时了解近期天气预报，并组织收听每天的天气预报，做到有备无患。

（二）做好冬季施工各种化学外加剂的采购和保管工作，并做好外加剂的配比、计量工作。

（三）做好冬季施工的安全生产教育和交底工作，并制定冬季施工安全措施，对各种机械做好防冻工作和定期检修，保持机械性能完好。

（四）在露地自来水管道、龙头上编绕草绳做防冻工作。

（五）冬季气温降低至一定程度时，枝叶树梢因低温危害而落叶、枯梢或全株死亡，或者早春树木萌发后因晚霜和寒潮袭击而枯萎，从而致使苗木成活率大大降低。考虑到本工程中有较多大苗种植，故如何做好苗木越冬工作就显得有为重要。具体保护措施如下：

1．树干保护

⑴卷干  入冬前用稻草或草绳将树木的主干包起，卷干高度在1.5m或至分枝点处。包草时半截草身留在地面，从干基折上包起，用绳索扎紧，既可保护树干，平铺地面的草又可使土壤增温。

⑵涂白  涂白与喷白用石灰水加盐，或石灰水加石硫合剂，对枝

干进行涂白，可反射阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收，降低树体昼夜温差，避免树干冻裂。还可灭杀在树皮内的越冬害虫。涂白，一定要均匀，不漏涂，一条干道上的树木或群植树，涂白高度应一致。

2．搭建风障

栽植密集的矮小花灌木，用风障遮挡北风。也可于树冠上方搭一塑料棚防寒，或在株丛四周用木条搭个略高于树木的框架，内填树叶进行防寒。

3．保护根颈和根系

可采取堆土防寒的措施，在根颈处用松土堆至40-50cm高，直径80-100cm，将土堆拍实。埂内的土温较高，温差小，土壤少冻结，利于根系吸水，从而能较好地保护根颈和根系，同时也可预防生理干旱。

    - 施工进度计划

一、 施工进度计划安排

为提高效率、缩短工期，根据本工程实际情况，将土方工程、乔灌木种植工程与草坪种植工程实行弹性流水作业。在施工前，根据各分部分项工程的工程量，编制详细的施工网络进度计划，严格按网络计划实施，及时纠正偏差，以达到节约投入、缩短工期的目的，高质高效地完成本工程。

二、施工进度计划表（附后）

三、施工进度保证措施

（一）项目部人员全部进驻现场，做好施工前的准备工作。强化计划管理，以总工期为基础，实行长计划，短安排，并具体落实到到月、旬、周计划。

（二）应用计算机现代管理技术。本项目计划管理、财务管理、劳资管理、材料管理采用计算机管理技术，以提高功效，及时了解施工情况，并快速调整安排，用计算机编制进度计划，资金计划、材料计划。

（三）由公司分管领导主持召开每半月一次的项目经理部会议，对本工程施工进度、资金、劳动力、物资、设备的控制和调度进行协调和平衡，解决施工过程中出现的各类问题和矛盾，确保该工程的顺利进行。

（四）项目经理每周召开一次生产会，总结上一周的工作，检查进度计划的实施情况，安排下一周的工作，协调各方的配合问题。

（五）项目经理部根据总计划制定相应的各作业区的计划，及时解决施工中出现的问题和矛盾。

（六）为保证工程的进度，项目经理部将采取一定的措施，例如增补劳动力等方式，抓住施工的黄金季节，保证工程进度和质量。

（七）准时参加业主和绿化监理主持的工作会议，认真落实会议安排的工作。

（八）保证排水系统畅通，局部采用抽水机抽水，使现场无积水现象，碰到大雨过后，使施工区域内积水尽快排除。

（九）凡施工场地无矛盾的各单项工程平行进行，例如翻松土壤和造地形、进土方与挖排水沟、种植苗木与平整场地，都可平行交叉进行，各分项分部工程平行、交叉施工。这样既可充分利用机械力量又可节约时间，加快进度。

（十）采用先进的施工技术，合理安排施工流程，统一协调，土方、绿化种植调配合理，确保土方调配、平整造型、绿化种植一次到位，减少土方和苗木的运距和二次搬运，尽量避免发生等工、返工，使施工合理进行，保证工期，质量优良。

（十一）施工中合理安排劳动力及机械设备力量，发挥机械施工的优势，合理调配施工机械，确保设备的完好率和人员的出勤率，保证满足施工进度要求。

第七章  劳动力配备、机械设备、材料等供应计划

第一节    施工管理网络及管理人员、劳动力配备情况

由于该工程工程量较大，为确保本工程能保质保量按时完成，我公司结合自身实际情况，从公司抽调精干力量，组成项目经理部，实行项目经理负责制，各专业人员协调工作，统一步调，确保本工程质量，进度目标都能顺利实现。

一、施工管理网络

1、施工管理网络图

总经理

项目经理

项目副经理                                   技术负责人

质量管理

员

安全管理

员

材料管理

员

生产管理

员

施工管理

员

资料管理

员

- 质量管理体系图

项 目 经 理

施工管理员                     质量管理员

各 施 工 班 组

3、消防、治安管理网络

项 目 经 理

安全管理员                      专职安全员

各 施 工 班 组

4、文明施工、安全管理网络

项目经理

安 全 员                          后  勤

各 施 工 班 组

二、劳动力配备计划

| 序号 | 工种 | 数量（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量员 | 3 |
| 2 | 机械工（包括电焊工） | 3 |
| 3 | 料工、仓库保管员 | 4 |
| 4 | 辅助工 | 20 |
| 5 | 绿化工 | 50 |
| 6 | 修剪工 | 6 |

第二节  施工机械配备及进场计划

一、施工机械配备

1、根据施工图预算及本工程实际情况，合理选用机械设备品种、数量，对于各小型易损机械，可多备用1-2台。（具体详见施工机械配备计划表）

2、所有机械设备实行挂牌定点停放，要求停放整齐、简洁。

施工机械配备计划表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 扬程15m | 4台 | 3KW |
| 2 | 空压机 | 0.3m3-1m3 | 2台 | 7.5KW |
| 3 | 风镐 |  | 6只 |  |
| 4 | 小太阳 |  | 10只 | 1KW |
| 5 | 经纬仪 |  | 1台 |  |
| 6 | 水平仪 |  | 1台 |  |
| 7 | 手提电动圆锯 |  | 2只 | 300r/分 |
| 8 | 手推车 |  | 12辆 |  |
| 9 | 小型机动反斗车 | 0.5m3 | 6辆 |  |
| 10 | 油锯 | ST1HL039 | 2只 |  |
| 11 | 喷雾打药器 | WP-40 | 1只 |  |
| 12 | 抽水泵 | 3DMP | 6只 |  |
| 13 | 翻斗车 | FC2A129 | 8辆 |  |
| 14 | 挖土机 | HD400 | 2辆 |  |
| 15 | 洒水车 |  | 1辆 |  |
| 16 | 面包车 | MD6601C | 1辆 |  |
| 17 | 平板仪 | J2-2 | 1台 |  |
| 18 | 全站仪 | GJS-211D | 1台 |  |
| 19 | 工程检测组合工具 | JZC | 2套 |  |

二、进场计划

在接到开工通后三天内，小型机械先进场，大型机械在搭建临房完毕后进场到位。

第三节  土方的进场计划及苗木落实情况

一、土方进场计划

土方进场前应先做好土方实验，适合种植土要求后方可进场。土方采用集中性进场，尽量安排在夜间进行，以免对交通造成影响。同时注意沿途道路的清洁工作，如有黄泥撒落，及时清理。

所有材料要求整齐、定点堆放

二、苗木落实情况

苗木采购应注意苗木来源、起苗时间、运输方法及到场、种植时间及针对措施等。应尽量缩短苗木起苗、运输及种植时间差，对小部分数量小且较难买的树种，可先购买进行假植。

第八章    质量保证措施

全体施工人员牢固树立“质量是企业的生命”的意识，确保工程质量达标。全面加强质量管理，认真执行，实施质量保证体系。

- 工程质量保证措施

  - 工程质量管理体系

项目经理

质量负责人                                 技术负责人

测量放样人员

工程

施

工

人

员

后

勤供

应

人员

质量安全人员

材料供应人员

工程统计人员

施工班组人员

- 以上框图是本工程工程质量管理的结构的形式。工程由多个施工

队单独完成，每一队就是该结构形式的一种，施工队各负责在本段面内的职责。

- 该结构形式是从组织上保证，由项目经理负责落实到各个岗位

组成一个现场质保体系网络，明确责任层层进行质量把关。

2．实行项目经理负责制，施工管理人员岗位责任制，同时制定严格的奖罚制度。

3．施工组织设计经公司总师室审批同意后才能报监理工程师，经认可后方可实施。

4．推行全面质量管理，建立和完善质量体系，明确工程项目质量责任制，各有关职能人员都明确自己在保证工程质量中的责任，各负其职，各尽其职，以工作质量来保证工程质量。

5．工程施工质量实行“工序质量控制管理办法”，做到“事前有交底、过程有控制、检查有结果、记录”，以工序质量保证工程质量。

6．对隐蔽工程验收执行“三级”管理验收制度，既先由班组自检，质量员复检，合格后再报请监理工程师验收，通过后方可进行下一道工序的施工。

7．成立QC小组，针对工程的特殊环节、薄弱环节开展技术、质量攻关，预防质量通病。

8．外进的土方要严格把关，质量负责人必须派人到装点，检测土壤的质量，达到要求的才可装车运送，合格一批运输一批，做到每批都有土质检测化验报告。

9．外进土方的装点必须有两个或两个以上，以备一个装点的土质不符合种植土要求时停止装运并及时启用检测合格的后备装点，要有一整套人员、车辆、机械的应急措施，做到充分利用时间和空间，尽量避免人为因素的停工。

10.专职质量人员负责苗木检疫、验收工作，对无植物检疫证和不符合质量要求的苗木坚决退回，并记录在案，如再发现一次公司断绝与该苗木供应商的业务往来。

二、工程技术措施

1．地形标高

为了使绿化更具层次感，利用地形排水必须严格按设计图纸规定的标高进行营造，保证地形饱满，轮廓线自然，不积水。所以一定要派测量人员用经纬仪进行标高的放样，检测和复测。

2．土壤改良

大面积的土方施工，可能会使用大型机械在土壤上碾压，这样就破坏了原有结构，产生了很多不利于植物生长的因素，如土壤板结，植物很难生根，且不排水、不透气，再加上汛期暴风雨，使土壤粘性增加，要达到原先疏松的土壤标准，要经过长期的风化及生物作用，但是时间不允许，绿化种植紧接在后面，这样就必须采取些技术措施来改良土壤。

- 首先在土方施工的时候，尽量减少使用大型施工机械，特别

是推土机，这是保证土质的第一步，也是最基础的一步，粗平整结束后，用小立方的挖机把整个种植区用挖斗深翻一遍。

- 其次是尽量保留原有表层农田土或疏松的土壤，不要碾压，堆

在需要处备用，待粗地形施工结束后用挖机和人工把这些土覆盖在地形的表面。

- 接下来是定期施放有机肥，改善土壤中的盐碱成分。

- 最后在种植区内用人工对土壤进行多次深翻，疏松土壤，

有利于透气、排水和生物作用。

- 另外要注意的是在雨天如果工期宽裕的情况下，尽量不要施

工，特别是大型机械，施工人员也尽可能少上工地。

3．乔木栽植的定位放样

施工前测量人员应对施工绿地进行现场实测，比较图纸。在实际操作工程中应按照图纸放样定位。放样定位应保证正确无误。如果在实地放样中与图纸确有冲突，应速报项目部，并立即通知监理方和业主经实地勘察后与设计协商解决。

4．苗木质量保证措施

（1）苗木质量要拍照、“封样”、检疫，苗木质量是绿化效果优、劣的关键，一定要精心选苗，对骨干树种要拍照记录，以免被“调包”，另外挖掘时必须派专人到现场，监督挖掘质量。

（2）树木运输一定要包扎牢固，泥球完好，轻装轻卸，不损树皮、枝条；产地较远时一律夜间运输，用雨蓬遮荫和避风。

（3）苗木在起挖、包扎、运输和种植中尽量缩短苗木的离土时间，做到快挖、快运、快种，确保苗木成活。

（4）乔木移植前的准备工作要充分做好，选树、切根、修剪的工作均应严格按照上海市园林栽植技术规范和标书中叙述的技术要求执行。充分考虑到各工序的技术关键，准备要充分，技术要保证。

（5）公司科技人员制备愈伤剂、生根剂，光合促进剂、蒸腾抑制剂等并现场指导使用。

5．主体工程质量标准

- 栽植土工程

栽植土工程的尺寸要求、允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 尺寸要求 （CM） | 允许偏差 （CM） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效 土层 厚度 | 大、中乔木 |  | 100 | 0 | 挖样洞， 观察或尺量检查 |
|  |  | 小乔木和大、中灌木 |  | 80 | 0 |  |
|  |  | 小灌木 |  | 60 | 0 |  |
|  |  | 地被、草坪 |  | 40 | 0 |  |
| 2 | 栽植 土块 径 | 大、中乔木 |  | 8 | 0 | 观察或尺量检查 |
|  |  | 小乔木和大、中灌木 |  | 6 | 0 |  |
|  |  | 小灌木 |  | 4 | 0 |  |
|  |  | 地被、草坪 |  | 2 | 0 |  |
| 3 | 地形 相对 标高 | 全 高 | <100CM | / | ±5 | 用水准仪测量或尺量检查 |
|  |  |  | 100—300CM | / | ±10 |  |
|  |  |  | 301—500CM | / | ±20 |  |

- 树木栽植工程

树木栽植工程基本项目表

| 项次 | 项目 | 等级 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放样挖穴 | 优良 | 符合设计要求 |
| 2 | 树穴 | 优良 | 穴径大于土球或裸根系直径40CM，深度同土球或裸根系的直径；翻松底土；树穴上下垂直 |
| 3 | 定向及排列 | 优良 | 树木的主要观赏朝向应丰满完整、生长好、姿态美；孤植树木冠幅应完整；群植树木的林缘线、林冠线符合设计要求 |
| 4 | 栽植深度 | 优良 | 栽植深度符合生长要求，根颈与土壤沉降后的地表面等高或略高 |
| 5 | 土球包装物、培土、浇水 | 优良 | 清除土球包装物，打碎土块，分层均匀培土，分层捣实，培土高度恰当，及时浇足水且不积水 |
| 6 | 垂直度、支撑和裹杆 | 优良 | 树杆或树杆重心与地面垂直：规则式种植的支撑设施应一致、高度及排列应整齐划一，方向及位置应正确恰当；支撑设施应因树因地设桩或拉绳，树木绑扎处应夹衬软垫，不伤树木，稳定牢固；裹杆或扎缚整齐而且紧密牢固 |
| 7 | 修剪（剥芽） | 优良 | 无损伤的断枝、枯枝、严重病虫枝等；规则式种植、绿篱、球类的修剪应整齐，线条条明；造形树的造型正确；修剪部位恰当，不留短桩，切口平整，留枝、留梢、留叶正确，树形匀称，园艺效果好 |
| 8 | 数量 | 优良 | 乔木、大灌木的数量符合设计要求，小灌木的数量比设计要求不得减少或超过5% |

6．施工质量检测方法

- 建立自检、自查、申报、监理复检的质监督报表制度，及时上

报工程质量进度表。主动邀请市园林质监站进行中间形象的进度的检验。

- 在组织上，由项目经理负责制落实到各个岗位，组成一个现场

质保体系网络。提高所有参加本工程项目施工的全体职工的质量意识，把项目质量做为制度考核的重要内容来对待，做到谁出问题谁负责。

（3）每道工序施工前做好技术交底工作，工序交底时须对前道工序进行检查验收，合格后方可进入到下道工序的施工。

（4）由质量安全组具体负责检测。对施工质量进行跟踪检查。发现问题必须当场纠正，汇同有关部门定期进行巡查和不定期抽查。并每周作总结向项目部汇报，制定下周检测方案。

三、项目管理体系

项目主管

项目经理

成本管理

质

量管理

材料管理

计划管理

安全管理

资料管理

四、文件和资料控制

1．项目部由专人负责文件和资料管理，文件和资料有编目、有清单、有收发记录，使文件和资料处于受控制状态，有效地防止使用作废的文件和资料，保证质量体系有效运行。

2．施工中使用的验收规范，检验标准、操作规程等文件和资料必须是现行有效并经过项目部检查，盖有有效章的，项目部所有的文件和资料应统一造册归档，以确保工程质量。

3．技术文件由施工部门编制，总工程师审批。其它质量文件由各职能部门编制，由其负责人审批并报总工程师备案。

4．文件资料员负责工程项目的文件和资料收集、保管、分发、回收工作。文件和资料要建立接收、发放台帐，履行签字手续。文件和资料要做到收发及时，保证及时指导现场施工，并能在需要的场合给予提供。发至个人的文件和资料由本人负责保管。

五、施工过程控制

1．施工准备阶段的控制

（1）项目部组织技术人员、质量检查人员、操作员等学习掌握图纸、设计资料。在开工前进行图纸会审，做好会审记录。

（2）开工前编制好施工组织设计、关键工序的施工方案及质量保证计划，并做好各项技术交底。

（3）制定现场管理责任制，由施工员全面负责，按照组织设计方案的要求安排现场布置。因具体情况变动的事先应征得项目部的同意，必要时还需业主或监理同意。现场要保持经常性整洁，根据土方工程的特点，尤其是施工现场与城市道路衔接地段应有专人负责清洁，做到文明施工。

（4）做好施工前的技术培训考核工作，提高施工人员的技术素质。

2．施工过程的质量控制

（1）项目所有人员（相关的职能部门）均应按《项目质量保证计划》及《施工组织设计》严格执行。

（2）施工过程中出现疑难及设计图纸有问题时，项目技术负责人应及时与业主代表联系，妥善解决，现场施工人员严禁擅自修改图纸，对业主的指令，由项目技术负责人审阅，特殊情况报公司总师室审阅批示，再发放给有关部门及工长。

（3）所有分部分项工程严格执行操作规程，作业指导书和“三检”制度。分部分项工程施工前有关专业工长要对操作班组进行操作技术、技术规程、质量标准及质量要求进行技术交底，并保存记录。

（4）做好施工过程中的各项施工记录（施工日志、质安问题处理记录等），确保施工技术资料完整齐全。

（5）施工过程各工序上岗位操作工，必须按相应的施工图、会审纪要及设计变更、作业指导书、规程、规范标准以及技术交底进行施工，相关工长对执行情况进行监督检查。由工长根据施工队及操作规程要求对相关操作人员进行技术交底，交底内容必须全面具体，要结合工程特殊性有针对性，突出重点。

（6）加强技术复核工作，施工工长、施工队技术主管及技术部门、质检部门、要对轴线、标高正确与否进行检查复核。项目测量员要对自己的工作负责，保证测定的轴线标高准确无误，并有工作记录，要定期校核仪器，确保测量仪器的精度。

（7）填土每层须质检员和监理工程师检查土质、厚度、宽度、平整度，合格后才能进行上层土的铺设。

（8）工程完工检验合格后，工程负责人将所有的质量证明，技术资料整理成册，填写《工程验收检验申请》同资料一并报送质检部门。

3．主要的质量控制内容和控制方法

| 目标 | 质控内容 | 质量要求 | 对策措施 | 行为主体 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 执行者 | 负责者 |  |
| 绿化工程质量优良 | 种植土 | 符合《上海市种植土质量标准》 | 彻底清除土壤中的建筑垃圾，翻松土壤，打破不透水层 | 施工员 | 项目 经理 | 挖样洞检查 |
|  | 地形 | 符合竖向设计要求 | 高程定位准确，堆放坡度流畅，边坡巩固 | 施工员 | 项目 经理 | 目测及仪器测量 |
|  | 土壤改良 | 增加土壤有机质，提高通气孔隙度 | 预播绿肥翻压，施有机肥 | 施工员 | 项目 经理 | 采样化验 |
|  | 苗木质量 | 规格达标，长势旺盛，无病虫害 |  | 苗木采购员，质量验收员 | 项目 经理 | 标尺测量、目测 |
|  | 种植质量 | 符合《园林植物栽植技术规程》 | 适期种植，规范操作，“旁站”监督 | 施工员 质量员 | 项目 经理 | 逐株清点、逐块目测 |
|  | 养护质量 | 全部树木花草成活率100% | 贯彻养护《规程》，专职养护 | 养护工 统计员 | 项目 经理 | 清点统计 |

六、质量记录的控制

1．确保如实记录工程质量和客观反映项目经理部质量体系进行状况，以便对工程质量进行跟踪和有针对性地采取纠正和预防措施。

2．质量记录需修改时，按原审核程序进行，如需经业主认可的，应请业主审批后执行，已作废的质量记录各责任部门负责人监督负责销毁。

3．质量记录应按有关程序文件中规定的内容和格式进行记录，记录字迹应清晰，完整真实，注明日期，并经签字盖章或作其他签定。

4．各责任部门指定专人负责本部门质量记录的收集、整理工作。

5．工程交工资料由项目组织生产单位的技术部门在工程竣工验收后，经监理工程师认可后，以单位工程分类整理收集后交项目经理部归档保存。

七、工程质量回访及保修

1．工程竣工后应定期组织质量回访，听业主的意见和建议，并做好回访记录。

2．对确实由施工方负责的质量问题，应组织进行保修。

3．对不属于施工方的责任而业主要求修复的，应按质量体系中的标准工作程序进行处理，要求重新编制施工方案并按照实施。

第九章  安全、文明施工措施

一、安全施工保证措施

1、建立以项目经理为首的安全生产领导小组，负责本工程安全生产的管理工作，健全和完善各级生产负责制，配备各级安全管理人员，严格按照安全规程办事。

2、对各单位工程要制定安全目标责任制，制定安全技术措施，做好安全技术交底，实行定岗定位。

3、搞好施工现场安全用电管理，制定安全用电实施细则、确保施工安全。

4、一切从事施工生产与管理的人员，均应取得相应的岗位合格征，坚持持证上岗。

5、施工现场设置“七牌二图”和旗杆，必须建立安全管理台帐。

6、实行每周一次的上岗安全交底制度，每周由项目经理、专职安全员组织安全检查，并做好安全上岗记录。

（一）机械操作安全注意事项

1、操作施工时须有人指挥，做到安全第一。机械设备防护装置一定要齐全有效。

2、严格遵守建设主管部门的各类机械操作规程，现场各种机电设备、机械设备，均实行挂牌验收制度，未经专职人员验收不得使用。随时检查各种机具以及机电设备的安全可靠性，发现隐患及时处理。

3、 运输车辆驾驶员应严格执行交通规则，坚持中低速行使。

4、严禁驾驶员擅自离开操作岗位，司机严禁酒后进行机械操作。

5、 不懂机械的人员严禁使用机械设备。

（二）用电安全技术要求

1、施工现场必须执行“施工现场临时用电安全技术规范”（JGJ46－88）及其它应遵守的标准和规程。

2、 施工现场必须健全用电安全管理制度和责任制，建立有关档案。

3、临时用电线路应架空，过道处用钢管或掩埋保护，不得乱拖乱拉。电线不得被车碾物压。

4、施工现场电器设备均应有漏电保护装置，没有电工操作证者，不得进行与电有关的操作。

5、各类电动工具均应完好，不许带病操作，防护措施应完好且必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，方能开动使用。

6、各类房屋内严禁乱拉电线和使用禁用电器。

（三）治安、消防措施

1、对施工人员进行治安消防学习和教育，所有施工人员应严格遵守有关国家及地方规定，并自觉遵守当地乡规民约。

2、建立防火制度，不得在禁止烟火处吸烟动火。

3、做好治安综合治理工作，贵重物资、器具等应专人管理，不用时上锁入库进箱。

4、对治安、消防工作应落到实处与责任挂钩，定期检查，做到预防为主。

5、修理场所应保持良好通风，进行电、气割前应该清除工作物和焊接处的易燃物或者在焊割处所采取防护措施。

二、文明施工措施

文明施工目标：实施标准管理，加强现场安全保卫，争创标准化

工地。

（一）成立以项目经理为首的文明施工领导小组，责任到人，层层落实，开展文明达标活动。

（二）落实文明施工责任制；文明施工，必须坚持：（1）封闭施工；（2）满足交通组织的需要；（3）清洁运输；（4）环境影响最小化；（5）减少对市民生活和出行的影响。

（三） 做好职工教育，杜绝各种不文明行为。与当地群众友好相处，如发生冲突应及时上报由有关部门协调处理。

（四） 加强宣传工作，施工现场设置各种安全、文明标语牌。

（五） 加强防火工作，配置消防用具。

（六） 建立门卫等值班制度。

（七） 加强卫生意识，派专人负责卫生工作，确保施工区域内部及外部道路清洁卫生。

（八）工地食堂要严格按照有关规定设置，必须远离垃圾污染源。食堂工作人员必须持有卫生上岗证、健康证，必须经过身体检查及卫生知识的培训。食品卫生必须符合《卫生法》的有关规定。

（九） 按照施工平面图堆放材料及搭设临时设施，各类材料应堆放整齐，确保现场有条不紊。

三、环境保护措施

（一）建立以项目经理为首的环境保护体系，明确体系中各岗位的责任与权限，制订一套完整的工作程序，并对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

（二）建立一支施工现场清洁队，每天负责施工现场及周围区域内的清洁卫生，并洒水降尘。

（三）定期进行“施工现场环保工作”会议，总结前一阶段环保工作的经验与不足，落实下一阶段环保工作计划。

（四）建立并执行环保工作检查制度，并做好检查记录，各种环保隐患落实到人。

四、防止对大气污染

（一）土方施工阶段，主要采取淋水降尘措施，现场内不存放土方，回填时另外运土进场。

（二）营养土和其它易飞扬物，细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

（三）在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗和遮盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。

五、防止施工噪音污染

- 除特殊情况外，在每天晚20时至次日早6时，严格控制

机器和机械噪声作业。

- 对空压机、电锯等噪音设备，以隔音棚或隔音罩封闭，遮

挡，实现降噪。

（三）加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声、严格管理，最大限度地减少噪音扰民。

六、废弃物管理

（一）施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。

（二）废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。

（三）对可回收的废弃物做到再回收利用。